# “Plan de mejora de la

# asistencia médica pre-hospitalaria

# de las víctimas de traumatismos

# causados por el tránsito en la

# Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Maestrandos (por orden alfabético):

- Bioq. ANDÍA Ana María

- Dr. FAYANAS Roberto

- Prof. Lic. GABIN de SARDOY María de las Mercedes

- Lic. LÓPEZ Liliana

- Dra. TORELLO Nora

Docentes:

- Dr. PERRONE Néstor

- Lic. SOTELO Romelia

Institución Educativa: Universidad de Buenos Aires – UBA

Cohorte: 12 (2008-2010)

PARTE I

1. Introducción.............................................................................................3

2. Propósito y Objetivos…………………………………………………………4

3. Población beneficiaria. Tiempo y lugar de ejecución……………………4

4. Análisis del problema. Situación Actual….……………………………….5

A. Situación en Argentina………………………………………………… 13

B. Legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Bs. As. ……..…… 20

C. Organizaciones que intervienen en las respuestas detectadas……25

D. Caracterización del Sistema de Salud del Gobierno de la

CABA………………………………………………………………………27

E. Diagnóstico de Situación en la Ciudad Autónoma de

Bs. As.………………………………………………… ………………… 33

5. Situación futura deseable………………………………………………… 69

6. Políticas y estrategias a adoptar………………………………………… 71

7. Programa y subprogramas a implementar………………………………74

PARTE II

- Consideraciones sobre el presente plan. Estimación de su  carga presupuestaria en relación con los recursos disponibles y el plan  propuesto por el GCBA…………………………………………………..103

- Análisis del Presupuesto………………………………………………...104

- Síntesis del Plan de Mejora…………………………………………… 105

4. Evaluación del presente Plan de Mejora………………………………107

- Conclusiones…………………………………………………………….107

6. Plan Operativo 2009-2012…………………………….………………109

7. Bibliografía……………………………………………………………….118

1. Introducción

Más allá de las importantísimas medidas de prevención que eviten los traumatismos causados por el tránsito, una correcta atención prehospitalaria debe considerarse cuidadosamente, ya que es fundamental disminuir por su intermedio la mortalidad y secuelas del mayor porcentaje posible de las víctimas de traumatismos causados por el tránsito (TCT); máxime considerando que, según informes de la Organización Mundial de la Salud, en los países con ingresos bajos y medianos la mayoría de las muertes secundarias a accidentes viales se producen en el período prehospitalario, en especial en individuos pertenecientes a clases socioeconómicas bajas,  siendo en gran parte evitables.

La atención después del choque debería incluir la mejora de los cuidados dispensados antes de la llegada al hospital,  mejora de la atención hospitalaria, mejora de la rehabilitación y realización de investigaciones. En atención a la mejora de los cuidados dispensados antes de la llegada al hospital, se desprende del examen de diversos estudios realizados en Europa que en torno al 50% de las defunciones causadas por el tránsito se producen en el lugar del siniestro en los minutos que siguen al mismo o camino del hospital, el 15% en el hospital en las cuatro horas posteriores y el 35% después de transcurridas cuatro horas. Según un estudio en el que se comparan los fallecimientos causados por el tránsito en diversos países, la inmensa mayoría de las muertes en los países de ingresos bajos y medianos se producen antes de llegar al hospital. El mismo estudio pone de manifiesto que la probabilidad de morir antes de llegar al hospital aumenta cuánto más baja es la clase socioeconómica de la víctima. Estudios realizados en todo el mundo han demostrado que el fallecimiento de muchas personas que mueren antes de llegar a un hospital podría evitarse. También podrían prevenirse en esta etapa muchas complicaciones que dan lugar a discapacidades, tal como se detalla a continuación en  “Estado Actual de los Conocimientos”.

Más allá de la divergencia de las estadísticas en nuestro país, numerosos organismos gubernamentales y no gubernamentales se encuentran trabajando en campañas de educación vial y modificaciones en la legislación vigente, así como en lograr el cumplimiento y control de las mismas. Menor iniciativa parece existir en lo referido a planeamiento urbano y no se ha aludido mayormente en los medios periodísticos a la atención prehospitalaria de las víctimas de TCT; de hecho se ha publicado mucho menos al respecto en comparación a los tópicos antes mencionados.

A lo largo del Informe Mundial sobre Traumatismos Causados por el Tránsito en el año 2004, se hizo hincapié en la importancia de  realizar investigaciones, ya que todas las intervenciones conocidas que reducen el riesgo de choques y de traumatismos causados por el tránsito son el resultado de la investigación y el desarrollo científicos realizados, en su mayoría en países de ingresos altos. Entre las prioridades se encuentra el diseño de métodos de bajo costo para mejorar la atención posterior a los choques, fundamentalmente en los países de ingresos medianos y bajos.

Lo expuesto fundamenta la decisión de centrarse en la planificación de medidas que mejoren la asistencia médica prehospitalaria a las víctimas, para lo cual inicialmente se abordará el estudio y análisis de los hechos que se producen en la Ciudad Autónoma de Bs. As, las respuestas actuales al problema y  las distintas organizaciones que intervienen en las respuestas detectadas.

Se ha elegido utilizar en el presente trabajo el término “traumatismos causados por el tránsito” en lugar de “accidentes”, con el fin de resaltar las características no azarosas de estos hechos.

La decisión de centrar esfuerzos en la planificación de medidas que mejoren la asistencia médica prehospitalaria a las víctimas de TCT obedece a que, entre los factores determinantes de la alta mortalidad, la bibliografía señala una insuficiente calidad en la atención del paciente con trauma en la vía pública por parte de los servicios de emergencia, escasa capacitación comunitaria y de los profesionales de la salud en primeros auxilios, así como  falta de estandarización en la práctica clínica y  baja capacidad sanitaria en cuidados de personas con trauma.

2 – Propósito y Objetivos

Propósito: Disminuir la morbimortalidad de las víctimas de traumatismos causados por el tránsito en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Objetivo General: Mejorar la asistencia médica prehospitalaria de las víctimas de traumatismos causados por el tránsito en la CABA.

Objetivos específicos:

- Relevar y analizar  el sistema de recolección y análisis de la información referida a hechos viales y traumatismos causados por el tránsito

- Relevar y analizar el funcionamiento y la dinámica de la etapa de atención médica pre-hospitalaria a las víctimas de traumatismos causados por el tránsito

- Sugerir y proponer mejoras necesarias en la atención médica pre-hospitalaria de las víctimas de traumatismos causados por el tránsito, a los fines de una adecuada planificación

El presente “Plan de mejora de la asistencia médica pre-hospitalaria de las víctimas de traumatismos causados por el tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” ha sido elaborado por la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA

3 – Población beneficiaria. Tiempo y lugar de ejecución

La población beneficiaria directa del presente Plan serán las víctimas de traumatismos causados por el tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La población beneficiaria indirecta serán los familiares de las víctimas y el resto de la comunidad.

El lugar de ejecución es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular a través de distintos organismos de gobierno.

Algunos Programas y Subprogramas podrán comenzar a implementarse en forma inmediata, una vez aprobado el Plan. Aquellos que requieren previsiones presupuestarias en el siguiente ejercicio, serán puestos en marcha a comienzos del siguiente año. Se prevé completar la ejecución de la presente propuesta en un plazo máximo de tres años a partir de su inicio

4 – Análisis del problema. Situación Actual

Para comenzar es importante citar las palabras de  Galen Poole: “Mi problema con la palabra accidente es que implica que el azar -de una variedad desfavorable- juega un papel mayor en la causa de estos eventos. Esto sugiere que las colisiones que involucran vehículos a motor ocurren en una base aleatoria y son entonces completamente impredecibles y enteramente no prevenibles” (1).

El término accidente es ampliamente usado tanto en el ámbito popular como técnico. Sin embargo, el punto de partida para trabajar en la prevención y el control de las lesiones provocadas por los accidentes está dado por la necesidad de establecer una conceptualización clara y de consenso general, que incluya en primer lugar una definición del término. Ello requiere entonces la revisión sobre el uso popular de la palabra accidente y las consecuencias que dicho uso acarrea para quienes trabajan en el ámbito de la prevención y control de lesiones:

1. Según su acepción más corriente, el accidente refiere a un suceso imprevisto, generalmente desgraciado, que altera la marcha normal de las cosas. Al sugerir que se trata de un suceso inesperado, el uso de la palabra accidente obstaculiza el estudio de la problemática, dado que un accidente no es producto del azar ni de la fatalidad, ni tampoco intencional, en el sentido de querer conscientemente producir un daño.

2. La palabra accidente también se utiliza para describir el error humano. Esta utilización tiene como resultado la exclusión del sujeto de la secuencia que deriva en una lesión no intencional, haciendo imposible analizar las acciones que conducen a la conducta de riesgo.

3. La producción de un accidente también suele atribuirse al destino o a un designio divino. Esta creencia, al funcionar como premisa, impide la toma de conciencia de los factores determinantes del evento y dificulta la implementación de estrategias para prevenir su ocurrencia. Lo expuesto conlleva la necesidad de reemplazar el término. La recomendación sobre el no uso del término accidente es tan legítima y atendible como podría serlo la recomendación de una determinada técnica quirúrgica para una patología específica (2).

En definitiva el uso del término accidente es el primer obstáculo determinante al que debemos enfrentarnos. Para superarlo contamos con una solución potencial: comenzar a reemplazar este término. Poole propone por ejemplo, que se reemplace el término accidente de vehículo a motor por el de colisión de vehículo a motor o choque de vehículo a motor (CVM). Todos los eventos que resultan en lesiones a las personas o en daños a la propiedad deberían ser redenominados. Por ejemplo, colisión de vehículo a motor versus pedestre, choque de motocicletas, incidente de transporte en bote, para sugerir algunos. Los términos colisión, choque, e incidente no poseen la misma connotación que el de accidente. Es por ello que pueden reducir la asunción implícita -y ampliamente aceptada- de que estos eventos son por azar, impredecibles y no prevenibles (1).

Los choques en la vía pública significan una media de 3242 fallecimientos diarios en todo el mundo; la cifra representa el 2,1% de las defunciones mundiales, lo que convierte a las lesiones causadas por el tránsito en la undécima causa de muerte en el mundo. Además de las defunciones, se estima que cada año entre 20 y 50 millones de personas resultan heridas por el tránsito. La cifra estimada de AVAD (años de vida ajustados por discapacidad) perdidos por esta causa en 2002 fue de 38,4 millones. Las tasas de mortalidad causada por el tránsito varían notablemente entre las regiones del mundo y entre los países que las integran. Por lo general, en los países de ingresos bajos y medianos son más elevadas que en los de ingresos altos; en conjunto, en los países de ingresos bajos y medianos se concentró en 2002 el 90% de las muertes causadas por el tránsito.

Las conclusiones del Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito del año 2004 (3) son elocuentes respecto de la repercusión de este grave problema de salud pública. En todos los países de todos los continentes se producen choques en la vía pública que cada año se cobran la vida de más de un millón de personas y causan discapacidad a muchos millones más. Los peatones, usuarios de vehículos no motorizados y los motociclistas de los países de ingresos bajos y medianos representan a nivel mundial una amplia proporción de las víctimas mortales y graves del tránsito. Los ancianos, los niños y los discapacitados son especialmente vulnerables.

Pese al creciente número de traumatismos causados por el tránsito (TCT), la seguridad vial no ha recibido la suficiente atención ni en el plano internacional ni en los países. Las razones son la falta de concientización general y de información específica sobre la magnitud del problema, los costos sanitarios, sociales y económicos de los choques, y las intervenciones que pueden impedirlos o reducir los daños que ocasionan.

Otra razón es que el problema de los choques y los TCT no «pertenece» a ningún organismo específico, ni en el plano nacional ni a escala internacional. Por el contrario, la responsabilidad sobre los diversos aspectos del problema (incluido el diseño de los vehículos, el trazado de la vía pública y las redes viales, la planificación urbana y rural, la introducción y aplicación de la legislación en materia de seguridad vial y el cuidado y tratamiento de las víctimas de choques) está repartida entre muchos sectores y grupos diferentes. Normalmente no ha habido una entidad que se encargara de coordinar sus actividades y se ocupara del problema en su conjunto. En este contexto, no es de extrañar que a menudo haya faltado la voluntad política para formular y aplicar políticas y programas eficaces de seguridad vial.

Todos los sistemas de tránsito son extremadamente complejos y entrañan riesgos para la salud humana. Los elementos de estos sistemas son los vehículos motorizados, la vía pública y sus usuarios, así como su entorno físico, social y económico. Para lograr un sistema de tránsito menos peligroso se requiere un «enfoque sistémico», entendiendo el sistema como un conjunto y como la interacción entre sus elementos e identificando cuándo existen posibilidades de intervención. En particular, es preciso que se reconozca que el cuerpo humano es sumamente vulnerable a los traumatismos y que los seres humanos cometen errores. Un sistema de tránsito será seguro si se adapta a la vulnerabilidad y falibilidad humanas y las compensa.

Los TCT constituyen gravísimos problemas de salud pública; según los datos que presentan la OMS y el Banco Mundial, sin medidas adecuadas estos traumatismos aumentarán drásticamente de aquí a 2020, especialmente en los países donde crece con rapidez el número de vehículos motorizados. En los países de ingresos bajos y medianos se concentra aproximadamente un 85% de esas muertes y el 90% de la cifra anual de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) perdidos por causa de esas lesiones. Las proyecciones muestran que, entre 2000 y 2020, las muertes resultantes del tránsito descenderán en torno al 30% en los países de ingresos altos, pero aumentarán considerablemente en los de ingresos bajos y medianos. Los países de ingresos bajos y medianos no sólo soportan el 90% de la carga, sino que serán los que registrarán los mayores incrementos en las tasas de mortalidad. Más de la mitad de las personas fallecidas por causa de choques en la vía pública son adultos jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años (a este grupo de edad le correspondió aproximadamente el 60% de todos los AVAD perdidos por lesiones causadas por el tránsito) y muchas de ellas eran sostén de sus familias. La cifra de varones fallecidos resultó superior a la de mujeres. En 2002, la tasa de mortalidad causada por el tránsito era de 27,6 por 100 000 hombres y 10,4 por 100 000 mujeres. El 73% de los fallecimientos y el 70% de todos los AVAD perdidos por lesiones causadas por el tránsito correspondieron a varones. En los países de ingresos altos, las mayores tasas de mortalidad por 100 000 habitantes se registraron en el grupo de 15 a 29 años, mientras que en los de ingresos bajos y medianos correspondieron a las personas de 60 años y más. Si se ven envueltas en un choque de vehículos de motor, las personas de edad tienen más probabilidades de fallecer o quedar gravemente discapacitadas que las más jóvenes, porque por lo general tienen menos capacidad de recuperación. Las proyecciones de población de las Naciones Unidas indican que las personas de 60 años y más van a constituir un porcentaje cada vez mayor de la población en los próximos 30 años. La vulnerabilidad de las personas de edad a pasar a ser víctimas mortales o sufrir lesiones graves por causa del tránsito será un problema cada vez más importante en todo el mundo. En cuanto a las tasas de mortalidad infantil causada por el tránsito, en los países de ingresos bajos y medianos son mucho mayores que en los de ingresos altos.

Varios estudios han demostrado que los miembros de los grupos socioeconómicos menos favorecidos corren mayor riesgo de traumatismos por todas las causas, incluido el tránsito. Aunque los datos sobre los costos de los choques en la vía pública son escasos, en particular los relativos a los países de ingresos bajos y medianos, está claro que las repercusiones económicas de los traumatismos en las personas, familias, comunidades y países es enorme, representando para estos últimos entre el 1% y el 2% de su producto nacional bruto (porcentaje superior al volumen total de la ayuda para el desarrollo recibida por esos países). Además, está el gran y trágico peso, físico y psicológico, que recae sobre las personas directamente afectadas, así como sobre sus familiares, amistades y comunidades. Los servicios sanitarios, con sus presupuestos a menudo magros, a duras penas consiguen atender a los supervivientes de los choques.

Muchos países carecen de sistemas de vigilancia de los traumatismos que proporcionen datos fiables sobre los choques y las lesiones causadas por el tránsito. Los indicadores, en particular los relativos a los casos en que no se registran víctimas mortales, pueden no estar normalizados, lo que dificulta las comparaciones. Existen frecuentes discrepancias entre los datos, por ejemplo, entre los facilitados por la policía y los suministrados por fuentes sanitarias. Además, la generalizada subnotificación de defunciones y traumatismos causados por el tránsito (subnotificación tanto por parte de los servicios sanitarios como de la policía) menoscaba la utilidad de las fuentes de datos disponibles. Se necesitan datos fidedignos a fin de proporcionar una base sólida para la planificación y la adopción de decisiones en materia de seguridad vial. El establecimiento de sistemas eficientes de vigilancia de los traumatismos constituye un importante paso en la mejora de la seguridad vial. Ahora bien, la falta de datos fiables no debería impedir la acción inmediata. Es mucho lo que se puede lograr adaptando y aplicando prácticas de seguridad que han demostrado su eficacia.

En el marco del enfoque sistémico, es preciso examinar una serie de factores que afectan a la probabilidad de sufrir lesiones causadas por el tránsito. Respecto de la evolución de los traumatismos después del choque, los factores de riesgo comprenden los retrasos en la detección del siniestro y la aplicación de medidas para el salvamento de vidas y la prestación de asistencia psicológica; la falta de servicios de urgencias en el lugar del incidente y de transporte a un servicio sanitario o el retraso en suministrarlos, y la dispensación de cuidados postraumáticos y rehabilitación y la calidad de los mismos.

En la prevención de los traumatismos causados por el tránsito la sanidad pública puede desempeñar un papel importante mediante el acopio y el análisis de datos con la finalidad de demostrar las repercusiones sanitarias y económicas de los choques, la investigación sobre los factores de riesgo, la realización, supervisión y evaluación de intervenciones, la prestación de servicios adecuados de prevención primaria, asistencia y rehabilitación a los heridos y la puesta en marcha de campañas destinadas a atraer una mayor atención sobre el problema.

Los choques en la vía pública pueden prevenirse y evitarse. Muchos países de ingresos altos han conseguido reducir drásticamente el número de choques y de víctimas durante los dos últimos decenios gracias a la adopción de un enfoque sistémico de la seguridad vial en el que cobran importancia el entorno, el vehículo y las intervenciones de los usuarios de la vía pública, en lugar de centrarse únicamente en métodos directos destinados a modificar el comportamiento de los usuarios de ésta.

Existen muchas intervenciones científicas que han demostrado su validez, así como estrategias prometedoras aún en estudio. Los gobiernos pueden hacer uso de ellas para elaborar programas de seguridad vial eficaces y rentables. Mediante inversiones adecuadamente orientadas, los países deberían obtener considerables ventajas sociales y económicas de la reducción de las muertes, los traumatismos y la discapacidad causados por el tránsito.

Una amplia variedad de actividades deben ser tomadas en cuenta, entre ellas el desarrollo y la gestión de la infraestructura vial, la producción de vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la planificación de la movilidad, la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios y servicios de protección infantil y la planificación urbana y ambiental. La colaboración del sector sanitario en este proceso es importante, sus funciones consisten en fortalecer la base científica, dispensar servicios adecuados de atención previa a la hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación, desplegar actividades de promoción y contribuir a la aplicación y la evaluación de las intervenciones. Entre las prioridades para descubrir intervenciones nuevas y mejores o adaptar las conocidas, encontramos el diseño de métodos de bajo costo para mejorar la atención posterior a los choques en los países de ingresos medianos y bajos y mejorar incluso el conocimiento y el tratamiento de las lesiones craneales y los síndromes cervicales postraumáticos.

Para orientar las políticas de seguridad se necesitan datos de buena calidad y con enfoque científico sobre los tipos de choques y su incidencia, así como un conocimiento detallado de las circunstancias en las que se producen. Saber cómo se provocan las lesiones y de qué tipo son es un valioso instrumento para determinar intervenciones y supervisar su eficacia. Sin embargo, en muchos países de ingresos bajos y medianos no está suficientemente desarrollada la recopilación sistemática de datos sobre el tránsito, por lo que a menudo se notifica un número de defunciones y traumatismos graves inferior al real. Al sector sanitario le corresponde un importante papel en la creación de sistemas de datos sobre lesiones y eficacia de las intervenciones, así como en la comunicación de dichos datos a un público más amplio.

La seguridad vial es un problema multisectorial y de salud pública; todos los sectores, incluido el sanitario, deben asumir plenamente su responsabilidad y desplegar actividades y campañas de promoción de la prevención de los traumatismos causados por el tránsito.

Aunque el sector sanitario es sólo uno de los muchos actores implicados en la seguridad vial, tiene importantes funciones que desempeñar:

• descubrir lo máximo posible sobre las características de las lesiones causadas por el tránsito mediante el seguimiento de los traumatismos y la realización de encuestas, con recopilación sistemática de datos acerca de la magnitud, el alcance, las características y las consecuencias de dichas lesiones.

• investigar las causas de los choques y las lesiones causadas por el tránsito, intentando determinar:

− Las causas y correlaciones de los traumatismos.

− Los factores que incrementan o reducen el riesgo.

− Los factores que podrían modificarse mediante intervenciones

• explorar maneras de prevenir y reducir la gravedad de las lesiones causadas por el tránsito mediante el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de intervenciones pertinentes.

• ayudar a poner en práctica en diversos entornos intervenciones aparentemente prometedoras, especialmente en el área del comportamiento humano, difundir información sobre los resultados y evaluar la rentabilidad de estos programas.

• trabajar para convencer a las instancias normativas y decisorias acerca de la necesidad de considerar que las lesiones en general son un problema de primera magnitud y es importante que adopten mejores estrategias en materia de seguridad vial.

• convertir la información efectiva y con base científica en políticas y prácticas que protejan a los peatones, los ciclistas y los ocupantes de vehículos.

• promover el desarrollo de la capacidad en todas estas áreas, sobre todo en el acopio de información y en la investigación.

En este ámbito es fundamental la colaboración intersectorial, algo que el subsector de la salud pública está en buena situación de fomentar.

La seguridad vial es también un problema de equidad social: los estudios demuestran que los choques de vehículos de motor tienen un impacto desproporcionado en los grupos sociales más pobres y vulnerables de la sociedad. Las personas más pobres representan la mayoría de las víctimas y carecen de apoyo permanente en caso de lesiones de larga duración. También tienen un acceso limitado a la atención de urgencia después de un choque Además, en muchos países en desarrollo, los costos de la atención médica prolongada, la desaparición de las personas que sustentan a la familia, el costo de un funeral o la pérdida de ingresos por discapacidad pueden sumir a las familias en la pobreza. Un gran porcentaje de las víctimas de choques en los países de ingresos bajos y medianos son usuarios vulnerables de la vía pública, como peatones y ciclistas. Se benefician menos de las políticas concebidas para los desplazamientos en vehículos de motor y además recae en ellos una proporción desmedida de los inconvenientes del transporte motorizado en cuanto a lesiones, contaminación y separación de las comunidades. Ofrecer el mismo grado de protección a todos los usuarios de la vía pública debería ser un principio rector para evitar una carga injusta de lesiones y mortalidad entre las personas más pobres y los usuarios vulnerables.

Ejemplo de redes en relación con este problema lo constituyen las organizaciones no gubernamentales que promueven la seguridad vial publicitando el problema de las lesiones causadas por el tránsito, identificando soluciones eficaces, recusando las políticas ineficaces y constituyendo alianzas para presionar a favor de una mayor seguridad vial; otro ejemplo es el Comité de Traumatología del Real Colegio de Cirujanos de Australia [Trauma Committee of the Royal Australasian College of Surgeons], que aboga por dispensar la mejor atención posible a quienes han sufrido lesiones causadas por el tránsito, formar adecuadamente a los profesionales de la salud en el tratamiento de los traumatismos, y recopilar y notificar los datos clínicos para un mejor conocimiento de las causas.

Respecto del costo social, todas las personas que mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por un choque tienen una red de personas allegadas, como familiares y amigos, que resultan profundamente afectadas; las lesiones causadas por el tránsito representan una pesada carga no sólo para la economía mundial y de los países, sino también para la de los hogares y la pérdida de quienes ganaban el sustento y el costo añadido de atender a los familiares discapacitados por dichas lesiones sume a muchas familias en la pobreza. En el mundo, millones de personas se enfrentan a la muerte o la discapacidad de familiares debido a lesiones causadas por el tránsito. Sería imposible asignar un valor cuantitativo a cada caso de sacrificio y sufrimiento humano, sumarlos todos y obtener una cifra que refleje el costo social mundial de los choques y las lesiones causadas por el tránsito.

Se estima que el costo económico de los choques y las lesiones causadas por el tránsito asciende al 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de ingresos bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos altos. El costo mundial se estima en U$S 518 000 millones anuales, de los cuales U$S 65 000 millones corresponden a los países de ingresos bajos y medianos, siendo este monto mayor al que reciben en ayuda al desarrollo.

En cambio, se invierte muy poco dinero en prevenir los choques y las lesiones causadas por el tránsito; se gasta relativamente poco en la aplicación de medidas de seguridad vial, pese a que muchas intervenciones que permiten prevenir choques y traumatismos se conocen bien, se han probado lo suficiente y son rentables y aceptables para la población.

Independientemente de los costos de la atención sanitaria y la rehabilitación, los traumatizados soportan costos adicionales. Una discapacidad permanente, como una paraplejía, una tetraplejía, la pérdida de la visión o una lesión encefálica, puede impedir a una persona incluso el logro de objetivos de poca importancia y obligarla a depender de otros para su sustento económico y los cuidados físicos cotidianos. Los traumatismos menos graves pueden causar dolor crónico y limitar la actividad física de la persona afectada durante largos periodos. Las quemaduras graves, las contusiones y las laceraciones pueden ocasionar un trauma emocional causado por una desfiguración permanente.

En cuanto al costo sanitario, los datos del estudio sobre la carga mundial de morbilidad que la OMS realizó en 2002 muestran que de las personas con traumatismos lo bastante graves para necesitar atención en un servicio médico, casi la cuarta parte sufrían traumatismos craneoencefálicos y una décima parte tenían heridas abiertas. La mayoría de los traumatismos restantes eran fracturas de huesos. Los estudios demuestran que los choques son la principal causa de traumatismo craneoencefálico tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos y medianos. Tras un examen completo de numerosos estudios se comprobó que los traumatismos causados por el tránsito eran la causa de un 30% a un 86% de las hospitalizaciones por traumatismos en algunos países de ingresos bajos y medianos. Según 15 de dichos estudios, la duración media de la estancia hospitalaria de las personas con lesiones causadas por el tránsito era de 20 días. Estos pacientes representaban entre el 13% y el 31% de todas las personas atendidas por traumatismos y el 48% de la ocupación de camas en plantas quirúrgicas; eran, además, los usuarios más frecuentes de los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos. El aumento de la carga de trabajo en los departamentos de radiología y la mayor demanda de servicios de fisioterapia y rehabilitación se atribuyen en gran medida a las lesiones causadas por el tránsito. Muchos países de ingresos bajos y medianos no pueden dispensar todos los servicios de atención sanitaria que recibirían las personas que sufren traumatismos causados por el tránsito en los países de ingresos altos.

En un estudio reciente se constató que, en 2000, la población de los Estados Unidos sufrió 5,27 millones de lesiones no mortales causadas por el tránsito, de las cuales el 87% se consideraron menores. El costo de tratar todas ellas se elevó a U$S 31 700 millones, lo que supone una enorme carga para los servicios de atención sanitaria y la economía de las víctimas del tránsito y sus familias. Los traumatismos graves, incluidas las lesiones encefálicas y de la médula espinal, cuestan una media de U$S 332 457 por traumatismo. Otros costos sanitarios, sociales y económicos son más difíciles de estimar en los países de ingresos bajos y medianos, porque faltan datos de buena calidad sobre los choques y los traumatismos causados por el tránsito.

Muchos países tienen sistemas de información deficientes sobre lesiones causadas por el tránsito, lo que hace difícil percibir la verdadera naturaleza del problema y que éste reciba la atención necesaria por parte de los responsables de políticas y las instancias decisorias. Los datos sobre traumatismos causados por el tránsito resultan a menudo problemáticos en lo que atañe a lo siguiente:

− Las fuentes de datos: por ejemplo, si son policiales o sanitarias

− Los tipos de datos recopilados

− El uso inadecuado de indicadores

− La falta de normalización de los datos

− Las definiciones relacionadas con las muertes y las lesiones causadas por el tránsito

− La subnotificación

− Las deficiencias en la armonización y los vínculos entre las distintas fuentes de datos

La falta de datos fiables reviste especial trascendencia en los niveles nacional y local, donde se necesitan para fundamentar firmemente la planificación y la toma de decisiones en materia de seguridad vial.

Quienes llegan primero al lugar del choque pueden contribuir a evitar consecuencias más graves de la siguiente manera: llamando a los servicios de urgencias, apagando incendios, asegurando la zona para prevenir nuevas colisiones o daños a otros viandantes y al personal de salvamento y proporcionando primeros auxilios. Los transeúntes con formación en primeros auxilios podrían prevenir, por ejemplo, muchas defunciones resultantes de la obstrucción de las vías respiratorias o de hemorragias externas. En los países de ingresos bajos y en algunos de ingresos medianos, el rescate mediante ambulancia es poco frecuente y los transeúntes son el principal medio de acceso a la atención sanitaria. En muchos países de ingresos bajos son pocos los servicios de urgencias que se prestan en el lugar del choque. Se podría impartir formación básica en primeros auxilios a determinados grupos, como conductores de vehículos comerciales, con más probabilidades de encontrarse entre los primeros en llegar a los lugares donde se ha producido un choque.

Otro elemento importante es el acceso a servicios de urgencias; en la mayoría de los países de ingresos altos, la densidad de la circulación vial y el gran número de teléfonos móviles suelen permitir alertar con rapidez a los servicios de urgencias acerca de un choque. Normalmente existe un número para llamadas de emergencia al que se ha dado gran publicidad, pero el número varía de un país a otro y sería conveniente implantar un número internacionalmente acordado.

En lo que respecta a la atención prestada por los servicios de urgencias, la policía y los bomberos suelen llegar al lugar del choque antes que el personal médico de urgencias; deben estar equipados y formados para rescatar a víctimas en diversas situaciones de emergencia (como en casos de incendio o de personas que han caído al agua o han quedado atrapadas en vehículos siniestrados) y proporcionar primeros auxilios básicos. Otro problema es que los vehículos de urgencias corren riesgos frecuentes de choque porque circulan a gran velocidad y van sorteando el tránsito. Las leyes de seguridad vial, incluidas las que exigen la utilización de dispositivos de retención adecuados para los ocupantes de los vehículos, deberían aplicarse también a ellos.

Mejora de la atención hospitalaria: en los países de ingresos altos, una serie de médicos bien preparados suele tratar los traumatismos en los hospitales. Aunque esos tratamientos son mejorables, en general han progresado mucho en los últimos 30 años. El curso sobre cuidados intensivos traumatológicos, impartido por el Colegio de Cirujanos de los Estados Unidos ha sido reconocido ampliamente como la norma óptima para la formación en este ámbito en los países de ingresos altos. El Colegio y otras organizaciones nacionales e internacionales similares también formulan directrices y recomendaciones sobre la dotación de personal, el equipo, los suministros y cuestiones de organización. En los países de ingresos medianos y bajos, muchas personas carecen de acceso a los hospitales a través de programas de salud pública o de seguros privados. La implantación de cursos sobre cuidados intensivos traumatológicos para médicos y sobre cuidados intensivos traumatológicos prehospitalarios para personal paramédico, junto con la mejora del equipo de urgencias, puede reducir considerablemente la mortalidad por traumatismo, tanto antes del ingreso en el hospital como en este último. Entretanto, la OMS y la Sociedad Internacional de Cirugía están colaborando en el proyecto Essential Trauma Care, cuya finalidad es mejorar la planificación y la organización del tratamiento traumatológico en todo el mundo.

Mejora de la rehabilitación: en los países de ingresos altos, diversos especialistas se dedican a la rehabilitación: fisioterapeutas, ergoterapeutas, ortopedistas (especialistas en prótesis), neuropsicólogos, asesores psicológicos y logopedas. Los servicios y el equipo se suministran con frecuencia a domicilio. Estos servicios son conocidos por contribuir de forma importante a reducir la discapacidad, si bien aún se deben determinar cuáles son las mejores prácticas. No es de sorprender que estos servicios escaseen en los países de ingresos medianos y bajos, que deben ampliar la capacidad de sus sistemas sanitarios en general, y decidir a qué servicios de rehabilitación ha de darse alta prioridad

A. Situación en Argentina

Cuando se compara la mortalidad entre distintos países, es muy importante no centrarse en números absolutos sino en tasas. Por ejemplo en Estados Unidos mueren 130 personas por día en TCT, pero su parque automotor y su población es enormemente mayor a la de nuestro país. Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), la tasa de mortalidad de Argentina es la segunda dentro de América Latina con 28,5 muertes/100000 hab., detrás de México (28,9 muertes/100000 hab.) y muy lejos de Brasil (18,5), Chile (13,1), Uruguay (17,2) y Venezuela (19,3).

El problema es de tal gravedad que motivó la conformación de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG). Dos de las más activas son “Luchemos por la Vida”, que se orienta fundamentalmente a la prevención y la “Fundación de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito” (FAVAT), que se dedica en gran medida a la contención de las familias y víctimas.

Asimismo, distintas empresas privadas se dedican al tema y elaboran sus propias estadísticas. Las de mayor aparición en los medios son dos: CESVI (empresa dedicada a la experimentación, formación e investigación aplicada como aporte a la modernización del sector asegurador y reparador del automóvil, contribuyendo al desarrollo de la industria automotriz y de la seguridad vial de la República Argentina; en la actualidad CESVI ARGENTINA está conformada societariamente por siete compañías de seguros, más Cesvimap Internacional de España) y el ISEV (entidad privada que se dedica a vender capacitación para choferes de empresas privadas, municipios y provincia; consiguió en Honduras un contrato con el Banco Mundial para desarrollar un programa de Seguridad Vial y en la Argentina también intenta conseguir financiamiento de ese organismo. Entre los integrantes del ISEV está la Asociación Argentina de Compañías de Seguros).

La información disponible sobre el tema en el Ministerio de Salud de la Nación es captada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de la Dirección de Epidemiología y de los registros de mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). El SNVS incluye dos estrategias: notificación obligatoria y unidades centinela. La primera se realiza a través del formulario C2 que resume la notificación de las enfermedades que fueron previamente registradas en la “Hoja 2” o “Registro de Consultas Médicas” de los centros de salud y hospitales. Estos datos reflejan  la utilización de los servicios de salud por lesiones debidas a colisiones, entre otros. La información obtenida con esta estrategia no cumple con los criterios mínimos que garanticen su validez y confiabilidad. Por esta razón el Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2003, implementó un subsistema cuya principal estrategia es la unidad centinela; hasta el año 2007,  se han implementado 39 unidades centinela en efectores de salud de 17 provincias distribuidas en las 5 regiones del país. Las unidades centinela están constituidas en su mayoría por servicios hospitalarios de emergencias, aunque también se incluyen servicios prehospitalarios de urgencias y emergencias y efectores del primer nivel de atención. Todavía no se cuenta con información consolidada de las unidades centinela.

De acuerdo a los registros de las notificaciones recibidas en la Dirección de Epidemiología, la cantidad de consultas por 100.000 habitantes ha aumentado a un ritmo constante desde el año 1995. Si bien es necesario tener en cuenta que el sistema de información ha mejorado en los últimos años, se puede observar que el porcentaje estimado de cambio anual en la tendencia de las tasas de notificación ha sido de 8.5%. Por otro lado, los datos provenientes de los registros de mortalidad de la DEIS reflejan una tendencia inversa, con un descenso estadísticamente significativo en las tasas ajustadas de mortalidad por esta causa a un ritmo de 3.8% anual. En un estudio realizado hace más de diez años por la DEIS, se estimó que aproximadamente un 4% de las muertes ocurridas en la Argentina no son inscriptas en el registro civil y por lo tanto, no están inscriptas en la estadísticas vitales. En la Argentina, cada año mueren aproximadamente 4.000 personas por lesiones asociadas a trauma por colisión en el tránsito. En el año 2005, la mortalidad por dicha causa representó el 1.5% del total de muertes por causa definidas (3936 casos), habiendo ocurrido el 70% de estos fallecimientos en menores de 40 años y constituyendo la primera causa de muerte a partir del primer año de vida.  Analizando en términos de años potenciales de vida perdidos (APVP) de acuerdo a las defunciones por trauma asociado al tránsito registradas, el total de años que se perdieron en Argentina en el 2005 fue de 120.713 APVP (31.3 APVP cada 10.000 habitantes); esto representa el 5% del total de APVP (4).

En un trabajo multicéntrico presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2006 (5) se calcularon los años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD) para el año 2000. Debido a la 4.122 muertes por trauma asociado al tránsito registradas en ese año, se perdieron 104.260 AVAD, 75% de los cuales correspondieron a los hombres; el 8,5% de la demanda asistencial en las guardias pediátricas en una amplia región del país fue motivado por lesiones no intencionales como segunda causa de internación en el hospital y la primera de muerte. Entre los traumas registrados, los de colisiones ocuparon el primer puesto y las quemaduras, el segundo como causa de internación. El 25% de los pacientes internados por politraumatismos presentó secuelas físicas al alta y en todos los grupos etarios ha predominado, en más del 60%, el sexo masculino  en tanto que el 80% de los egresos fueron en menores de 40 años (38.7% entre 20 y 39 años). El promedio de días de estadía fue de 4.9 días en los hombres y 3.8 días en las mujeres, siendo las internaciones más prolongadas a partir de los 60 años en ambos sexos

El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) propone utilizar un factor de corrección en los registros de víctimas por trauma asociado al tránsito del 33%. Este Factor de Corrección ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un ajuste que supone incorporar las muertes que ocurren entre las primeras 24 horas y los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho. De acuerdo a esta fuente de información las cifras estimadas para el primer semestre de 2006 serían de 6.072 heridos graves y 1.864 víctimas fatales, las cuales ascenderían a 3.842 con el factor de corrección propuesto.

La información sobre costo-efectividad de las intervenciones para prevenir las lesiones por colisiones de vehículo a motor es prácticamente inexistente en los países en desarrollo. A esta falta de evidencia ha contribuido la baja prioridad que tiene en la agenda de salud pública esta problemática por considerarla fuera del alcance de los presupuestos limitados de estas naciones, al requerir una fuerte inversión en capital, instituciones legales y personal para hacerlas operativas.

La Argentina como país en desarrollo no está exenta de esta problemática. Específicamente, se carece de un buen sistema de información epidemiológica que permita conocer la incidencia de los distintos tipos de colisiones y lesiones, así como también entender las circunstancias que llevaron a las mismas. Por otro lado, en la valoración del impacto económico falta incorporar la dimensión de las discapacidades resultantes, la pérdida de la calidad de vida y el efecto sobre los otros miembros del hogar. A esto se le suma el desafío de la falta de evaluaciones sobre las intervenciones de probada efectividad en las naciones desarrolladas y su adaptación a las particularidades del tránsito nacional.

Las evaluaciones de costo-efectividad son un instrumento útil para demostrar los altos retornos que tienen las intervenciones destinadas a prevenir las lesiones por traumatismos en el tránsito. La estimación de los costos de las lesiones por traumatismos asociados al tránsito requiere de dos elementos:

1. Disponibilidad de un buen sistema de registro y clasificación

2. Consideración de tres tipos de costo: costos de la propiedad dañada, costos administrativos y costos asociados con la víctima.

Los costos asociados con la víctima son los más significativos e implican la consideración de tres componentes. El primero de ellos es el costo médico, el cual refleja la carga económica sobre el sistema de salud y la familia, y constituye una porción pequeña del costo total. El segundo es la pérdida de producto que muestra la pérdida de ingreso de la víctima, lo cual puede ir desde la merma de ingresos por un día sin trabajar a causa de una lesión leve, hasta décadas de ingreso perdidos por muerte prematura o discapacidad. Asimismo, en su cálculo debería incorporarse la pérdida de ingresos de aquellas personas que deben destinar parte de su tiempo al cuidado de la víctima. Finalmente, el tercer componente es el costo humano que se define como el costo de la calidad de vida perdida, lo que constituye un desafío desde lo metodológico, involucrando necesariamente la utilización de juicios de valor para su estimación.

La literatura sobre esta problemática en Argentina registra dos iniciativas para estimar la carga económica considerando las pautas anteriormente citadas. Una de ellas es la del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) que calcula los costos incorporando cuatro elementos:

- factor humano, calculado a partir de sentencias judiciales;

- factor propiedad, que incluye el valor del daño al vehículo y el ambiente (señales viales, estructuras, superficies de calzada, etc.)

- costos administrativos, considerando los básicos de la etapa sumarial y penal/correccional del proceso

- costos médicos, contemplando los costos mínimos de traslado de las víctimas, intervención primaria, internación y recuperación.

Los resultados publicados por ISEV para el período 2002-2005 muestran una tendencia creciente en el nivel de gasto, pasando de aproximadamente U$S 387 millones en 2002 a U$S 542 millones en 2005, es decir un incremento de casi el 40%. Asimismo, cuando en el año 2008 el organismo difundió el Quinto Reporte del MERCOSUR y Tercer Latinoamericano de Siniestralidad Vial, estimó para Argentina un costo promedio de U$S 37155 por accidente grave con un mínimo de un lesionado grave.

El Estudio Colaborativo Multicéntrico mencionado más arriba reportó que los costos directos por accidentes de tránsito en nuestro país ascienden a veintiséis millones de pesos por año y destaca que a estos costos directos deberían adicionarse los costos relativos a los daños a la propiedad, costos legales, aseguradoras, etc.; en ausencia de datos, que fueron imposibles de estimar. Los costos indirectos los calcularon en 717,4 millones pesos, 591,5 millones de pesos correspondientes a los varones y 125,9 millones de pesos a mujeres. (el valor lo estimaron en base a los datos disponibles, a sabiendas que tendría un margen de error importante y, por lo tanto, se volcaron a subestimar dicho monto, el cual tuvo en cuenta sólo los ingresos laborales para valuar los costos de la muerte prematura y la pérdida de salud, decisión que merecería una profunda reflexión). Por lo tanto, los costos totales debidos a accidentes de tránsito, con todas las limitaciones descriptas que hacen que estas cifras se encuentren subestimadas, se ubicarían para el 2005 en el orden de los 744 millones de pesos para los casos registrados en un año, de los cuales veintiséis millones corresponden a costos directos de atención de la salud y el resto a los costos indirectos de la mortalidad y la morbilidad. Se advierte inmediatamente que los costos directos de atención de la salud representan una proporción muy limitada del total (5)

La información anterior puede esquematizarse en la idea de un iceberg, en el sentido de que los costos directamente observables (los médicos, administrativos y de propiedad) representan solo una pequeña parte del universo, quedando ocultos y latentes los costos indirectos, asociados con la pérdida de productividad y calidad de vida, que constituyen la base y principal componente de la carga económica de los traumatismos causados por el tránsito. Si bien la literatura existente para el país ha hecho un esfuerzo por incorporar la base del iceberg a la estimación de los costos, falta incorporar elementos como la pérdida de ingresos de las personas que cuidan de la víctima, los costos de las discapacidades resultantes y su atención, y la valoración económica de la calidad de vida perdida a causa de las lesiones (6).

En atención a las discordancias en las estadísticas publicadas, se rescatan algunos conceptos de una investigación periodística realizada por Raúl Kollman y aparecida en el 2005 en el periódico “Página 12”, quien ante las estadísticas contradictorias, intereses comerciales y políticos se plantea si somos campeones mundiales en accidentes y muertes por población o es una exageración para cobrar más caros los seguros y conseguir fondos para las ONG que se ocupan del tema. Sostiene en esas líneas:

Las estadísticas indican que los muertos en accidentes pueden ser 12.500 o tal vez 7100 o, si no, 4111. Cada sector defiende sus cifras, pero no puede probarlas. ¿En la Argentina mueren 12.500 personas por año en TCT, convirtiendo al país en campeón mundial? ¿O los que mueren son 7100? ¿O 4111? La increíble controversia es el corazón de una polémica que esconde los más variados intereses. Las acusaciones cruzadas hablan de que hay entidades a las que les convienen cifras altas, altísimas, de campeonato mundial, porque cuanto más atroz sea la estadística, más planes de capacitación venden, más asesoramientos a organismos oficiales consiguen, a más financiamiento internacional acceden o más caros se cobran los seguros del automotor. Pero están los que dicen que a otros –especialmente a los organismos oficiales– les convienen las cifras más bajas porque de esa forma se esconde la falta de política de seguridad vial del Estado, que no reduce las muertes que se producen en rutas y calles. Veamos cómo se obtienen los números:

-Datos oficiales: El organismo que hoy recoge los datos oficiales es el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Para el Renat, en el 2003 hubo 4900 muertes y en el 2004 se produjeron 4111, con el pico mayor en la provincia de Buenos Aires, con 749, Santa Fe en segundo lugar con 356 y la Ciudad de Buenos Aires con 125. ¿De dónde salen los datos oficiales? Existe un formulario obligatorio, por ley, que llenan todas las policías del país en caso de TCT. Esos formularios van a la central policial de cada distrito y de allí los envían al Renat. Esa es la forma en que se registra. Como el origen del dato es la intervención policial y en muchos casos la persona no muere en el mismo momento sino en el hospital, a nivel internacional existe lo que se llama el factor de corrección que estableció la Organización Mundial de la Salud y es del 33 por ciento. Eso significa que se calcula que al total de muertes registradas debe agregársele un 33 por ciento, que es la cantidad de víctimas que estadísticamente muere dentro de los 30 días en los hospitales. El factor de corrección no es un buen método, lo mejor sería tener un seguimiento caso por caso, pero la metodología está internacionalmente aceptada. En el 2003, los muertos registrados fueron 3690, más el 33 por ciento, 4908. En el 2004, las muertes que surgen de las planillas oficiales suman 3091, más el factor de corrección del 33 por ciento, dio un total de 4111.Pero no es la única fuente oficial de datos, sino que hay otras dos: la Dirección Nacional de Política Criminal, que recibe los registros de la Justicia, porque cada muerte suele traer un juicio por homicidio culposo; aunque hay casos en los que no hay delito, la cifra sirve de referencia. La Dirección de Política Criminal registró 3124 muertes en el 2003. La otra fuente oficial es el Ministerio de Salud, que tiene el registro que proviene de hospitales y centros de salud. Para ese ministerio, los muertos en el 2003 sumaron 3789. Como se ve, para las 3 fuentes son cifras muy parecidas. No obstante, el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) ganó la tapa de los diarios, sosteniendo prácticamente que la Argentina es campeona mundial de la muerte en calles y rutas. El ISEV dijo que en el 2004 murieron 12.260 personas en accidentes, el triple de las estadísticas oficiales. Además sostuvo que del 2003 al 2004 hubo un crecimiento del 25 por ciento en la cantidad de muertes, un dato que no coincide con ninguno de los que tienen los organismos oficiales y tampoco con lo que señala otra de las asociaciones del rubro, Luchemos por la Vida. El Renat dice que las muertes bajaron entre el 2003 y el 2004, y “Luchemos” afirma que se mantuvieron en la misma cifra.

-Quienes critican al ISEV afirman que a las empresas de seguros les conviene que las estadísticas de mortalidad sean altas porque, de esa manera, encuentran un argumento para explicar el monto de las primas de las pólizas de seguro de autos, en especial el seguro contra terceros. ISEV sostiene que sus datos provienen de la policía, el Ministerio de Salud y las compañías de seguros, sin embargo, las policías federal y provinciales dicen que murieron 3 mil personas y el Ministerio de Salud, unas 3800 cuando ISEV habla de 12000. En la página oficial del ISEV no existe explicación alguna sobre la forma de elaborar las estadísticas y ni siquiera hay un cuadro provincia por provincia, la base para tener un dato cierto.

-Respecto a la ONG “Luchemos por la Vida”, quien edita una revista propia, afirmó que en el 2004 murieron 7100 personas en accidentes viales, una cifra parecida a la del 2003. 
¿Cómo elabora Luchemos sus cifras?: se basan en las estadísticas oficiales, pero incluyen dos factores de corrección, el primero es del 20 por ciento y tiene que ver con que hay policías que no envían las planillas, y con que los defectos de la estructura de emergencias de la Argentina producen más muertes que en el resto del mundo. Dicen que el segundo factor de corrección es el 33 por ciento por las personas que no mueren en el momento sino en el hospital (pero la cifra oficial ya incluye ese factor del 33 por ciento por los muertos en los 30 días siguientes al hecho).

El diario consultó con varios especialistas, incluyendo los del Renat, y todos coincidieron en que los datos de la Pcia de Buenos Aires son poco confiables y anuncian bajas en la mortalidad demasiado pronunciadas para ser creíbles. Asimismo, los especialistas consultados por el diario creen que igualmente la cifra de Luchemos por la Vida, tres mil muertos bonaerenses, es exagerada y no tiene respaldo documental, pero afirman que las cosas pueden estar a medio camino, entre las cifras oficiales y las que proporciona Luchemos. Respecto del distrito porteño, también existe controversia y puede orientar lo que está sucediendo. La estadística oficial es que en el 2004 murieron en Capital 125 personas, a lo que se agrega el factor de corrección por muerte dentro de los 30 días, lo que totaliza 166. Luchemos por la Vida afirma que el total de fallecidos en el 2004 fue de 256. Es decir que existe una diferencia notoria, de más de cien muertes entre unos y otros. Tal vez el dato que puede arrojar luz es el que proviene de la Morgue, donde se efectuaron 217 autopsias de personas fallecidas en TCT, un número que podría acercarse a la realidad por cuanto la autopsia es obligatoria. El dato de la Morgue está a mitad de camino entre las cifras oficiales y las de Luchemos por la Vida. Lo que no encaja es la cifra del ISEV: habiendo 200 muertos en Capital no puede haber 12 mil en todo el país. La polémica sobre las cifras resalta la necesidad de que –de una vez por todas– haya estadísticas oficiales absolutamente confiables (7).

El Foro de Investigación en Salud de Argentina (FISA) cierra su documento “Estado de conocimiento y agenda de prioridades para la toma de decisiones en Seguridad vial en Argentina”, publicado en el año 2007 (6), con una Agenda de Investigación que incluye:

CALIDAD DE ATENCIÓN: Promover investigaciones por regiones sobre calidad de atención y accesibilidad a los servicios. Las prioridades en este sentido se refieren a:

- Relevar el funcionamiento y la dinámica de todas las etapas del sistema de atención: desde la etapa pre-hospitalaria hasta la rehabilitación.

- Diseñar un sistema de atención integral al paciente traumatizado.

- Estudiar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios que brinda el Estado.

NORMATIVA Y POLÍTICA: Evaluar el cumplimiento de normativas existentes (leyes nacionales y provinciales), el estado de las prácticas de la educación vial continúa y los recursos humanos en las escuelas primarias, secundarias y en todos los ámbitos de la salud.  Las prioridades en este sentido se refieren a:

- Planificar mayores instancias de información y educación para conductores y generar evaluaciones más exigentes y repetitivas para la obtención del carné de conductor.

- Evaluar el cumplimiento de las leyes vigentes para el control de la seguridad vial.

- Incentivar la incorporación de nuevas leyes que completen la normativa vigente en materia de seguridad vial.

VALORES Y ACTITUDES: Incentivar los estudios sobre los determinantes psico-sociales que intervienen en los modos de comportarse de los diversos actores del tránsito. Las prioridades en este sentido se refieren a:

- Relevar las diferencias en las prácticas del tránsito según grupos de edad y género e identificar los niveles de  cultura ciudadana: respeto y uso de las normas y tránsito responsable de la ciudad.

- Investigar la efectividad de las campañas de prevención en general y evaluar el impacto de las estrategias para "concientizar" a grupos con estilos de vida particulares.

- Conocer los significados sobre la noción de "accidente" tanto en la población en general como en la comunidad médica y científica en particular.

INFORMACIÓN: Optimizar los registros de información y generar sistemas estadísticos unificados y centralizados. Las prioridades en este sentido se refieren a:

- Realizar investigaciones epidemiológicas en sus distintos niveles: nacional, regional, local según sectores sociales y grupos etáreos

- Investigar sobre el costo-efectividad de las intervenciones de probada efectividad en los países desarrollados y estudiar su adaptación al contexto del tránsito nacional

- Avanzar en los estudios de costos por discapacidad y lesiones

A lo largo del debate en este Foro, se evidenció la preocupación y el compromiso que el tema genera entre investigadores y miembros de la sociedad civil. Los participantes del Foro reconocieron los grandes obstáculos que se deben superar a nivel político, social y cultural para avanzar en "estrategias" que reduzcan las tasas de mortalidad y el impacto en la calidad de vida. El progreso de estas estrategias exige el trabajo transdisciplinario de un conjunto de campos científicos y la participación de la sociedad civil

Respecto de las prioridades de Investigación en Argentina en materia de Seguridad vial, FISA llevó adelante el 11 de septiembre de 2007 la firma de un Acta de Compromiso, en base a lo concluido el 28 de junio del mismo año durante una Jornada de Trabajo realizada en el Salón Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, coordinada por el Académico Jorge Neira, de la cual participaron el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) de la Academia Nacional de Medicina y la Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. Conforme al Decreto Nacional 1724/06, “2007 se constituyó en el Año de la Seguridad Vial”, por lo cual las actividades desarrolladas en esta jornada estuvieron destinadas a establecer una agenda pública nacional en investigación en salud sobre el tema de manera conjunta con los organismos públicos y privados financiadores de investigación tanto nacionales como internacionales. Para ser más operativos en el delineamiento final de dicha agenda se debatieron las prioridades en investigación en el campo de la Seguridad Vial en grupos interdisciplinarios establecidos por interés temático: salud, prevención y educación y legislación e infraestructura. Se puso énfasis en el desarrollo de investigaciones que permitan indagar sobre la carga de enfermedad de los traumatismos causados por el tránsito con una perspectiva regional:  efectuar estudios sobre la realidad que viven las víctimas luego de la colisión vehicular , abarcando tantos aspectos sociales, psicológicos y sanitarios e incluir la situación de los familiares de las víctimas, analizando sus características y necesidades a partir del desarrollo de encuestas destinadas a tal fin (es decir que se necesita un registro no sólo de los hechos, sino también de las lesiones consecuentes) (8)

Además, es probable que no exista una correspondencia exacta entre el conocimiento teórico sobre educación vial que poseen los conductores de vehículos y su comportamiento en el tránsito, evidenciándose como importante confirmar este hecho e investigar sus causas. Un estudio llevado adelante por la ONG “Luchemos por la Vida” en la Ciudad de Buenos Aires, puso de manifiesto esta incoherencia que indica un manejo de información superficial, de conocimientos «no significativos» en el sentido profundo, pedagógico, constructivista del término, los que deberían conformar conocimientos «funcionales» ,es decir que sean utilizados o influyan en los comportamientos, en las circunstancias que lo hagan posible, y con diversas conexiones internas entre lo aprendido y lo anteriormente conocido por historia y experiencias personales (9). Es aquí relevante la intervención del sector salud, en particular del área de salud mental, a fin de que colabore con la planificación estratégica necesaria a fin de incrementar la seguridad vial.

Argentina tiene al año 2008 una legislación de tránsito absolutamente dispersa, con diversas jurisdicciones y un Estado que no ha ejecutado una política pública integral en materia de seguridad vial; habiendo representado un gran avance la firma del Convenio Federal en agosto del 2007. En el mismo, el Estado Nacional, representado por el Ministerio del Interior, todas las provincias argentinas y el Gobierno de la Ciudad de Bs. As, acordaron establecer nuevas reglamentaciones en lo referente a las licencias de conducir, los controles de alcoholemia, los controles de velocidad, los requisitos para la circulación de vehículos y el control y fiscalización de tránsito en rutas nacionales e incluyeron un último capítulo dedicado a la forma de implementación de lo determinado en los capítulos precedentes (10)

En cumplimiento del Convenio Federal, fue creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mediante la Ley 26.363, sancionada el 09 de abril del 2008. Los cinco ejes centrales de la entidad son el Sistema Nacional de Licencia de Conducir, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT), las medidas de Control y Sanción, el Observatorio Vial y la Educación, Capacitación y Sanción. La ANSV es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. La Agencia trabaja permanentemente, en conjunto, con diferentes organismos involucrados en materia de seguridad vial como: la Comisión Nacional de Regulación del transporte (CNRT), Vialidad Nacional, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las diferentes Fuerzas de Seguridad, ONG, entidades afines y fundamentalmente la colaboración de todas las provincias (11).

Finalmente se ha reglamentado la Ley Nacional 26363 de Tránsito y Seguridad Vial a través del Decreto 1716/2008, publicado en el Boletín Oficial el 23 de octubre del 2008. En la misma se invita a todas las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Bs. As a adherirse a ella y reglamenta las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (12)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer las “Acciones Estratégicas 2008”, entre las cuales programó para diciembre de dicho año la capacitación de relevadores a fin de poner en marcha el Observatorio de Seguridad Vial y el Registro Nacional de Estadísticas de Seguridad Vial (13)

B. Legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Bs. As.

La Ley Nacional de Tránsito en Argentina facultaba a los estados provinciales y municipales para reglamentar el tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones, subordinando incluso la ley mayor a las disposiciones menores. Lo expuesto ocasionaba un verdadero caos legislativo llegando incluso a prohibir, la norma menor, lo que autorizaba la mayor y viceversa, tales como el giro a la izquierda en calles de doble mano o la jerarquización de las vías de circulación, modificatoria de las prioridades de paso. Una nueva legislación, compuesta en nuestro medio por el "REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE", impuesto por el Decreto Nº 692/92 primero y luego reemplazado por la Ley Nacional Nº 24.449, no aportó solución a la situación y sus disposiciones no se han aplicado

Desde octubre del año 2008 se encuentra reglamentada la nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363 (12). Sólo a título de ejemplo diremos que la norma nacional exige la revisión técnica periódica de vehículos, principalmente en lo relativo a los sistemas de seguridad y de emisión de contaminantes, lo que aún no se ha implementado, como tampoco lo ha sido la creación de la Policía Municipal de Tránsito y las normas de educación vial a las que debe ajustarse la instrucción pública y privada. Asimismo la Ley reglamenta el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motos y ciclomotores, la prohibición de llevar niños en los asientos delanteros del vehículo, establece niveles máximos de alcohol en sangre, etc.; pero la vigencia real y concreta de esta norma no se ha podido efectivizar en su totalidad.

En la Ciudad de Bs. As, en mayo del 2008 se comenzaron a realizar controles de alcoholemia en 12 puestos itinerantes y se está debatiendo la aplicación a partir del 1º de enero del 2009 de lo establecido en el Convenio Federal respecto a las licencias de conducir: la licencia para conducir por puntos. A un mes de iniciado este trabajo se reglamentó la nueva Ley Nacional de Tránsito, como ya comentáramos, la cual es esperable genere la adhesión y cumplimiento por todas las jurisdicciones nacionales, incluida la Ciudad Autónoma de Bs. As.

Respecto del sistema de atención prehospitalaria en CABA, el mismo está regido por la Ley Nº 1.883 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  modificada por Ley 2127. La sanción de la Ley 1883 por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As data del 6 de diciembre de 2005 y fue vetada por Decreto N° 9/06 del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio del mecanismo excepcional del veto previsto en el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo 1) En el Decreto se hace hincapié en imprecisiones y contradicciones presentes en distintos capítulos de la Ley y fue refrendado por el señor Secretario de Salud y por el señor Jefe de Gabinete.

Por Resolución N° 551 del 26 de octubre de 2006, la Legislatura insistió en la sanción de la Ley N° 1.883 "Ley de Gestión de Emergencias Médicas" y a ese fin sancionó la Ley 2127 que fija las modificaciones a la primera. Fue finalmente promulgada el 27 de noviembre de 2006 y así tomó vigencia la actual legislación para la Ciudad de Bs. As en lo referido al Sistema de Atención Prehospitalaria.

La Ley establece como objetivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindar a todos los habitantes de la ciudad, a través de los subsectores de salud público, privado y de la seguridad social, la prestación de servicios de salud en situaciones de urgencia y/o emergencia extrahospitalarias o prehospitalarias entendida como un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes, que comprende todos los sistemas de atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del hospital y que constituye una instancia previa al tratamiento hospitalario.

Respecto de la atención de los requerimientos del servicio de emergencia extrahospitalarios del subsector estatal fija que son competencia de la autoridad responsable del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que tendrá a su cargo gestionar la atención de los pacientes en casos de urgencia-emergencia extrahospitalaria, brindando la respuesta más apta a la naturaleza de los auxilios.

Dentro de sus funciones, el SAME deberá responder, en virtud de las necesidades de cada caso, a través de las siguientes acciones:

- Recibiendo las llamadas que solicitan servicios de atención prehospitalaria.

- Despachando el auxilio al lugar de ocurrencia del evento.

- Otorgando, a criterio del regulador médico, las instrucciones médicas básicas de pre-arribo, a quienes estén en contacto con el o los pacientes en emergencia, una vez despachado el auxilio.

- Trasladando al paciente hasta un hospital en condiciones de brindarle atención médica adecuada.

Son atribuciones del SAME:

a) Definir situaciones de urgencia y/o emergencia médica individual y colectiva para el sistema.
b) Disponer las medidas destinadas a paliar los resultados del o los eventos producidos. Coordinar un plan de contingencia para la atención de eventos con víctimas múltiples sobre la base de la información que, anualmente, deberán enviarle los servicios de urgencia de la red de hospitales de la ciudad.
c) Coordinar la atención de los pacientes en los hospitales, hasta el momento de su derivación.
d) Planificar sus actividades para prever, prevenir y reducir riesgos en situaciones de emergencia médica.
e) Elaborar planes de emergencia médica.
f) Elaborar guías instructivas de regulación operativas.
g) Difundir la información en materia de emergencias médicas, destinada a los ciudadanos en general.

El SAME tiene las siguientes obligaciones:

- Dar respuesta por parte de profesionales de la medicina a las situaciones de urgencia y/o emergencia médica.

- Asegurar una escucha permanente las veinticuatro (24) horas.

- Disponer de un número telefónico de emergencias libre y gratuito.

- Preservar la disponibilidad de los recursos del sistema, focalizando la atención médica en los casos de urgencia y/o emergencia médica.

- Deberá indicarse, a través de la reglamentación, un responsable de los insumos médicos así como de las ambulancias.

- Informar a los ciudadanos que solicitan la prestación los distintos efectores del subsector público de salud más cercanos dónde efectuar aquellos requerimientos que no constituyan eventos susceptibles del despacho de un auxilio por parte del SAME.

- Actuar como red de emergencia coordinando todas las áreas de urgencia hospitalaria de la ciudad.

- Proveer el traslado de los pacientes en virtud de derivaciones y/o estudios diagnósticos.

- Promover entre sus agentes la actitud de honrar la ética médica y el secreto profesional.

- Brindar formación y capacitación continua a los agentes que se desempeñan en la Dirección SAME.

- Suscribir guías de procedimientos de coordinación, con todos los subsectores de la salud, para la atención prehospitalaria de los ciudadanos.

- Integrar el Comando Operativo de Emergencias (COE) adoptando las medidas para actuar antes, durante y con posterioridad a situaciones de emergencia y/o urgencias prehospitalarias con víctimas múltiples. A estos fines deberá elaborar mapas de riesgo en el ámbito geográfico de la ciudad a partir de datos estadísticos y desarrollando planes territoriales de emergencias médicas, planes especiales.

Los procedimientos de atención son establecidos por el SAME respetando los siguientes principios:

- El protocolo de regulación deberá establecer detalladamente los deberes, funciones y objetivos del coordinador médico y de los técnicos operativos del área de comunicaciones.

- Las guías de procedimientos de atención prehospitalaria deberán ser universales y serán de conocimiento de todo el personal involucrado en la atención.

- El sistema de emergencias médicas será monitoreado por el coordinador médico quien tendrá la responsabilidad final de todo lo actuado durante su desempeño.

- El personal técnico-operativo en el área de comunicaciones, debidamente capacitado, tendrá a su cargo la tarea de recibir, categorizar y despachar auxilios.

- El sistema deberá dar aviso en situaciones de eventos con víctimas múltiples para la intervención de otros organismos involucrados en la atención.

- En situaciones que superen la capacidad de respuesta, se deberán solicitar recursos y apoyo a entidades de los demás subsectores de salud.

- El coordinador tendrá acceso al servicio de admisión de las internaciones a fin de disponer la derivación a los pacientes.

- El SAME deberá brindar contención psicológica a todo el personal en el momento que cualquiera de ellos lo requiera a raíz de situaciones laborales, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación

Señala como deberes de los ciudadanos con relación al Sistema de Atención Médica de Emergencia:

- Ser responsables en el uso de los medios de atención, sean instalaciones, móviles, materiales o equipos médicos de cualquier naturaleza, así como de la línea telefónica gratuita.

- Prestar información veraz sobre los datos personales, familiares y clínicos, en caso de corresponder.

- Firmar la historia clínica y el alta voluntaria si correspondiere, en casos de la no-aceptación de las indicaciones diagnóstico-terapéuticas.

- Adoptar medidas tendientes a la prevención y autoprotección de emergencias médicas, en caso de quienes realicen actividades que puedan generar situaciones de peligrosidad.

- Prestar colaboración ante el requerimiento de las autoridades, tanto ante situaciones de emergencia médica reguladas por la presente ley, como en la realización de simulacros.

- Prestar colaboración a requerimiento del SAME, trasmitiendo información e instrucciones a la población de forma prioritaria y gratuita, en casos de quienes tengan acceso a medios de comunicación masiva.

Respecto de la atención prehospitalaria del subsector privado y de la seguridad social, la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Salud o quien la reemplace en el futuro; la misma deberá mantener un Registro de prestadores de Servicios de Emergencias/Urgencias Médicas Prehospitalarias.

Cada prestadora de emergencias prehospitalarias de los tres subsectores público, privado y seguridad social, deberá designar al siguiente personal:

- En la central operativa: un regulador médico, técnicos operativos en prehospitalario con orientación en comunicaciones y personal de mantenimiento.

- Base periférica: telefonista, médico de emergencias, técnico operativo en transporte y enfermero.

En lo referente a capacitación de los trabajadores establece que todos los empleados que se desempeñen en las prestadoras de servicio de ambulancia deberán haber realizado, como mínimo, los siguientes cursos de capacitación:

a) Coordinador y/o Regulador Médico:
1- Curso de Coordinación y/o Regulación Médica otorgado por entidades nacionales o extranjeras que cuenten con convenios internacionales y/o
2- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia.

b) Médico de emergencia:
1- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia y,
2- Entrenamiento continuo en la materia en curso y prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional.

c) Enfermeros y auxiliares de enfermería: deberá tener la siguiente capacitación:
1- Curso de enfermería para la asistencia de prehospitalarios administrativos y operacionales en los sistemas de atención prehospitalaria.

d) Técnico operativo prehospitalario en transporte:
1- Licencia de conducir habilitante para el servicio de ambulancias otorgada por la autoridad de aplicación de la presente ley.
2- Certificado de aptitud psicofísica.
3- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Transporte.

e) Técnico operativo prehospitalario en comunicaciones:
1- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Comunicación.

Los agentes que se desempeñan en las prestadoras de servicios de emergencias que carezcan de esta capacitación, deberán realizarla en un plazo no mayor a cinco (5) años contados desde su publicación, y estarán a cargo de la empresa prestadora de servicios de emergencia los gastos que puedan ocasionarse.

En la ley también se alude a que la autoridad de aplicación deberá contar con un sistema de monitoreo permanente que le permita conocer detalladamente las características de las prestaciones otorgadas a los ciudadanos requirentes, debiendo administrar -al menos- los indicadores de gestión que brinden datos acerca de: los tiempos de llegada de los auxilios, la categorización de los auxilios, el tiempo de duración, la cantidad y tipos de traslado, hospitales de destino para derivaciones y el grado de satisfacción de los usuarios, en los tres subsectores de salud

En atención a la estructura y servicios que brinda la Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos decir que:

- Son las autoridades a cargo: un Director General, un Director Operativo y un Director Médico.

- La atención de urgencias y emergencias médicas, las campañas de prevención dirigidas a la comunidad y la capacitación del personal a cargo son algunos de los servicios que brinda. La Asociación de Profesionales del SAME realiza publicaciones disponibles en forma impresa y en formato electrónico.

- Su radio de cobertura abarca la totalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el siguiente parque automotor:

  - 56 ambulancias

  - 2 Unidades Coronarias Móviles

  - 5 ambulancias de traslados sanitarios

  - 3 ambulancias pediátricas

  - 2 ambulancias de emergencias psiquiátricas

  - 6 unidades SAME DIA (Detección Inmediata de Accidentes)

  - 2 unidades de catástrofe

  - 4 vehículos de apoyo operativo

  - 1 unidad de Presidencia de la Nación

Cabe destacar que si bien los datos que figuran en la página oficial del SAME-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son los mencionados, es habitual hallar en distintas publicaciones referencias a un parque automotor mucho más grande, con un aumento del número de unidades que sería producto de donaciones y/o financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial. Por otro lado el número de unidades declarado en la página parece insuficiente para el número de personas circulante en la ciudad. La citada página WEB tampoco se hace alusión al modo de funcionamiento del Sistema, ni se publican datos estadísticos acerca de número de llamados asistidos, velocidad de llegada de los móviles al sitio, traslados, eventos mortales, cantidad de ambulancias disponibles, etc. La falta de accesibilidad de los ciudadanos a la información resaltada, transforma a la página oficial del SAME en un recurso muy insatisfactorio y poco útil (14).

El 9 de octubre del 2007 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de aportar al mejoramiento de las condiciones de atención pre-hospitalaria y hospitalaria de las víctimas de siniestros viales, efectuó una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Resolución nº 3131/07. Entre otros temas, recomienda “la creación de una Red Emergentológica de Atención en Trauma, a través de la organización de un sistema de atención a cargo de los servicios de emergentología de hospitales del subsector público estratégicamente ubicados en la Ciudad, con la participación del S.A.M.E. en la atención pre-hospitalaria…” (15).

C- Organizaciones que intervienen en las respuestas detectadas:

- Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME)

- Servicios de Emergencias Privados y pertenecientes a la Seguridad Social

- Policía Federal Argentina (PFA)

- Cuerpo de Bomberos de la PFA

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios

- Dirección General de Defensa Civil

Administración a la que corresponden las respuestas detectadas:

    - Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (subsector público)

    - Empresas de Medicina Privada (subsector privado)

    - Obras Sociales (subsector de la seguridad social)

    - Policía Federal Argentina y Superintendencia Federal de Bomberos (subsector público)

    - Dirección General de Defensa Civil (subsector público)

    - Asociaciones de Bomberos Voluntarios (sociedad civil)

D- Caracterización del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Bs. As (subsector público, Año 2006))

|  | Población demanda/ necesidades | Oferta del sistema de servicios en salud (GCBA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Organizaciones | Recursos | Producción | Productividad | Cobertura |  |
| Situación actual Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Comuna 8 Comuna 9 Comuna 10 Comuna 11 Comuna 12 Comuna 13 Comuna 14 Comuna 15 (III) | Total: 3.025.772 (sumado el Conurbano bonaerense se cuadruplica) (I) Varones: 1.392.139 Mujeres: 1.633.633 <15 años: 553.050 15-65 años: 1.965.372 >65 años: 507.350 (II) | Según complejidad y/o dependencia (IV): Total de Hospitales: 29 Hospitales Generales de Niños: 2 (3 considerando al Htal Garrahan, alta complejidad y sin datos publicados) Hospitales Generales de Agudos: 13 Hospitales especializados (monovalentes): 14 (V) Htal. Elizalde (Niños) Htal. Rivadavia (Gral. agudos) Htales. R.Mejía (Gral. agudos), Sta. Lucía (Oftalmológico) Htales. Penna, Argerich (Gral. agudos), Sardá (Maternidad), Muñiz(Enf. infecciosas), Udaondo(Gastroenterología), Borda, Moyano, Tobar García (Salud Mental), María Ferrer (rehabilitación respiratoria) _______________________ Htal. Durand (Gral. Agudos), Marie Curie (Oncología), de Quemados Htales Álvarez, Piñero (Gral. Agudos) _______________________ Htal. Santojanni (Gral. agudos) Htales. Vélez Sarsfield (Gral. agudos), Rocca (rehabilitación) Htales Zubizarreta (Gral. agudos), Lagleize (Oftalmológico) Htales Tornú, Pirovano (Gral. agudos), Alvear (Emergencias en Salud Mental) Htal. de Rehabilitación Psicofísica (IREP) Htales Gutiérrez (Niños), Fernández (Gral. agudos con orientación a Atención del Trauma) _______________________ Nota: Vale aclarar que hace aproximadamente 15 años la ciudad fue dividida en áreas con cantidades similares de población; cada una responde a uno de los 13 hospitales generales de agudos. Así, cada hospital es responsable por la misma proporción teórica de población | * Humanos (VI) Médicos=30696 Enfermeros:1647 con título de grado (enfermeros universitarios) y 7089 incluidos quienes no tienen título de grado * Físicos: Camas disponibles= 77761.36 (50.3% de Htales Grales. de Agudos, 7.4% de Htales de Niños y 42.3% de Hosp. especializados) * Económicos: $1574 millones para el sector Salud (de un presupuesto total del GCBA de $7496 millones) | Consultas: 9106118 (74.9% de Htales Grales. de Agudos, 10.6% de Htales de Niños y 14.5% de Hosp. especializados): - Álvarez 472374 - Argerich 999233 - Durand 540663 - Fernández 575403 - Penna 555587 - Piñero 639464 - Pirovano450860 - Ramos Mejía 593779 - Rivadavia 289211 - Santojanni 810909 - Tornú 335577 - Vélez Sarsfield 263089 - Zubizarreta 296955 - Elizalde 442668 - Gutiérrez 524241 - Sardá 152808 - Muñiz 134797 - Oncología 102461 - Quemados 69555 - Lagleyze 215964 - Santa Lucía 277171 - Udaondo 96489 - Borda 34914 - Moyano 36771 - Tobar García 19222 - Alvear 48679 - Rocca 48333 - Rehab.Psicofísica 34393 - María Ferrer 44548 TOTAL: 9.106.118 Egresos: 184912 (69.4% de Htales Grales. de Agudos, 19.6% de Htales de Niños y 20% de Hosp. especializados): - Álvarez 10014 - Argerich 13908 - Durand 10518 - Fernández 11131 - Penna 12707 - Piñero 11834 - Pirovano 10222 - Ramos Mejía 11757 - Rivadavia 7343 - Santojanni 15265 - Tornú 5310 - Vélez Sarsfield 5101 - Zubizarreta 3255 - Elizalde 9428 - Gutiérrez 10162 - Sardá 16814 - Muñiz 4552 - Oncología 2750 - Quemados 1497 - Lagleyze 2633 - Santa Lucía 1142 - Udaondo 2215 - Borda 1348 - Moyano 1140 - Tobar García 323 - Alvear 623 - Rocca 213 - Rehab. Psicofísica 580 - María Ferrer 1127 | Giro Cama (Egresos por cama): 23.82 (32.89% de Htales Grales. de Agudos, 33.92% de Htales de Niños y 11.26% de Hosp. especializados): - Alvarez 31,72 - Argerich 34,17 - Durand 33,52 - Fernández 30,69 - Penna 44,04 - Piñero 35,75 - Pirovano 26,83 - Ramos Mejía 24,07 - Rivadavia 26,85 - Santojanni 43,93 - Tornú 29,72 - Velez Sarsfield 46,24 - Zubizarreta 31,22 - Elizalde 40,39 - Gutierrez 29,53 - Sardá 65,83 - Muñiz 13,44 - Oncología 30,75 - Quemados 23,1 - Lagleyze 75,23 - Santa Lucía 21,15 - Udaondo 28,89 - Borda 1,36 - Moyano 1,07 - Tobar García 5,45 - Alvear 7,2 - Rocca 2,73 - Rehab. Psicofísica 9,4 - María Ferrer 38,83 Porcentaje de ocupación= (79.4 %): - Álvarez 64,65 - Argerich 81,57 - Durand 76,09 - Fernández 82,97 - Penna 79,21 - Piñero 73,6 - Pirovano 74,34 - Ramos Mejía 71,4 - Rivadavia 65,28 - Santojanni 87,68 - Tornú 75,53 - Vélez Sarsfield 63,92 - Zubizarreta 72,7 - Elizalde 67,44 - Gutiérrez 69,38 - Sardá 79,34 - Muñiz 71,03 - Oncología 79,41 - Quemados 75,08 - Lagleyze 27,43 - Santa Lucía 25 - Udaondo 89,46 - Borda 92,17 - Moyano 93,07 - Tobar García 85,6 - Alvear 97,2 - Rocca 82,02 - Rehab. Psicofísica 64,88 - María Ferrer 91,07 | Organizaciones según tipo / población. Habitantes por médico=90 Habitantes por enfermero universitario= 1685 Habitantes por enfermero universitario/no universitario= 391 Relación médico/enfermero universitario=19 Médicos por enfermeros univers/no universitarios=4..33 Médicos por 10000 hab.=110.57 (VI) Camas disponibles/ población= 0.026 camas/hab. (0.07 para menores de 15 años) $ / Población (2006)=$520198/hab. Consultas/ Población = 30.09 cons/hab. Egresos/ Población = 0.061 egresos/hab. |  |
| Situación futura según el Plan estratégico presentado en 2008 por el GCBA | (16) |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Dirección General de Estadísticas del GCBA Año 2006, salvo para Recursos Humanos y sus indicadores derivados (VI) con fuente en el Ministerio de Salud de la Rep. Argentina para el Año 2006.

(I) Más del 42% de las consultas a establecimientos de GCBA las efectúan residentes del Conurbano Bonaerense

(II) Indicadores económicos y laborales CABA (datos del Ministerio de Salud de la Rep. Argentina publicados por OPS en el Año 2008):

-Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH) (2004) PNUD 2005=0.7699 (para Pcia de Bs. As=0.6975)

- Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003=7.8 (para Pcia de Bs. As=15.8)

-Tasa de Actividad 2006=54.1%  (para partidos del Gran Bs. As= 47.1%)

-Tasa de Empleo 2006= 49.5% (para       “                  “     “   “ = 41.4%)

-Tasa de desocupación 2006=8.45% (“     “                   “     “   “ =12.2%)

(III)           -Comunas de la CABA:

| Comuna | Barrios |
| --- | --- |
| Comuna 1 | Puerto Madero, San Nicolás, Retiro, Montserrat, San Telmo y Constitución |
| Comuna 2 | Recoleta |
| Comuna 3 | Balvanera y San Cristóbal |
| Comuna 4 | La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya |
| Comuna 5 | Almagro y Boedo |
| Comuna 6 | Caballito |
| Comuna 7 | Flores y Parque Chacabuco |
| Comuna 8 | Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo |
| Comuna 9 | Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers |
| Comuna 10 | Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Montecastro, Villareal y Versalles |
| Comuna 11 | Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre |
| Comuna 12 | Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra |
| Comuna 13 | Núñez, Belgrano y Colegiales |
| Comuna 14 | Palermo |
| Comuna 15 | Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía y Parque Chas |

-Tasa de Mortalidad por comuna:

(IV) Los hospitales citados así como los datos de recursos físicos, económicos, de producción y productividad corresponden únicamente al sistema público dependiente del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. La ciudad cuenta además con instituciones de salud privadas, dependientes de Obras Sociales, las correspondientes a Fuerzas Armadas y Policía Federal(Hospitales Aeronáutico, Naval, Militar Central y Churruca), 8 Hospitales de Comunidad Francés, Británico, Alemán, Italiano, Centro Gallego, Español, Sirio-Libanés e Israelita) y hospitales de dependencia universitaria (2 Generales de Agudos -Htal. de Clínicas José de San Martín e Instituto de Investigaciones Médicas Dr. A. Lanari- y 1 hospital oncológico, el Instituto de Oncología Ángel Roffo). Asimismo, el Hospital Pediátrico “Juan P. Garraham” se comporta como un establecimiento de alta complejidad que funciona fundamentalmente por derivación y es de dependencia conjunta entre el GCBA y el Gobierno Nacional, pese a lo cual sus estadísticas no figuran en las publicaciones oficiales del GCBA. Tampoco están incluidos en la grilla los dos hospitales odontológicos de adultos y uno infantil ni el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (todos de dependencia municipal).

En el marco de las instituciones dependientes del GCBA, además de los establecimientos hospitalarios, existen efectores desconcentrados (Centros de Salud y Acción Comunitaria -CESAC), Centros de Salud Mental, Centros Médicos Barriales y Médicos de Cabecera), algunos de los cuales dependen del hospital comunal y otros son autónomos, sumando en total más de 1200 establecimientos.

(V) Oftalmológicos=2, Oncológicos=1, Quemados=1, Maternidad=1, Infecciosas=1, Gastroenterología=1, Salud Mental=4, Enfermedades Respiratorias=1, Rehabilitación=2

(VI) Dado que el GCBA ha publicado estadísticas de consultas, prestaciones y prácticas desglosadas por especialidad y también por Área Programática, pero no el número de profesionales de la salud que se desempeñan en su ámbito, se tomaron datos de Recursos Humanos para la Ciudad de Bs. As publicados por el Ministerio de Salud de la Nación que incluyen a los subsectores público, privado y de la seguridad social, basados en datos del Censo Nacional de  Población 2001(INDEC). Por lo tanto, los indicadores de cobertura en relación a los Recursos Humanos (habitantes por médico, habitantes por enfermero universitario, habitantes por enfermero universitario/no universitario, relación médico/enfermero universitario y médicos por 10000 hab.), si bien incluyen a los establecimientos pertenecientes al GCBA, no se corresponden estrictamente con los mismos.

Organigrama GCBA

E. Diagnóstico de Situación en la Ciudad Autónoma de Bs. As. (CABA)

En la CABA la inseguridad vial se ha convertido en uno de los principales riesgos para quienes habitan y transitan por ella. Si bien su tasa de mortalidad es menor a la correspondiente a otras áreas del país, aproximadamente el 45% de los homicidios culposos y dolosos sucedidos en la ciudad  es producto de siniestros viales; además es altísima la tasa de morbilidad con alrededor de 12000 lesionados por año, con todo el cortejo de secuelas psicológicas y físicas, discapacidades y problemas laborales y familiares aparejados.

Para la elaboración de este Diagnóstico de Situación se intentó obtener datos consolidados de las distintas fuentes oficiales existentes, con el objetivo de que sirvan de base para el diseño de una política dirigida a mejorar la atención pre-hospitalaria de las víctimas de siniestros viales en la Ciudad de Bs. As y disminuir la gravedad de sus consecuencias.

La información disponible es escasa y divergente, reflejando la poca conciencia acerca de la importancia de los estudios sobre accidentes de tránsito y su utilidad en la formulación de políticas adecuadas. La recolección de la información sobre siniestros viales es deficiente, no existe articulación entre los distintos organismos que se ocupan de obtenerla y los instrumentos de relevamiento no se encuentran normatizados. Si bien existe en la ciudad una actualización constante de datos, la información provista por las distintas fuentes es contradictoria y no exhaustiva en todos los casos, lo cual debilita todo programa y/o solución a proponer.

Se expondrá como ejemplo lo que sucede con los muertos y lesionados graves como consecuencia de estos hechos:

* La Policía Federal Argentina (que informa a Ministerios de Justicia y del Interior de la Nación) no registra las muertes que se producen una vez trasladada y hospitalizada la víctima e incluso muchos decesos producidos en el lugar o durante el traslado del lesionado tampoco son consignados en las planillas usadas, por lo cual existe clara subnotificación de su parte y, además, no se asienta la gravedad de las lesiones ni el tipo de las mismas.

*La Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la CABA recibe el dato de los fallecidos en los servicios de emergencia de los hospitales de su dependencia (guardias), pero desconoce acerca de los fallecidos en el lugar del hecho y tampoco registra los decesos de las víctimas una vez hospitalizadas luego de su atención en guardia, tampoco consigna la gravedad de los lesionados ni cuál fue el tipo de lesión padecida (en pocos casos hay algo anotado en los libros de urgencias y en general es ilegible o no entendible, sin que se siga una sistematización al respecto). Como puede deducirse, ni siquiera es posible hacer una aproximación a la mortalidad real a través del método sugerido por la OMS (sumarle a los fallecidos notificados un 33% en consideración a aquellos decesos no registrados que se producen entre las 24hs y los 30 días  post-accidente), dado que ni siquiera es posible asegurar cuál es el número de víctimas fatales en el lugar del hecho/traslado/servicio de emergencia hasta las 24hs de sucedido el siniestro.

*Cuando se acude al Ministerio de Salud de la Nación, cuya Dirección de Epidemiología en virtud del grave problema de registro decidió la creación de Unidades Centinela a fin de obtener datos exhaustivos, se comprueba que son pocas las Unidades en funcionamiento en todo el país (menos de cuarenta) y no existe ninguna en CABA.

*La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ministerio del Interior), fue creada hace menos de un año y aún se encuentra cumpliendo etapas de capacitación y programación, no publicó aún datos provenientes del Nuevo Observatorio de Seguridad Vial y si bien el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito ha pasado a sus manos desde el Ministerio de Justicia, han hallado serias dificultades en la recepción de la información proveniente de PFA que ha impedido a la fecha que publicaran estadísticas confiables para el año 2008 en CABA; para la construcción de estos datos están contando con la colaboración de el GCBA a través de su Registro de Antecedentes de Tránsito (RAT), lo cual implica un cambio en la fuente de datos; el SAME no ha aportado a la Agencia ni en forma directa ni a través del Ministerio de Salud del GCBA información respecto a los siniestros viales asistidos. Cuando se consulta acerca de efectuar el pedido de las estadísticas a la última dependencia mencionada, la Agencia informa que lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero la respuesta dada por el organismo fue que las planillas entregadas por el SAME no eran de utilidad para elaborar medidas de resumen confiables debido a que en su mayoría son ilegibles y además su formato y llenado resultan de comprensión muy dificultosa.

*Si bien se acudió al SAME en busca de información acerca de los siniestros auxiliados por dicho organismo, no fue posible acceder a sus estadísticas, las cuales refirieron disponer en la Central Operativa que se encuentra actualmente mudando de edificio.

Según la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Bs. As, los accidentes y otros efectos adversos, ocupan desde el año 2004 el quinto lugar entre las principales causas de muerte en la CABA, después de las enfermedades cardio y cerebro-vasculares, tumores malignos y enfermedades respiratorias agudas:

Tabla 1. Tasa de mortalidad según principales causas de muerte. CABA. Años 2004-2007

| principales causas de muerte | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | casos | tasa (*) | distribución porcentual | casos | tasa (*) | distribución porcentual | casos | tasa (*) | distribución porcentual | casos | tasa (*) | distribución porcentual |
| Total | 32.613 | 10,8 | 100,0 | 31.792 | 10,5 | 100,0 | 30.751 | 10,2 | 100,0 | 32.164 | 10,6 | 100,0 |
| Enfermedades del corazón (I00 a I52) | 7.301 | 2,4 | 22,4 | 8.114 | 2,7 | 25,5 | 8.215 | 2,7 | 26,7 | 8.147 | 2,7 | 25,3 |
| tumores malignos (C00 a C97) | 6.600 | 2,2 | 20,2 | 6.631 | 2,2 | 20,9 | 6.821 | 2,3 | 22,2 | 6.477 | 2,1 | 20,1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) | 1.452 | 0,5 | 4,5 | 1.679 | 0,6 | 5,3 | 1.640 | 0,5 | 5,3 | 1.444 | 0,5 | 4,5 |
| infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) | 3.434 | 1,1 | 10,5 | 3.571 | 1,2 | 11,2 | 3.394 | 1,1 | 11,0 | 3.949 | 1,3 | 12,3 |
| accidentes y efectos adversos (V01 a X59) | 411 | 0,1 | 1,3 | 481 | 0,2 | 1,5 | 390 | 0,1 | 1,3 | 516 | 0,2 | 1,6 |

| (*) Por 1000 habitantes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |  |  |  |  |  |

El total de muertes por siniestros viales en CABA ha ido en aumento en los últimos años, al igual que en el resto del país:

Gráfico 1. Lesionados en hechos de tránsito.  Argentina, 2001-2005

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Política Criminal. Dirección Nacional de Política Criminal.

Gráfico 2. Lesionados en hechos de tránsito.  CABA, 2001-2005

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Política Criminal. Dirección Nacional de Política Criminal.

Si bien los accidentes y lesionados muestran una tendencia al alza en la CABA en los últimos cuatro años, las víctimas fatales de esos accidentes -a diferencia de la tendencia nacional- no ha aumentado.

Gráfico 3. Evolución de los Incidentes de Tránsito en CABA (1997-2006)

6486

7357

8347

8945

8273

7979

8515

10268

11820

12995

1997   1998     1999      2000     2001     2002     2003     2004     2005    2006

Fuente: Dirección General de Comisarías PFA

Gráfico 4. Víctimas fatales en siniestros viales. CABA 1997-2006

162

167

185

164

157

115

109

125

163

153

6

1997   1998   1999    2000    2001   2002    2003      2004     2005     2006

Fuente: Dirección General de Comisarías PFA

Tal como sugieren los organismos de seguridad vial en todo el mundo, es importante elaborar lo que se conoce como “Mapa de Riesgo” o “Puntos Negros”, es decir los puntos de la región donde se registra la mayor cantidad de siniestros viales. En CABA, las esquinas más peligrosas señaladas por los registros de la Dirección General de Seguridad Vial del GCBA (período enero-noviembre de 2007) con su correspondiente número de hechos de tránsito son:

- General Paz y Mariano Acha: 40
- 9 de Julio y San Juan: 23
- Monroe y Melián: 19
- 9 de Julio y Carlos calvo: 19
- 9 de Julio y Córdoba: 18
- Brasil y Lima: 18
- Juan de Garay y Lima: 16
- 9 de Julio y Sarmiento: 15
- Esquiú y Sáenz: 13
- 9 de Julio y Corrientes: 13
- Independencia y Entre Ríos: 12

En virtud de lo expuesto y considerando una alta disponibilidad de datos del año 2006 provenientes de fuentes oficiales y no oficiales, se decide presentar a los mismos y sus respectivos análisis, comparándolos finalmente con los publicados por el GCBA y RENAT para el año 2007, de acuerdo al siguiente ordenamiento:

Estadísticas 2006 obtenidas de fuentes oficiales: Defensoría del Pueblo de la CABA a través de los informes de la Policía Federal Argentina (PFA), Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Bs. As (DGEYC) y Ministerio de Justicia de la Nación a través del RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito). Comparación don datos de las mismas fuentes para el año 2007.

Tabla 2. Número de siniestros viales, lesionados y fallecidos por su causa durante el año 2006 en CABA.

|  | Hechos | Lesionados | Fallecidos (sin factor de corrección) |
| --- | --- | --- | --- |
| PFA | 10697 | 11635 | 116 |
| DGEYC | 8692 | 11537 | (*) |
| RENAT | 10295 | 10920 | 108 |

(*) La DGEYC del GCBA no informa fallecidos pues carece de datos respecto a muertes producidas en el lugar del hecho, sólo posee el dato de los fallecidos en los servicios de guardia de los hospitales intervinientes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Defensoría del Pueblo (PFA), Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As (DGEYC) y Ministerio de Justicia (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito: RENAT)

PFA y RENAT informan fallecidos en el lugar del hecho, sin consideración de quienes mueren en el traslado y/o en las instituciones que los reciben e internan.

Las tres fuentes coinciden en que se registran un menor número de hechos en los meses de enero y febrero y ninguna diferencia la categoría de los lesionados (informan víctimas fatales y totales independientemente de la gravedad de las lesiones).

La falta de discriminación entre víctimas leves y graves impide calcular el total de fallecidos aplicando el factor de corrección propuesto por la OMS (muertos en lugar del hecho + 1/3 de los heridos de gravedad).

La relación entre el número de hechos y el de lesionados evidencia que como mínimo 1 persona resulta lesionada por cada siniestro.

Tabla 3.  Relación entre víctimas fatales en hechos de tránsito, Nº de habitantes y parque automotor con Nº de habitantes y vehículos en CABA, años 2006.

| Parque automotor circulante | Parque automotor registrado | Víctimas fatales | Población | Víctimas fatales cada 100000 vehículos circulantes | Víctimas fatales cada 100000 vehículos registrados | Víctimas cada millón de habitantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1578018 | 1945687 | 108 | 3025772 | 6.84 | 5.55 | 35.69 |

Fuente: elaboración propia en base a datos del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito: RENAT

En comparación con lo informado para otras regiones del país, las relaciones víctimas fatales/total de vehículos y víctimas fatales/población son significativamente menores

Tabla 4. Relación entre horario de los hechos de tránsito, lesionados y víctimas fatales en CABA durante el año 2006.

| Relación Hechos diurnos/nocturnos | Relación lesionados no fatales en hechos diurnos/lesionados no fatales en hechos nocturnos | Relación víctimas fatales en hechos diurnos/ víctimas fatales en hechos nocturnos |
| --- | --- | --- |
| 7720/2575=2.99 | 1.5 | 1.35 |

Fuente: elaboración propia en base a datos del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT)

Por cada siniestro vial nocturno se producen 3 diurnos y por cada lesionado no fatal en hechos nocturnos hay 1.5 víctimas no fatales en hechos diurnos (50% más), lo cual puede explicarse por el mayor número de vehículos y personas circulantes durante el día, lo cual también justifica un 35% más de fallecidos en accidentes diurnos. No obstante nótese que la probabilidad de fallecimiento de las víctimas de un suceso nocturno es mayor

En cuanto al sexo de las víctimas de siniestros viales, desde 1990 a 2006 siempre hubo franco predominio de varones (relación 2.23 según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad). Para el año 2006 la PFA informó que el 63.8% de las víctimas y el 65.5% de las víctimas fatales fueron hombres.

Gráfico 5: Víctimas de hechos de tránsito en CABA durante 2006 según sexo

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Gráfico 6: Víctimas fatales de hechos de tránsito en CABA durante 2006 según sexo

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Al igual que lo reportado para el resto del país y el mundo, el sexo masculino predomina entre las víctimas de hechos de tránsito. También muere mayor proporción de varones que mujeres como consecuencia de siniestros viales.

Gráfico 7: Víctimas de hechos de tránsito en CABA durante 2006 según edad

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

La media de edad de las víctimas fue de 36 años (41 años para mujeres y 33 para varones).

Respecto a la edad de las víctimas, el 75% tenía al momento del hecho entre 20 y 59 años, y más del 50% entre 20 y 39 años, en tanto 10% de los lesionados tenían menos de 20 y 10% más de 59 años

Gráfico 8 Víctimas de hechos de tránsito entre la población infantojuvenil (0-24 años). CABA, año 2006

Fuente: DGEYC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As (GCBA)

Si consideramos las muertes reportadas en la población infanto juvenil (0 a 24 años) por la DGEYC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As para el 2006, de 18 muertes para CABA, el 61.1% correspondieron a la franja etaria entre 20 y 24 años.

Al igual que lo reportado para el resto del país y el mundo, la mayoría de las víctimas son jóvenes.

Gráfico 9 Víctimas fatales en hechos e tránsito según edad; CABA año 2006

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Informa la Defensoría del Pueblo en el año 2006 que en el caso de los adultos mayores podemos observar un aumento de la mortalidad a medida que avanza la edad, llegando a tener como grupo con alto riesgo de muerte a los mayores de 80 años, grupo que tiene una tasa de mortalidad seis veces mayor que la global.

En cuanto a la forma de movilidad de las víctimas, 29.5 % eran peatones, el 24.4% ocupantes de automotores, 22,2% motociclistas (y ciclomotoristas) y 7.6% ciclistas.

Si bien el mayor número de hechos de tránsito se da en población joven, la mortalidad es comparativamente mayor para los extremos etarios y en particular en las edades más avanzadas.

Gráfico 10 Víctimas de hechos de tránsito según forma de movilidad. CABA, año 2006

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Cabe destacar que si bien los motociclistas figuran en tercer lugar, ese 22% expresaría una mayor gravedad dada la menor utilización de esta forma de movilidad respecto a los automovilistas y peatones.

Tabla 6. Víctimas fatales por hechos de tránsito según forma de movilidad. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| peatón | 56 | 48,3 |
| auto | 19 | 16,4 |
| moto/ ciclomotor | 16 | 13,8 |
| colectivo/ ómnibus | 2 | 1,7 |
| bicicleta | 11 | 9,5 |
| Otros | 1 | ,9 |
| sin notificación/ información | 11 | 9,5 |
| Total | 116 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Al igual que lo reportado para el resto del país y el mundo, la mayoría de las víctimas en hechos de tránsito son peatones, quienes además constituyen el grupo con mayor riesgo de muerte.

Según la Defensoría del Pueblo de CABA, el 48% de los fallecidos durante 2006 fueron peatones (cada 1.000 peatones mueren casi 2 personas) y el riesgo de morir entre los peatones es 3 veces mayor para los niños menores de 9 años y 7 veces mayor para los adultos mayores de 80 años.

Tabla 7. Sexo de los peatones víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 1799 | 52,2 |
| Femenino | 1502 | 43,5 |
| sin notificación/ información | 148 | 4,3 |
| Total | 3449 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Tabla 8. Edad de los peatones según sexo entre las víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Femenino | Masculino | s/not. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 9 años | 27 1.8% | 75 4.2% | 2 1.4% | 103 3.0% |
| de 10 a 19 años | 131 8,7% | 196 10.9% | 14 9,5% | 341 9,9% |
| de 20 a 29 años | 297 19.8% | 461 25.6% | 19 12.8% | 777 22.5% |
| De 30 a 39 años | 251 16.7% | 375 20.8% | 18 12.2% | 6441 18.7% |
| de 40 a 49 años | 192 12.8% | 236 13.1% | 18 12.2% | 446 12.9% |
| de 50 a 59 años | 190 12.6% | 153 8.5% | 21 14.2% | 364 10.6% |
| de 60 a 69 años | 180 12.0% | 115 6.4% | 20 13.5% | 315 9.1% |
| de 70 a 79 años | 157 10.5% | 91 5.1% | 8 5.4% | 256 7.4% |
| Más de 80 años | 61 4.5% | 63 3.5% | 10 6.8% | 134 3.9% |
| Sin notificación/ información | 16 1.1% | 34 1.9% | 18 12.2% | 68 2.00% |
| Total | 1502 100% | 1799 100% | 148 100% | 3449 100% |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Media edad de peatones: 40 años

Media edad de peatones de sexo femenino: 43 años

Media edad de peatones sexo masculino: 37 años

Los peatones muestran una diferencia entre los sexos poco significativa. La sobre-representación de varones en víctimas fatales y lesionadas, no se verifica en este grupo (52.2% son varones y 43.5% son mujeres).

Entre los peatones, casi el 27% de las víctimas mujeres tienen una edad superior a 60 años.; los varones mayores de 60 solo representan el 15%. La diferencia en la edad media de mujeres (43 años) y varones (37 años) también da cuenta de esta mayor proporción de mujeres siniestradas en edades superiores. Podemos observar que existe en proporción mayor número de mujeres respecto a varones en los rangos etarios superiores a 50 años.

Si bien entre las víctimas peatones menores de 50 años hay un poco significativo predominio masculino, a partir de los 50 años el número de mujeres supera al de varones.

En relación a las características de la siniestralidad peatonal, la Defensoría del Pueblo de la CABA  identificó las áreas de la ciudad donde se producen más atropellamientos de peatones: Monserrat, San Nicolás, Balvanera, Constitución, San Cristóbal y San Telmo son los barrios que exhiben los peores índices de accidentalidad peatonal. En estos se sucedieron entre 40 a 80 atropellamientos por km², cifras que en algunos casos son casi 8 veces superiores a las encontradas en barrios de la periferia, como Devoto, Villa Pueyrredón, Versalles, Villa Lugano y Villa Riachuelo, entre otros. La elevada ocurrencia de siniestros peatonales, no se encuentra asociada a la presencia de una elevada cantidad de población. Estos barrios, con baja densidad poblacional, padecen una alta concentración de personas debido a que en los mismos se localizan la mayoría de las actividades económicas y administrativas La gran cantidad de siniestros que toman lugar en estos barrios se relaciona con la elevada presencia de personas en la vía pública -peatones y conductores de vehículos- que transitan diariamente por esta área central.

Tabla 9. Sexo de los automovilistas víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 1872 | 66,1 |
| Femenino | 844 | 29,8 |
| sin notificación/ información | 117 | 4,1 |
| Total | 2833 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Tabla 10.  Edad de los automovilistas según sexo entre las víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Masculino | Femenino | s/not. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 9 años | 19 1,0% | 18 2,1% | 8 6,8% | 45 1,6% |
| de 10 a 19 años | 59 3,2% | 50 5,9% | 5 4,3% | 114 4,0% |
| de 20 a 29 años | 461 24,6% | 225 26,7% | 17 14,5% | 703 24,8% |
| De 30 a 39 años | 458 24,5% | 212 25,1% | 16 13,7% | 686 24,2% |
| de 40 a 49 años | 373 19,9% | 142 16,8% | 16 13,7% | 531 18,7% |
| de 50 a 59 años | 274 14,6% | 85 10,1% | 10 8,5% | 369 13,0% |
| de 60 a 69 años | 114 6,1% | 57 6,8% | 2 1,7% | 173 6,1% |
| de 70 a 79 años | 42 2,2% | 28 3,3% | 3 2,6% | 73 2,6% |
| Más de 80 años | 12 ,6% | 6 ,7% | 1 ,9% | 19 ,7% |
| Sin notificación/ información | 60 3,2% | 21 2,5% | 39 33,3% | 120 4,2% |
| Total | 1872 100,0% | 844 100,0% | 117 100,0% | 2833 100,0% |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Edad Media de automovilistas: 38 años

Edad Media de automovilistas de sexo femenino: 37 años

Edad Media de automovilistas de sexo masculino: 39 años

Tabla 11. Lugar ocupado en el vehículo por los automovilistas según sexo.

|  | Femenino | Masculino | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductor | 334 50,1% | 1252 85,7% | 1586 75.50% |
| Acompañante | 333 49,9% | 209 14,3% | 542 25.50% |
| Total | 667 100,0% | 1461 100,0% | 2128 100.00% |

Entre los automovilistas, a diferencia de los peatones, observamos sobre-representación del sexo masculino (66.10% de los siniestrados son varones)

La mayor prevalencia del sexo masculino dentro de los siniestros viales de automovilistas puede también redimensionarse si tenemos en cuenta el lugar ocupado en el vehículo por los distintos sexos. Aunque debido a problemas de subnotificación en las planillas de origen, no se posee la información sobre el lugar ocupado en el vehículo para todos los casos de automovilistas siniestrados, los casos válidos (2128 automovilistas) muestran que del total de automovilistas varones, el 85.7% sufrió el siniestro como conductor, mientras del total de mujeres el 49,9% de los casos era acompañante.

En este sentido, esta diferencia en el lugar del vehículo redimensiona la importancia del sexo masculino en este tipo de choques, debido a que un porcentaje de esas mujeres puede haber sufrido el choque en un automóvil conducido por un varón.

Si bien no podemos obtener datos sobre la cantidad real de mujeres acompañantes en automóviles siniestrados que tenían como conductores a varones, puede suponerse que un porcentaje importante de mujeres fue víctima en esa situación.

Si se observan las edades de los automovilistas lesionados, no se encuentran diferencias significativas entre los sexos. Dentro del total, nuevamente los rangos entre 20 a 29 años y de 30 a 39 años aparecen como las edades más frecuentes, con el 24.8% y el 24.2% respectivamente.

A diferencia de los peatones, es muy baja la cantidad de víctimas con más de 70 años en ambos sexos (3.3%).

La proporción de menores de 19 años también es menor en relación con los peatones, sobre todo en el rango de 10 a 19 años (4.00%).

Tabla 12. Sexo de los motociclistas víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 2306 | 89,7 |
| Femenino | 225 | 8,7 |
| sin notificación/ información | 41 | 1,6 |
| Total | 2572 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Tabla 13. Edad de los motociclistas según sexo entre las víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Femenino | Masculino | s/not. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 9 años | 7 ,3% | 3 1,3% |  | 10 ,4% |
| de 10 a 19 años | 211 9,2% | 31 13,8% | 5 12,8% | 247 9,6% |
| de 20 a 29 años | 1339 58,1% | 108 48,0% | 16 35,9% | 1463 56,9% |
| De 30 a 39 años | 542 23,5% | 43 19,1% | 5 12,8% | 590 22,9% |
| de 40 a 49 años | 126 5,5% | 20 8,9% |  | 146 5,7% |
| de 50 a 59 años | 28 1,2% | 7 3,1% | 2 5,1% | 37 1,4% |
| de 60 a 69 años | 6 ,3% | 4 1,8% |  | 10 ,4% |
| de 70 a 79 años | 2 ,1% | 1 ,4% | 1 2,6% | 4 ,2% |
| Sin notificación/ información | 45 2,0% | 8 3,6% | 12 30,8% | 65 2,5% |
| Total | 2306 100,0% | 225 100,0% | 39 100,0% | 2572 100,0% |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Edad Media de motociclistas: 28 años

Edad Media de motociclistas de sexo femenino: 28 años

Edad Media de motociclistas de sexo masculino: 28 años

Tabla 14. Lugar ocupado en el vehículo por los motociclistas según sexo.

|  | Femenino | Masculino | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductor | 111 61,7% | 1772 96,4% | 1883 93.00% |
| Acompañante | 69 38,3% | 65 3,5% | 134 6.70% |
| Total | 180 100,0% | 1837 100,0% | 2017 |

Entre las víctimas motociclistas, el 93% fueron conductores y de ellos, el 96% varones.

Tanto para automovilistas como motociclistas existe un mayor número de conductores que de acompañantes entre las víctimas de hechos de tránsito

En el caso de los motociclistas siniestrados podemos observar una sobre-representación masculina muy alta, mayor a la existente en el total de las víctimas. El 89.7% de los motociclistas siniestrados es varón.

Esta diferencia entre los sexos puede deberse, principalmente, a que los conductores de estos vehículos son en una amplia mayoría varones.

Del total de siniestrados en esta forma de movilidad el 56.9 % se encuentra comprendido en entre los 20 y 29 años. En esta forma de movilidad vemos aumentar significativamente la diferencia entre este rango y el subsiguiente, en contraposición a las anteriores formas de movilidad

En el caso de los menores de 19 años podemos observar 211 siniestrados varones entre 10 y 19 años. Si bien no es un número alto, debemos repensar su importancia teniendo en cuenta que la mayoría de estos casos esta comprendida en una franja etaria muy limitada: adolescentes entre 16 a 19 años.

Tabla 15. Sexo de los ciclistas víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 718 | 81,4 |
| Femenino | 130 | 14,7 |
| sin notificación/ información | 34 | 3,9 |
| Total | 882 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Tabla 16. Edad de los ciclistas según sexo entre las víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Femenino | Masculino | s/not. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 9 años | 3 2,3% | 2 ,3% |  | 5 ,6% |
| de 10 a 19 años | 19 14,6% | 120 16,7% |  | 139 15,8% |
| de 20 a 29 años | 44 33,8% | 319 44,4% | 13 38,2% | 376 42,6% |
| De 30 a 39 años | 26 20,0% | 138 19,2% | 5 14,7% | 169 19,2% |
| de 40 a 49 años | 15 11,5% | 70 9,7% | 4 11,8% | 89 10,1% |
| de 50 a 59 años | 14 10,8% | 36 5,0% | 3 8,8% | 53 6,0% |
| de 60 a 69 años | 3 2,3% | 19 2,6% | 2 5,9% | 24 2,7% |
| de 70 a 79 años | 3 2,3% | 6 ,8% | 1 2,9% | 10 1,1% |
| Más de 80 años | 1 ,8% | 1 ,1% | 1 2,9% | 3 ,3% |
| Sin notificación/ información | 2 1,5% | 7 1,0% | 5 14,7% | 14 1,6% |
| Total | 130 100,0% | 718 100,0% | 34 100,0% | 882 100,0% |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Edad Media de ciclistas: 31 años

Edad Media de ciclistas de sexo femenino: 32 años

Edad Media de ciclistas de sexo masculino: 30 años

En el caso de los ciclistas, también se presenta una importante sobre-representación masculina (81.4%). La mayoría de los damnificados en todos los grupos etarios son de sexo masculino, con predominio de edad entre 20 y 29 años, pero con una importante fracción de víctimas entre los 30-39 y 10-19 años

Entre los ciclistas la tasa de mortalidad es 3% superior a la global, según informó en 2006 la Defensoría del Pueblo. Asimismo sostiene que si bien la mortalidad entre ciclistas y peatones es mayor que entre automovilistas, los motociclistas tienen una menor tasa de mortalidad respecto de estos últimos.

### Tabla 17. Sexo de los pasajeros de colectivo y ómnibus víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 196 | 36,0 |
| Femenino | 291 | 53,4 |
| sin notificación/ información | 58 | 10,6 |
| Total | 545 | 100,0 |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Tabla 18.  Edad de los pasajeros de colectivo y ómnibus según sexo entre las víctimas de hechos de tránsito. CABA, año 2006.

|  | Femenino | Masculino | s/not. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 9 años | 6 2,1% | 9 4,6% |  | 15 2,8% |
| de 10 a 19 años | 13 4,5% | 15 7,7% |  | 28 5,1% |
| de 20 a 29 años | 51 17,5% | 40 20,4% | 4 6,9% | 95 17,4% |
| De 30 a 39 años | 45 15,5% | 38 19,4% | 8 13,8% | 91 16,7% |
| de 40 a 49 años | 44 15,1% | 32 16,3% | 6 10,3% | 82 15,0% |
| de 50 a 59 años | 60 20,6% | 31 15,8% | 3 5,2% | 94 17,2% |
| de 60 a 69 años | 43 14,8% | 12 6,1% | 3 5,2% | 58 10,6% |
| de 70 a 79 años | 21 7,2% | 7 3,6% | 23 39,7% | 51 9,4% |
| Más de 80 años | 4 1,4% | 3 1,5% |  | 7 1,3% |
| Sin notificación/ información | 4 1,4% | 9 4,6% | 11 19,0% | 24 4,4% |
| Total | 291 100,0% | 196 100,0% | 58 100,0% | 545 100,0% |

Fuente: Defensoría del Pueblo en base a datos de la Policía Federal Argentina

Edad Media de pasajeros de colectivo y ómnibus: 43 años.

Edad Media de  pasajeros de colectivo y ómnibus de sexo femenino: 45 años.

Edad Media de pasajeros de colectivo y ómnibus de sexo masculino: 38 años.

Las edades medias de los pasajeros de colectivos son las más altas de todos los perfiles analizados.

Existe una representación similar para los dos sexos en los rangos etarios de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, y de 40 a 49 años, en tanto se ve un leve predominio femenino a partir de los 20 años y un franco predominio entre las víctimas mayores de 50 años.

Es esta forma de movilidad, la única que globalmente presenta como mayor damnificado a las mujeres (53.4%), aunque debemos tener en cuenta que hay una cantidad importante de casos sin consignar datos sobre los lesionados.

Tabla 19. Cuadro resumen: Grupos predominantes entre las víctimas de siniestros viales en CABA. Año 2006.

| Grupo | Total | Porcentaje sobre total de víctimas | Edad Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Varones de 19 a 39 años | 4437 | 38% | 28 años |
| Mujeres de más de 40 años | 2013 | 17.30% | 57 años |
| Motociclistas varones de 19 a 39 años | 1881 | 16.20% | 27 años |
| Peatones de 19 a 39 años. (ambos sexos) | 1421 | 12.20% | 29 años |
| Automovilistas varones de 19 a 49 años | 1292 | 11.10% | 34 años |
| Mujeres peatones de más de 40 años | 780 | 6.70% | 60 años |

Fuente: Defensoría del Pueblo de CABA, en base a lo informado por la Policía Federal Argentina

Ninguna de las fuentes oficiales reporta en forma sistemática el dato del tipo de lesión sufrida por las víctimas graves y fatales. Según informa el Área de Emergencias del Htal Juan A.Fernández, orientado hacia la atención del trauma, los traumatismos craneoencefálicos y lesiones cervicales serían aproximadamente el 25% del total de las lesiones graves.

Si bien este dato coincide con lo reportado por fuentes de otros países que adjudican el mayor porcentaje de muertes y heridos graves al traumatismo craneoencefálico, es absolutamente parcial y no se ha recabado información en forma sistemática ni se conoce la incidencia de otros mecanismos lesionales entre los fallecidos y lesionados de gravedad

Tampoco existen estadísticas oficiales respecto de los costos directos e indirectos de los siniestros viales, ni se reporta la información necesaria que permita hacer una estimación correcta de los mismos. Menos aún estamos en condiciones de confirmar si, tal como sostiene el informe mundial para los países de menores recursos, existe inequidad en tanto los costos son muy superiores para las clases socioeconómicas más bajas respecto de las más altas.

Comparando las estadísticas de CABA del año 2006 con las del año 2007 reportadas por las mismas fuentes, se produjo un incremento en el número de siniestros, lesionados y víctimas fatales. Según Policía Federal Argentina en el año 2007 hubo 138 fallecidos frente a 108 en el 2006. El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito coincide reportando casi 5% más de lesionados que para el año previo, con un índice de fallecimientos por vehículos circulantes y por población que también se ha incrementado. Asimismo el RENAT informó un incremento en la relación de accidentes diurnos respecto a los nocturnos (relación 6,36 frente a 2.99 en el 2006). La Defensoría del Pueblo de la CABA comenzó en 2007 a diferenciar siniestros con víctimas múltiples (más de 5 víctimas) habiendo reportado la PFA en ese año 99 casos.

El grave problema de la Inseguridad Vial, en lugar de retroceder, parece ir en avance en la Ciudad Autónoma de Bs. As.

- DATOS PROVISTOS POR EL DIRECTOR MÉDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE LA CABA (SAME) DR. CARLOS RUSSO   (fuente primaria)

A cargo de la consulta: un integrante del equipo de trabajo, Roberto Fayanás

Lugar: Central Operativa del SAME, en la calle Zuviría (CABA)

Fecha: 31 de marzo de 2009, 10.00 AM

Se efectuaron las siguientes consultas:

*¿Cuál es la ubicación del SAME en el organigrama del GCBA?

Es Dirección General, depende directamente de la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud del GCBA.

*¿Cuál es su estructura interna?

Las autoridades a cargo son un Director General (Dr. Alberto Crescenti), un Director Médico (Dr. Carlos Russo) que se encarga de lo relacionado con la tarea asistencial y un Director Operativo que se ocupa de lo relacionado con móviles, choferes y radioperadores. La Dirección es asistida por un área administrativa.

*¿Con qué recursos humanos cuentan?

Alrededor de 500 choferes, 300 radioperadores, 50 administrativos, 12 médicos coordinadores, 2 médicos de planta y 2 médicos jefes de departamento.

Los médicos de las ambulancias son médicos que trabajan en los hospitales, se les asigna la tarea en el SAME y a su vez hacen suplencias de guardia. El hecho de no tener médicos propios es una fuerte debilidad que intentarán modificar. Están viendo la posibilidad de nombrar por lo menos 35 médicos propios.

La falta de médicos y enfermeros  propios, dificulta al SAME el desempeño de su tarea y el logro de sus metas

*¿Qué capacitación exigen al personal: médicos, coordinadores y/reguladores médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, técnicos operativos prehospitalarios en transporte, técnicos operativos prehospitalarios en comunicaciones?

Hay un área de capacitación con docentes que tienen módulos y se encargan de dar docencia a enfermeros, radioperadores, médicos, a la comunidad y otros profesionales que soliciten el dictado de cursos. Se dan alrededor de 150 cursos anuales.

*Se ocupa el SAME de la capacitación del personal a cargo? Promueve el SAME entre sus agentes la actitud de honrar la ética médica y el secreto profesional? Brinda contención psicológica a sus agentes cuando la requieren, de qué modo?

Se da como un ítem más el aspecto ético y secreto profesional. Los cursos de capacitación se dan en SAME y otros organismos, son gratuitos y se les paga a los docentes por módulos y carga horaria docente. Estos cursos se dan en todo el país cuando lo solicitan.

La respuesta a la consulta da cuenta de la existencia de capacitación del  personal a cargo, pero no del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2127 (Sistema de Atención Prehospitalaria) respecto a los requisitos para la incorporación del personal médico, de enfermería y técnico-operativo.

Los cursos de capacitación se extienden a todo el país según sean solicitados, no se alude a su contenido ni se hace referencia a la consideración de aspectos psicológicos en torno a las víctimas ni al personal sanitario.

*Hacen campañas de prevención dirigidas a la comunidad? Difunden información destinada a los ciudadanos en general?

A nivel comunitario el SAME va a colegios a enseñar cómo manejarse, primeros auxilios, reanimación, etc.

No se alude a la existencia de una fuerte salida a la comunidad. La observación es coincidente con la escasa y desactualizada  información a los ciudadanos que se puede encontrar en la página de Internet (www.same.gov.ar)

*¿Con cuántas bases cuentan? Con cuántas centrales operativas? Cuentan con bases hospitalarias y extra-hospitalarias? En qué sitios?

Las bases se distribuyen dependiendo del área a cubrir: siete bases en zona céntrica, una en Córdoba y Agüero, una en Parque Roca y otra cerca de la cancha de River Plate (barrio de Núñez). Estas son bases extrahospitalarias, el resto está en los hospitales generales de agudos. Cuentan con una única central operativa (que les resulta suficiente) ubicada todavía en la calle Zuviría pero mudándose a un nuevo edificio en la calle Alcorta (Parque Patricios)

*¿Con qué parque automotor cuentan? Consideran que es suficiente y adecuado?

Cuarenta y cinco ambulancias propias en hospitales de agudos y 15 más en las bases, en total 60 ambulancias a las que se agregarán este año 25 móviles nuevos. Además hay ambulancias especiales (unidades coronarias y de cuidados intensivos móviles) una en Htal. Argerich, otra en el Htal Durand y unidades móviles pediátricas, una en el Htal Gutiérrez y otra de máxima complejidad en el Htal Elizalde. No siempre son suficientes partiendo de la base que la ciudad tiene 3 millones de habitantes fijos, y en horario laboral el número se eleva a 7 a 8 millones; se calcula a nivel internacional una ambulancia cada 50.000 habitantes, o sea que 60 de base estarían bien, pero en hora pico se complica.

El número de ambulancias debería ser incrementado para dar respuesta al elevado número de siniestros en horario diurno, fundamentalmente en las horas pico de tránsito donde la cantidad de personas circulantes es más de dos veces superior al total de habitantes de CABA

*Respecto al equipamiento e insumos ¿son suficientes y adecuados?

Todas las ambulancias están bien equipadas para urgencias y traumas, independientemente de las unidades

El equipamiento de las unidades móviles es suficiente y adecuado

*Con qué recursos cuentan? Cuál es el presupuesto anual destinado al SAME? Cómo se distribuye? Consideran que es suficiente?

Desconozco el presupuesto asignado, habría que hablarlo con el Dr. Crescenti; aumenta de acuerdo a las necesidades. El problema es la falta de personal propio, no se puede obligar a los médicos a que hagan suplencias.

Las cuestiones referidas al presupuesto asignado  son conocidas  en el SAME sólo por su Director General, a quien no pudimos acceder para efectuar la consulta

*Cómo accede el ciudadano al sistema de Atención Médica de Emergencias? Cuentan con líneas telefónicas rotativas?

Se comunican al 107. Llamar al 911 trae demoras. Hay 10 líneas rotativas, ahora con la central nueva va a haber entre 25 y 30 líneas.

*Quiénes reciben las llamadas y cómo clasifican/categorizan los auxilios de acuerdo con su complejidad? Cómo se actúa en cada caso? Cuentan con supervisores, médico coordinador y médico regulador de guardia activa que asesoren al personal y controlen el proceso de gestión las 24 horas? Cuáles son sus responsabilidades?

Atienden 10 radioperadores con 2 o 3 supervisores por turno. Se recibe el auxilio, se clasifica y se despacha el móvil según área programática. Los auxilios se clasifican en rojo (riesgo inmediato de vida), amarillo (riesgo intermedio) y verde (bajo riesgo)

*Cuánto dura una guardia de radioperadores?

Los turnos son de 6 hs.

*Cómo se comunica SAME con sus ambulancias? La frecuencia radiofónica del SAME se encuentra enlazada con otros organismos? Con cuáles?

Las comunicaciones se realizan por radio.

*Cuentan con guías de procedimientos para sus agentes? Cómo elaboran los planes de emergencia? Tienen guías instructivas de regulación operativa?

Hay normativas y guías de procedimientos

*Cómo se manejan en caso de accidentes con víctimas múltiples? Cómo previenen riesgos cuando hay situaciones de emergencia médica?

Ante accidentados múltiples, ante el primer móvil que llama hay un móvil destinado para eventos especiales. El primer móvil se queda y además se llama a los necesarios restantes.

*Quién es responsable por los insumos médicos y el equipamiento de los móviles?

Los insumos se cubren según necesidad, según decide la Dirección Operativa.

*Qué es el servicio SAME DIA? Está funcionando? Cómo?

Se trata de un dispositivo de acción inmediata antes que llegue la ambulancia, son vehículos más chicos, furgonetas bien equipadas que no pueden trasladar adultos, pero llegan más rápido al lugar del hecho. El SAME día llega primero, es un móvil chico (kangoo), a veces resuelve y otras solicita móvil de traslado.

*Cumple el personal médico con el triage prehospitalario: "llevar al paciente indicado en el tiempo indicado al lugar indicado? (hospital más cercano apropiado a la severidad de la patología del paciente)

Se siguen las normativas y guías de procedimiento vigentes

Las consultas referidas al sistema de comunicaciones, pero en especial las que aluden al manejo de insumos, normatización de las intervenciones y planificación fueron respondidas en forma escueta e incompleta.

*Cuentan con estadísticas propias acerca de los accidentes y sus víctimas? Tipo de lesiones según edad y sexo, condición de peatón, conductor, etc.? Víctimas fatales, su traslado y registro?

Hay estadísticas por área geográfica, patología, causa del óbito y otras, pero no se publican ni se suben a Internet. Están disponibles en oficina operativa

No resultó posible acceder al sistema de registro ni  estadísticas del SAME

*Qué Nº de llamados asisten por día?

Alrededor de 1000 auxilios diarios, de ellos 400 son en la vía pública.

*Hay variaciones en el nº de llamados según el día de la semana? O variaciones estacionales o de otro tipo?

Baja el número de llamados en sábados y domingos. En invierno sube (ej. julio se efectúan aproximadamente 1400 auxilios/día)

*Cuál es la velocidad de arribo de los móviles al sitio del siniestro? Cuánto dura en promedio un auxilio, cómo se realiza el traslado y cómo se decide el destino de los mismos?

Auxilio rojo: promedio 14 min. Auxilio amarillo: 20-30 minutos. Auxilio verde: aproximadamente 2 hs.

*Monitorean las prestaciones dadas? Cómo?

Sí, se monitorean todas las prestaciones dadas

*Miden grado de satisfacción de los usuarios? Cuentan con indicadores de gestión?

No se está midiendo satisfacción

No está especificada la forma de monitoreo y evaluación del SAME, ni sus indicadores de gestión.

*Existe superposición con servicios de ambulancia de medicinas prepagas u obras sociales? Cómo se maneja? Coordinan la atención de los pacientes en los hospitales a los que los trasladan?

A veces el afiliado llama a SAME y medicina prepaga; actúa el que llega primero. En la calle el 90 % de los auxilios los cubre el SAME.

*Respecto a la articulación extrasectorial ¿Suscribe SAME guías de procedimientos (solo o con otros subsectores de salud) para promover la adecuada atención prehospitalaria por parte de los ciudadanos que arriban en primer término al lugar del hecho? ¿Y dirigidas a PFA y/o Bomberos?

Las normativas se actualizan frecuentemente

No existe la articulación extrasectorial necesaria para llevar a cabo acciones integradas en la atención prehospitalaria a las víctimas de hechos de tránsito

*Cuáles son los principales problemas o dificultades que enfrentan en su trabajo cotidiano? Cómo creen que se podrían resolver o al menos mejorar?

Se podría mejorar con más recursos humanos: médicos y enfermeros. Apuntamos a mejorar la atención con mayor dotación de personal propio

*Algún comentario más?

No

Comentario de los autores: En el Año 2005, el SAME dio a conocer su actividad en el terreno de la capacitación informando que desde diciembre de 1996 hasta diciembre de 2004 realizaron 158 cursos y talleres de entrenamiento en Atención Inicial del Trauma, R.C.P. Básica y Avanzada y otras Situaciones Especiales, destinados a profesionales médicos del Sistema, capacitando a 4470 facultativos, 18 CURSOS PARA CONDUCTORES  CON 218 ENTRENADOS, 58 Cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica (RCPB)  destinados a la comunidad (1311 alumnos), 10 Cursos de Emergencias Prehospitalarias destinados a alumnos de pregrado de la carrera de Medicina (174 alumnos), 10 cursos destinados a Radiooperadores de Sistemas de Emergencias Médicas, capacitando a 192 personas, 9 Cursos de Emergencias Prehospitalarias para personal de Enfermería con 193 asistentes, 68 Cursos de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar Básica destinados a la comunidad 2004 alumnos, 14 Cursos de Emergencias Prehospitalarias destinados a alumnos de pregrado de la carrera de Medicina con 231 alumnos, 16 Cursos de primeros auxilios avanzados destinados a Rescatadores, Bomberos y Policía con 368 cursistas, 23 Simulacros de Eventos con Víctimas Múltiples. En total los cursos fueron 378 con 7346 capacitados en ese período de tiempo. Asimismo para esa fecha, SAME informaba periódicamente acerca de sus publicaciones, manuales y participación en eventos científicos, como así también reportaba los cambios en el funcionamiento del sistema (Anexo 2).

Desde esa fecha hasta hoy, SAME no dio a conocer públicamente si se mantuvo ese ritmo de capacitación, si aumentó o por el contrario disminuyó (el Dr. Russo, actual Director Médico del SAME, nos expresó durante la entrevista que se dictan 150 cursos al año, lo cual implicaría un incremento notable en el número de los mismos, pero no aludió a cuánto ascienden los beneficiarios, tipo de cursos ni sus contenidos). Podemos observar que, tal vez sean pocos los beneficiarios de esta capacitación si pensamos en el total de alumnos de la carrera de medicina, personal sanitario,  bomberos de distintas dependencias, policías, etc."

Los cursos de capacitación destinados a los distintos actores involucrados en la atención de siniestros viales son insuficientes.

Luego de la conversación con las actuales autoridades del SAME no se logró esclarecer algunos puntos importantes respecto de la forma de funcionamiento y siendo que, por otro lado, se evidenció claramente un desmedro de la comunicación e información de este organismo hacia los ciudadanos (basta con ver que la página del SAME se encuentra desactualizada por completo y es la misma desde hace 4 años). Por este motivo se decidió consultar al ex Director General del SAME, Dr. Germán Fernández, quien dejó este cargo en julio del año 2006, cuyas respuestas incluimos en el siguiente apartado.

II. DATOS PROVISTOS POR EL EXDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE LA CABA (SAME) DR. GERMÁN FERNÁNDEZ   (fuente primaria)

A cargo de la consulta: una integrante del equipo de trabajo, Nora Torello

El Dr. Fernández facilitó una copia del resumen de su gestión (junio 2002-julio 2006) elevado al  Subsecretario del Área Salud del GCBA al momento de su renuncia, el cual se transcribe a continuación:

”Equipamiento automotor:  Al hacerme cargo del SAME encuentro un parque automotor deteriorado (tanto por años como por conservación),

Se compran: 71 móviles tipo ambulancia, 6 utilitarios, se dejan en proceso de licitación 10 ambulancias  y 15 utilitarios, se reciben como donación 9 ambulancias de Nación, una unidad de traslado Neonatal (totalmente equipada; cedida por el Club Atlético River Plate) una ambulancia de traslado pediátrico.

Asimismo se equipan en total 4 vehículos para transporte de pacientes psiquiátricos (ambulancias).

Se reacondiciona la única Unidad de Catástrofes aumentando su capacidad de traslado de equipamiento.

Equipamiento médico: lo más llamativo  se compran 32 cardiodesfibriladores semiautomáticos, se dejan ya licitados 30 más.

Bolsas tipo ambu, laringoscopios, equipos para personal de SAME (camperas, pilotos, ambos)

Capacitación: se recibe área de capacitación con 0 diapositivas/power point...

Se realizan más de 1500 imágenes que quedan en capacitación. Se  realiza manual de capacitación para choferes. Se actualiza manual para personal médico y de radio-operadores. Manual para la Comunidad.

Se realiza manual de procedimientos, establecido por todos los hospitales  como norma general.

Se realiza Congreso Interacción de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, con la firma del protocolo de Buenos Aires.

Se realizan Jornadas Nacionales de Emergencias en conjunto con otras Sociedades Científicas.

Se firman convenios de capacitación y cooperación científica con Francia y España.

Se desarrollan cursos para la comunidad, escuelas, UBA, Guardia Urbana.

Se  realizan normas de atención para pacientes psiquiátricos

Proyecto Nuevo SAME: se desarrolla el proyecto y licitación de obras físicas del NUEVO SAME (ya en ejecución) y de la parte de sistemas y comunicaciones en pleno proceso de licitación.

Trasporte aeromédico: se  establece un sistema de licitación en el momento de la necesidad del recurso, logrando bajar costos en forma sustancial.

Se descentraliza la carga de combustible de los móviles del SAME.

Se crea la  Asociación de Profesionales del SAME: con ello se logra generar recursos que son puestos a disposición de capacitación del sistema (se compra proyector y notebook para capacitación)

# Se entablan sumarios a agentes que han incurrido en delitos tales como robo de elementos del erario público.

Se Crea el PADU (Programa de Atención Domiciliaria  de Urgencia), que asiste a población pediatría y de adultos de la Ciudad en horario diurno.

Se equipa con computadoras, pantallas de LCD, auriculares, para informatizar el proceso de recepción y despacho del SAME (ya está en funcionamiento), la parte de Coordinación Médica esta informatizada desde hace  mas de dos (2) años.

Se incorpora personal para la áreas de conductores de ambulancia, radio operadores y personal administrativo.

Se completan todos los turnos médicos con personal capacitado en regulación  médica para apoyo de la central operativa.

Se crea una Unidad deTransporte Neonatal (única en la Ciudad  de Buenos Aires).

Se crea una Unidad de Diálisis Ambulatoria en Agudos.

Se crea circuito de Cirugía Cardiovascular de Urgencia.

Se duplican los móviles destinados a traslados médicos programados (con el objetivo de llevarlo a 15 para fin de este año)”

Asimismo facilitó la presentación en power point que SAME difundiera en el año 2004 en distintos Congresos y presentaciones públicas (Anexo 9). De dicha presentación se obtuvo importantes datos, los cuales fueron contrastados con las respuestas del Dr. Russo, actual Director Médico del SAME:

* Tal como sugirió la Defensoría del Pueblo de la CABA, la Secretaría de Salud del GCBA implementó la red de emergencia y trauma, regionalizando la ciudad en cinco zonas, teniendo en cuenta los niveles de complejidad de los hospitales generales de  agudos y designando como hospital referencial de cada zona al de nivel 3:

Gráfico 11.Regionalización de CABA para la Red de Emergencia y Trauma

Fuente: Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), Año 2005.

El funcionamiento en Red continúa vigente, no obstante el mismo no fue jerarquizado ni mencionado por las actuales autoridades del SAME

*En el año 2005 SAME contaba con 680 agentes, entre choferes, radioperadores, enfermeros, jefes de turno y médicos.

Actualmente hay casi 200 agentes más que en el año 2005, pero los escasos enfermeros propios del SAME fueron desvinculados de su función y no se contrataron más médicos, siendo que el principal reclamo de las actuales autoridades del SAME es la existencia de un plantel propio de médicos y enfermeros.

El parque automotor operativo del SAME no se ha aumentado en los últimos 4 años, sino que, por el contrario, ha disminuido.

* En el año 2005, sobre un parque total de 100 móviles se encontraban operativos 75 (60 ambulancias y 15 móviles de apoyo: unidades de transporte rápido, pediátrico, etc.). Disponían de una única Unidad de Catástrofes.

*SAME contaba hace 4 años con una Central Telefónica y una Central de Radiocomunicaciones. En la primera se recepcionaban, gestionaban, regulaban, categorizaban y despachaban las solicitudes de auxilio y traslado de pacientes. A la Central Telefónica se accedía por un número de tres dígitos (107) y tenía 30 líneas rotativas a las cuales la población podía acceder gratuitamente desde teléfonos públicos, particulares o teléfonos celulares y ocho posiciones de recepción. Además disponían de otros números de acceso al sistema: 4923-1051 al 58.

*Respecto de la Central de Radiocomunicaciones, SAME se comunicaba con sus ambulancias y otros móviles de apoyo del sistema mediante cuatro consolas de radio operando en 2 frecuencias VHF, cada posición atendida por un radioperador; existía también una tercera frecuencia radial enlazada con Policía Federal, Bomberos, Defensa Civil, Jefatura de Gobierno, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, Aeroparque Metropolitano y Aeropuerto Internacional.

Actualmente, si bien hay 2 posiciones más de recepción de llamadas por turno, es menor el número de líneas rotativas  y también el total de radioperadores por turno. Se desconocen detalles del funcionamiento de las Centrales.

*Respecto de los factores humanos en la emergencia, entre 2002 y 2006 se implementó un Programa a través del cual el Equipo de Factores Humanos del SAME, integrado por psiquiatras y psicólogos de la red de salud mental de los  hospitales del GCBA, brindaba apoyo inmediato en la escena y posterior, a todo el personal del sistema, víctimas y familiares. El equipo se desplegaba en terreno a requerimiento del personal actuante cuando resultaba necesaria una respuesta inmediata para la asistencia o la contención psicológica de pacientes y/o sus allegados o cuando era necesaria una rápida respuesta frente a un incidente crítico agudo. También  prevenía los efectos nocivos sobre la salud del personal cuando participaba o actuaba en situaciones con riesgo de generar stress y trauma psíquico (desastres naturales y/o provocados, siniestros con víctimas graves, fatales o múltiples, agresiones individuales, secuestros, toma de rehenes). El equipo también intervenía en apoyo al personal ante signos incipientes de síndrome de burn out.

No disponemos de información acerca de la actual vigencia de un Programa de Factores Humanos como el descripto.

Para finalizar y luego de agradecer la colaboración que brindó, se consultó al Dr. Fernández puntualmente acerca de algunos tópicos:

*Las actuales autoridades del SAME hacen especial hincapié en la carencia de médicos propios del SAME ¿cuál es su opinión?

Del total de agentes que tenía SAME durante mi gestión, sólo 17 eran médicos que cumplían funciones de regulación y coordinación. Los médicos de las ambulancias que tienen base en los hospitales generales de agudos pertenecen a esos mismos hospitales; sólo en las bases extrahospitalarias (como el Centro de la Capital Federal, que necesita móviles exclusivos por la dificultad de acceso a la zona durante el día) las ambulancias trabajaban con profesionales dependientes del SAME.

Considero que esta situación es un déficit porque, al no tener dependencia, cuesta formarlos y darles capacitación continua. Nos falta formar un perfil de médico de emergencias ya que el profesional que envía el hospital cambia cada día. La ambulancia es la cara visible del sistema y no tener pleno control sobre sus actores es una situación que entorpece el buen desarrollo de nuestra tarea.

El chofer y el médico son un equipo. El chofer es la mano derecha del médico, tienen que tener una comunicación muy estrecha, rápida y trabajar en equipo, cosa que no se puede lograr con médicos que rotan todos los días.

*¿Qué nos puede comentar acerca de la informatización del SAME?

En mi gestión comenzamos a informatizar el SAME, fue difícil porque mucha gente no estaba familiarizada con el manejo de computadoras. Por eso realizamos un  curso para interiorizarlos en el uso de los programas. Nuestra intención era que esta modernización le diera mayor rapidez al despacho, por ejemplo entre la recepción del llamado y el envío del móvil transcurría un minuto, la idea fue hacer descender ese tiempo a 25 segundos.

También bregamos por tener un sistema geo-referencial en tiempo real, muy necesario para los móviles, pero resultó  difícil y demasiado costoso acceder a un sistema de esas características.

*Cuando se habla de funcionamiento en red, el concepto excede en mucho a la simple determinación de una estructura de red ¿se trabajó puntualmente en este tema?

Durante mi gestión se comenzó a trabajar, por ejemplo los hospitales hicieron una sistemática de atención que les encargamos, agrupando según distintas patologías. La idea fue disponer de un pequeño libro con las normativas para tratar -en todos los servicios de urgencia- cada patología del mismo modo. En mi propia experiencia he visto cómo en los servicios de emergencia de los hospitales se hace una medicina altamente empírica, con transmisión de conceptos en forma oral, sin sustento bibliográfico. No existe uniformidad de criterios lo cual suele convertir a la emergencia en un caos total. Por otro lado, se intentó afianzar el funcionamiento en red en el seno de varios Congresos a los cuales convocamos.

*¿Qué nos puede decir del Proyecto Nuevo SAME, a partir del cual se construyó el edificio de la calle Amancio Alcorta, estando el organismo en pleno período de mudanza?

Ese proyecto fue muy pensado y trabajado, se financió con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se licitó y la empresa que ganó la licitación comprometió su entrega para octubre del año 2006. Aún conservo una presentación con las características del nuevo edificio, incluidos algunos detalles de su equipamiento. Desconozco el motivo de la demora en la terminación del proyecto y tampoco he visitado el lugar, por lo cual no sé cuál es el grado de cumplimiento respecto al lo especificado en el pliego. (Anexo 3)

III. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL (fuente primaria) (Anexo 4)

Entrevistado: Lic. en Accidentología y Prevención Vial

Entrevistadora: una integrante del equipo de trabajo, Liliana López

Lugar: bar en la esquina de Coronel Díaz y Güemes  (CABA). Es importante destacar que se trata de una esquina de la ciudad de Bs.As. porque eso va a ser utilizado en distintas oportunidades por el entrevistado para graficar metafóricamente colisiones.

Fecha: 24 de marzo 2009  10.00 a.m.

Duración: 1 hora

Medios técnicos: fue grabada y posteriormente desgrabada en su totalidad para el análisis

Se trata de una entrevista semiestructurada, semidirigida.

Entrada al campo: Incluyó la presentación del entrevistador, su pertenencia, finalidad del estudio, motivación de las preguntas y garantía de devolución al entrevistado de una copia del producto final.

El entrevistado mostró muy buena predisposición y un deseo manifiesto de colaboración con el equipo de trabajo.

Las preguntas fueron realizadas siguiendo un diseño previo determinado por inquietudes que surgieron del trabajo de campo en la etapa en que se encontraba en la fecha de realización de la entrevista. Corresponden a las siguientes líneas temáticas:

- Perfil del entrevistado

- Recursos humanos capacitación/formación en la temática

- Reconstrucción del incidente

- Intervención de cada uno de los 3 elementos fundamentales de un sistema de tránsito en el tiempo posterior al incidente

- Situación futura deseable

- Campo y actores/competencias/ juego de intereses

- Retrasos y demoras

- Mortalidad por causas específicas

- Mecanismos lesionales

- Sistemas de registro/información/comunicación

El entrevistado es graduado del Instituto Universitario de la Policía Federal y forma parte de la Asociación Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología Vial, entidad sin fines de lucro con sede en CABA. Está integrada por ingenieros, lic. en accidentología y prevención vial , técnicos en accidentología y otros profesionales que por su incumbencia se relacionan con la problemática de los accidentes de tránsito. Son sus propósitos: aconsejar y gestionar ante las autoridades públicas la adopción de medidas que mejoren las condiciones de seguridad vial, integrar comisiones de asesoramiento técnico vinculadas con los accidentes, la intervención como ente consultor ante hechos controvertidos, la capacitación y concientización en educación vial.

Cabe consignar que el entrevistado es también el Presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos, lo cual le da una perspectiva de observación y análisis singular porque proviene de uno de los campos que más víctimas de TCT tienen: los conductores de vehículos sin motor.

De la entrevista se desprende la importancia de la reconstrucción técnico-científica de la mecánica y las causas de los accidentes de tránsito, la profesionalización de quienes están a cargo, la necesidad de la existencia de estadísticas accidentológicas y de la difusión de conductas a observar en casos de siniestros viales.

Al describir el procedimiento de reconstrucción, el entrevistado señala la distancia que hay entre cómo se debiera hacer y cómo se hace, lo que da elementos para pensar una situación futura deseable que acorte lo más posible esa brecha.

Un verbatim que ilustra esta situación:

“En la práctica ¿cómo es la reconstrucción del accidente?

¿Cómo debiera ser o cómo es?

Dale, adelante...

El cómo debiera ser y el cómo es.

El “cómo debiera ser”, vamos a hablar acá de la Ciudad Autónoma, la Policía Federal tiene obligación de actuar donde hay lesiones graves o más, tiene que actuar de oficio sí o sí. Se debieran levantar rastros, a veces es un par de fotos y nada más, otras veces cuando la gravedad, el lugar de incumbencia, la repercusión en los medios, etc. se hace “viento” ... no se mueven los vehículos hasta que se realizan los peritajes y demás .... cosa que no se hace la mayoría de las veces, en general los peritajes son a los 2 ó 3 meses de que ocurrió algo, con el vehículo en la comisaría y el expediente que viene del Htal. o del juzgado se reconstruye. Ahí te estoy diciendo un poco lo que es y lo que debiera ser es, y que lo que debería ser es: tendría que haber siempre un equipo especializado con la fotografía, la planimetría, etc.”

Resulta muy importante el relevamiento de los rastros y en esto hay que proponer y programar acciones porque se observa un déficit significativo, tanto en la realización de la tarea como en la profesionalización de los que participan así como en la modernización de las herramientas que se utilizan. Aspectos que están vinculados a recursos físicos y recursos humanos, sin desconocer el conflicto de intereses que tantas veces implica incidir en la formación, selección y contratación de éstos últimos.

Una minuciosa reconstrucción del siniestro en manos de profesionales debidamente capacitados y apoyados por el recurso material adecuado es fundamental desde una perspectiva técnico-científica.

Con respecto a la intervención de los 3 elementos del sistema de tránsito para disminuir la morbimortalidad de las víctimas de TCT, el entrevistado menciona datos de los vehículos, de la vía pública y de la sociedad que merecen ser considerados, a propósito dice:

“Hay 3 fases: seguridad activa, seguridad pasiva y algunos hablan de 1ria, 2ria y 3ria. La activa sería todo lo que es antes de la colisión, la palabra es “evitar”: la capacitación, frenos, limpiaparabrisas, puede estar: en la persona, en el vehículo (para ver, para frenar) o en el entorno.

La seguridad pasiva es lo que empieza a actuar una vez que se produce el incidente: cinturones de seguridad, airbags, casco. No evitan el accidente, sino que disminuyen o minimizan las consecuencias.

Ahí estaría desde el punto de vista de la salud pública: la velocidad y la calidad del tratamiento posterior al hecho cuanto más rápido llegues, si está capacitado quién llega, si tenés camas, o quirófanos, etc. que tiene que ver con eso, algunos lo engloban en lo que sería 3ria. Y entre los “chiches” que están viniendo en los vehículos ahora ... algo así... (es una simplificación): pero si se dispara el airbag o los pre-tensores de los cinturones hay como una señal al SAME porque se presupone que va a haber lesiones.

Una señal ¿Cómo?

Como un celular que viene en el auto.

¿Ésto ya está en los vehículos?

En Europa sí, en los de alta gama, va empezar a llegar pronto. El tema es qué sistema lo recepciona a eso.

Esto en referencia a los vehículos… y con respecto a la vía pública, siempre post colisión, en tu opinión habría alguna modificación a hacer? ¿Cuáles son las dificultades?

Si tuviéramos un sistema de carriles exclusivos para transporte público, no por tramos....El carril exclusivo tiene como principal objetivo bajar el tiempo de circulación de los colectivos, bajar el tiempo comercial y obviamente bajar la velocidad de circulación del colectivo tiene la vía libre, pero tiene que ser ida y vuelta no sirve de nada que lo pongas por Av. Córdoba y no por Cabrera… sino va rápidamente para un lado y se te acumulan colectivos en la cabecera y después la ida al centro es lenta, tiene que ser una ida y vuelta no necesariamente en toda la ciudad pero sí en los lugares críticos.

Si eso estuviera bien hecho el carril exclusivo sería la vía para los vehículos de emergencia.

Si existiera un buen diseño de carriles exclusivos, acompañado de una correcta normativa para su uso y suficiente educación de la sociedad para su cumplimiento, los mismos serían la vía para los vehículos de emergencia y mejoraría notablemente la atención prehospitalaria de las víctimas.

Y en relación a los usuarios, habría algo a proponer o a mejorar? Qué se te ocurre, respecto a como intervienen cuando se produce un incidente?

Yo creo que hay... hay cursos de capacitación para primeros auxilios, problemas de corazón, problemas de lesiones, también está el tema legal: si tocás a alguien… podés pasar a ser responsable de haber empeorado la lesión, hay una cuestión de ¡ojo! Cuidado! qué hacés con los lesionados en accidentes y por otro lado está el mensaje de colaborar en el accidente por el abandono de personas, pero a veces el desconocimiento a lo mejor es peor…

Lo mejor sería que posterior al incidente no se produzcan más víctimas empezando por la Policía, por ejemplo que no sabe señalizar bien, o tienen los conitos sucios, o no tiene los conitos y entonces paran el patrullero y a lo mejor no le anda… y entonces atropellan al policía, a veces ha pasado en muchos operativos porque no estaba bien señalizado.

Es interesante el criterio que señalás: que no se produzcan más víctimas que las que son primarias de la colisión que hubo.

Por ejemplo si vas por la Panamericana y se produce una congestión, no ocupar la banquina porque no sabés si la congestión es porque hay un piquete o porque hay un accidente; si vos tapás la banquina la ambulancia no llega, tarda más… eso es también capacitación a la sociedad.”

Quienes se enfrentan a un siniestro vial, ya sea personal sanitario o perteneciente a otros sectores como policía o bomberos, incluidos los ciudadanos comunes eventualmente involucrados en la asistencia, deben actuar de modo que no se produzcan más víctimas que las primariamente originadas por el hecho. Para ello es fundamental la capacitación del personal de los organismos involucrados y la educación de la comunidad.

Con respecto a los sistemas de registro, información y comunicación, el entrevistado señala la existencia de subregistros, registros cruzados y confirma lo que se venía observando en el trabajo de campo desde distintos abordajes y es la diferencia significativa entre los datos según las fuentes. Lo cual constituye una severa dificultad para la realización de estudios y el diseño de planes. También se destaca la importancia de una entidad, un organismo que concentre y coordine de manera eficiente los distintos aspectos que están vinculados a la problemática.

La multiplicidad de aspectos también está relacionada con la existencia de distintos actores en el campo, con diversos intereses en juego. El entrevistado se explaya sobre el rol de las Compañías de Seguros y destaca la novedad que en nuestro país significa la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior y muy recientemente creada.

IV. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PEATONES Y CONDUCTORES VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES (fuente secundaria).

En consideración a que no es posible prescindir de la opinión de quienes han sufrido siniestros viales en nuestra ciudad, se tomó la opinión de víctimas de siniestros viales acerca de la atención pre-hospitalaria recibida, tal como fue relevada y analizada por Rosa Geldstein y otros en el año 2005 (5).

La muestra de víctimas entrevistados/as en establecimientos públicos de atención de la salud estuvo compuesta por un total de diecisiete pacientes. Entre ellos trece varones (con edades comprendidas entre los veinticinco y los cuarenta y tres años, y cuatro mujeres (de cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, sesenta y tres y ochenta y cuatro años). En cuanto al nivel de instrucción formal, ocho de ellos tenían educación primaria completa o secundaria incompleta, cuatro tenían secundaria completa o universitaria incompleta y tres habían completado el nivel terciario o universitario. En cuanto a la actividad laboral, la mayoría (doce/diecisiete) se encontraban ocupados/as al momento de la entrevista, cuatro estaban desocupados y una estaba jubilada. Como el grado de educación formal alcanzado, el tipo de ocupación desempeñado por las víctimas las caracteriza, grosso modo, como pertenecientes a los sectores socioeconómicos bajos o medio-bajos (mensajería en moto o en bicicleta, delivery, sereno, pintor, changas en trabajos remunerados ocasionales de cualquier tipo y nivel de calificación) o, en unos pocos casos, a sectores medios (docente, empleado de comercio). La mayoría con ingresos personales (once/diecisiete) aunque seis de los entrevistados no tienen ingresos. Además de las económicas, realizan otras actividades que pueden englobarse en domésticas, familiares, sociales y, en menor medida, deportivas.

En cuanto al lugar de residencia, ocho de ellos vivían en la Capital Federal, seis en la provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de La Pampa. Dos de los entrevistados eran extranjeros o residentes en el exterior (Paraguay e Israel). Respecto a la cobertura médica, catorce refirieron no tener cobertura (sólo acceden a cobertura del sistema público) y tres manifestaron tener cobertura médica (OSBA, IOMA, PAMI).

En cuanto al estado conyugal, seis de ellos manifestaron ser solteros, siete dijeron ser casados/unidos, dos divorciados, una de ellas viuda (hay un caso sin información). Nueve entrevistados con hijos, siete no los tenían (hay un caso sin información). En relación al grupo de convivencia, dos de los entrevistados vivían solos y los restantes en hogares nucleares completos o incompletos. Respecto de la situación de tenencia de vivienda, la vivienda era propia en cinco de los casos, en cuatro era alquilada; tres pacientes vivían en la casa de un familiar y se desconoce la situación habitacional en los cinco restantes.

Se transcriben los resultados obtenidos:

“En la etapa prehospitalaria los pacientes fueron asistidos por el SAME, sistema de atención médica de emergencia disponible en la ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de los casos refieren la presencia de policías o bomberos en el lugar del hecho, a quienes atribuyen la activación del SEM. En otros casos se destaca la participación de las personas que ocasionalmente estaban en el lugar: ...los que tenían un teléfono celular, que en el microcentro son casi todos, lo primero que atinaron fue a llamar al SAME. Si bien la aleatoriedad en la activación del sistema haría suponer el condicionamiento de la organización de la atención inicial de la emergencia, las personas no refieren demoras en el arribo de la ambulancia.

Es destacable también que, en los casos en que participaron transeúntes, éstos no mostraron actitud ni expresaron tener formación en primeros auxilios: nos sacaron del auto no sé cómo, gente joven que nos abrazaba, nos puso toallas que tenían en los autos, llamaron a la ambulancia, al SAME, hicieron todo lo posible por ayudarnos.

Los relatos resaltan la importancia de recibir, además de la ayuda médica, la contención necesaria para soportar la espera, la angustia por el hecho, el temor a las lesiones. En los casos en que el primer auxilio estuvo a cargo de personal de seguridad, la consigna recurrente se refería a conservar la calma y a no moverse: ... me dijo “quedáte tranquilo, soy bombero” y al lado de él, un oficial de la Policía Federal.

Fueron dos zapatos que me dieron cierta tranquilidad dentro de todo, una de las contenciones que uno necesita cuando vive una experiencia tan traumática. Sobre todo en esos primeros momentos. Yo me agarré literalmente del pie del policía y tanto él como el bombero se agacharon, me tomaron los datos, nombre y apellido, DNI, a ver cómo estaba. La presencia tranquilizadora del “uniformado”, probablemente habla de la necesidad de saber que alguien se va a hacer cargo de la atención inicial.124 Funciona como nexo entre la víctima y el sistema de emergencia, pero sobre todo entre la persona y su red familiar. La víctima se encuentra sumida en su condición de tal, sin elementos para evaluar su estado.

De hecho, esta instancia está signada por sensaciones que aventuran la gravedad de las lesiones, la fatalidad del hecho, la fortuna de estar vivo, el temor por su estado, la angustia por sus seres queridos. El sujeto padece, sin poder controlar las sensaciones que lo impregnan.

La presencia de la autoridad ordena el desborde de emociones: ...quedáte tranquilo; prioriza los pasos a seguir: ... no te muevas; humaniza su condición de víctima: ...cómo te llamás, dame tus datos. Ante lo inesperado de la situación la persona es vulnerada, por lo cual y probablemente sólo en esta instancia, todas las víctimas más allá de sus particularidades, refieren la presencia de la policía como una presencia tranquilizadora.

En relación a la derivación, se indagó acerca de los criterios utilizados para el traslado de los pacientes al hospital en el que se encontraban internados. Consisten en: derivación inmediata al hecho (el paciente se traslada al hospital más cercano o adecuado) y derivación secundaria (en caso de requerir mayor complejidad que la disponible). Si la primera derivación se realiza por criterio geográfico, el traslado puede ser a un hospital adecuado o a uno inadecuado para la atención, porque no cuenta con la infraestructura requerida. Esta situación es destacable en el caso de pacientes portadores de TEC que requieren la disponibilidad de neurocirugía y tomógrafo de urgencia. En este sentido la esposa de un paciente relata: ... primero lo llevaron al Hospital A, no sabemos por qué, no había tomógrafo, neurocirujano, ni nada de lo que él necesitaba.

El padre de un paciente con TEC grave relata la experiencia vivida con el traslado de hijo desde el hospital de primera derivación al de derivación secundaria: ... porque no tenían nada, ni para resonancia magnética. Llegó con un cuadro acá de broncoaspiración por vómito, por no haber sido entubado en el momento que él necesitaba en el primer hospital, más allá del accidente fue el primer riesgo, entre comillas, por culpa de un hospital, primera falla del sistema ¿no?

En los casos mencionados, los familiares informan que debieron asumir una actitud activa que garantizara la atención acorde a la patología de la víctima. Los recursos familiares más referidos para lograrlo son la constancia en el reclamo, la gestión de ayudas ajenas al Sistema de Salud y la influencia de funcionarios del propio Sistema:

... recurrimos a otros medios y fue trasladado después de una semana al [hospital adecuado]. Mandé un mail a Canal 9 al noticiero de la mañana. A las ocho y media ya lo estaban leyendo en la tele y a las nueve me estaban llamando del Ministerio de Salud diciendo que estaban enterados de todo. Igualmente mi mamá fue a hablar con [un funcionario político de máxima jerarquía local]. Lo trasladaron y conseguimos que le pongan todo lo que necesitaba, empezó a evolucionar de a poquito, pero ya estaba en el lugar que tenía que estar. Así que, nos quedamos tranquilos, tuvimos que movernos, pero…

Otro tipo de derivación secundaria es la que se realiza entre distintas jurisdicciones. Tal es el caso de un paciente derivado desde el hospital de una ciudad cordobesa a otro de la Capital Federal y después a otros dos sucesivos, para rehabilitación y por complicaciones inherentes a la gravedad de su patología. Otro caso fue derivado desde una provincia por la gravedad de su lesión y la falta de recursos del hospital local: “¿y, doctor porqué no me lo hace acá”? [le pregunté] y me explicó: “allá tenés más posibilidad porque hay banco de huesos, lo que tenés vos es muy complicado y acá no tenemos las cosas necesarias” [me respondió]. Y bueno, me convenció para venir.

Por último, un paciente se “autoderivó” desde Paraguay para continuar el tratamiento, por recomendación de un familiar que reside en La Argentina.

Lo señalado hasta aquí muestra que la elección de los hospitales en el momento de la derivación responde a cuestiones objetivables que determinan la calidad de la atención, condicionan los tiempos de recuperación y pueden acentuar la gravedad de las lesiones por no haber recibido la atención adecuada, en el lugar y tiempo indicados. Pero además, los relatos indican que los familiares deben adaptarse al suceso que los modifica, y disponer simultáneamente de recursos personales que faciliten la supervivencia dentro del sistema.”

Se observa que las valoraciones de las víctimas dependen de la combinación que se establece entre la calidad de la atención médica, el tratamiento oportuno y la consideración del paciente en cuanto persona

5 – Situación futura deseable

A- El número de siniestros viales en CABA será sensiblemente menor al actual, así como la mortalidad y morbilidad por esta causa. Las víctimas de TCT accederán a una atención oportuna y adecuada, con pronto restablecimiento y reincorporación a las actividades sociolaborales. Los residentes en CABA y quienes circulan por ella, así como sus familias, se beneficiarán a partir de una mejor atención pre-hospitalaria en caso de sufrir un siniestro vial, lo cual también implicará una mejor posibilidad de recuperación y menores secuelas tanto para las víctimas  como para su  su grupo de pertenencia.

B- La disminución en el número de hechos de tránsito implicará una reducción de la repercusión económica de los mismos sobre las personas, familias, comunidad y país.

C- Se contará con un sistema de atención de emergencias médicas integral, organizado, eficiente y con una rápida velocidad de respuesta, con personal adecuadamente capacitado, equipamiento necesario para una apropiada atención del paciente y un sistema integrado de comunicación a nivel prehospitalario.

D- Los distintos organismos involucrados en la recolección de datos de los siniestros viales actuarán dentro de un marco integral de coordinación y cooperación, facilitando el funcionamiento de un sistema de información unificado de traumas, que permitirá dimensionar el impacto epidemiológico de este problema.

E- A partir de estos datos y del desarrollo de investigaciones, se contará con información fehaciente, exhaustiva  y sistemática sobre, al menos, los siguientes aspectos:

*características sociodemográficas de las víctimas

*tipos de traumatismos mortales y no mortales más frecuentes

*grado de severidad de las lesiones

*correlación entre los tipos de colisión y traumatismos

*factores de riesgo para que se produzcan los siniestros

*factores que reducen el riesgo de muerte y discapacidad

*consecuencias padecidas por la víctima luego del accidente

*pautas culturales que favorecen la producción de estos hechos

*tiempo promedio de las internaciones

*costos directos e indirectos generados por los hechos de tránsito

*características de la atención sanitaria a las víctimas, tanto en la etapa pre-hospitalaria como en la hospitalaria y rehabilitación

F- El personal del sector salud actuará con alta implicación y de acuerdo a normas, tanto antes del suceso (prevención primaria: educación para la salud, prevención de los siniestros viales y sus consecuencias), como en la atención inmediata y mediata de los lesionados a posteriori del hecho (prevención secundaria) y en la tarea de rehabilitación (prevención terciaria).

G- Funcionará en la CABA una red para la atención oportuna y de calidad de traumatizados graves adultos y pediátricos, integrada por los servicios especializados en emergentología y el SAME.

H- Todo el personal de los servicios de atención prehospitalaria, de los tres subsectores, contará con capacitación específica en emergentología. Otros actores como policía, bomberos y ciudadanos comunes, contarán con herramientas básicas de procedimientos en siniestros.

I- Las normas sobre seguridad vial serán respetadas por el conjunto de la población.

6 - Políticas y estrategias a adoptar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Plan Estratégico de Salud y un Plan Estratégico de Seguridad Vial.

El Plan Nacional de Seguridad Vial tiene por objeto minimizar los índices de siniestralidad en la vía pública y reducir al máximo las consecuencias humanas y materiales de los accidentes de tránsito. Incluye, entre otras medidas, la educación vial obligatoria en el sistema educativo porteño, la implementación del sistema de licencia con puntaje, la creación del mapa de accidentología vial de la ciudad, la tecnificación de los controles, la implementación de la reforma estructural de la justicia de tránsito, y el fuerte incremento en las sanciones de las faltas graves.

El Plan Estratégico de Salud del GCBA propone reformas esenciales en las políticas del sector, identificando como eje conceptual para las mismas la estrategia de atención primaria de la salud en sus cuatro perspectivas: la regionalización por georeferencia, la medicina integrada, la gestión clínica y la alta resolución. Se propone, entre otros objetivos, un abordaje integral e integrado, para alcanzar equidad, universalidad y continuidad en la atención de la salud, buscando garantizar calidad y seguridad en las intervenciones. Dentro del Plan Estratégico de Salud se proponen algunas reformas en el sistema de asistencia médica de emergencia, tanto hospitalaria como prehospitalaria

El Plan Estratégico de Seguridad Vial pone su acento en medidas preventivas y punitivas, y su meta es bajar un 20% la tasa de víctimas fatales en accidentes de tránsito en los próximos cuatro años, sin embargo, no hace mención a la atención de emergencia que reciben o debieran recibir las víctimas de TCT. Para alcanzar dicha meta es imprescindible garantizar una adecuada articulación intersectorial en el marco de ambos Planes Estratégicos, así como con otros organismos del nivel local y nacional.

El presente proyecto pone su mirada en la atención sanitaria prehospitalaria de las víctimas de TCT, sin desconocer que, en una perspectiva integral, la atención posterior a un siniestro vial debe articularse con una adecuada intervención hospitalaria y de rehabilitación.

Se toma como punto de partida contextual de la presente propuesta la dificultad para alcanzar una toma de conciencia sobre el problema, tanto en la población general como en las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Esto último se refleja de manera histórica en la baja prioridad que tiene esta problemática en la agenda de salud pública, y por ende en su expresión presupuestaria. También es un elemento significativo la escasez de información específica disponible sobre la magnitud del problema y sus altos costos, tanto sociales como sanitarios y materiales.

Hasta hace poco, no ha existido una entidad que se encargara de coordinar las actividades y se ocupara del problema en su conjunto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está comenzando a ocupar ese rol coordinador, con las previsibles dificultades que implica articular un campo complejo y con multiplicidad de actores.

A fin de avanzar en estrategias que reduzcan las tasas de mortalidad y el impacto en la calidad de vida de las víctimas de TCT será necesario sortear obstáculos a nivel político, social e incluso cultural. Para ello se requiere un esfuerzo intersectorial y la participación activa de la sociedad civil.

Dado lo anterior, desde la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud se considera necesario trabajar para convencer a las autoridades del Gobierno de la CABA y a los legisladores acerca de que los TCT son un problema de primera magnitud y es importante que se adopten mejores estrategias en materia de atención de los mismos.

Con el objeto de alcanzar la situación futura deseada se propone desde esta Subsecretaría una planificación flexible y participativa, con enfoque interdisciplinario y una estrategia de aproximaciones sucesivas que incluyen:

-discusión de la propuesta con el Ministro de Salud y asesores, con el objetivo de avanzar hacia la viabilidad política.

-presentación del proyecto preliminar al Jefe del Gobierno de la CABA, a fin de alcanzar la viabilidad política.

Para ello se pondrá énfasis en destacar el costo humano de los incidentes de tránsito, tanto en vidas segadas como en calidad de vida perdida.

-discusión del proyecto con los responsables del SAME y de las cuatro Regiones Sanitarias -incluidos los directores de los hospitales de la CABA que reciben víctimas de TCT- para consensuar la factilibidad técnica.

En esto encuentros se atenderá no sólo a los aspectos técnicos ya mencionados, sino también a la complejidad que se generó en forma reciente en el escenario con la regionalización sanitaria y la redistribución de poder que la misma supone al interior del subsector estatal de salud de la CABA.

-discusión del proyecto con la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Salud, a fin de ajustar las estimaciones del financiamiento necesario, tanto en el ejercicio actual como en próximos presupuestos.

Se pondrá énfasis en destacar que la adecuada atención prehospitalaria, además de disminuir las muertes y discapacidades asociadas a los siniestros viales, baja los costos de atención hospitalaria y de rehabilitación.

Se detallará cómo los costos directamente observables (bienes materiales dañados, costos administrativos y atención sanitaria) representan sólo una pequeña parte del universo, quedando ocultos y latentes los costos indirectos, asociados con la pérdida de ingresos y calidad de vida de las víctimas.

-presentación de la propuesta a los legisladores de la CABA, en particular a los integrantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda, a fin de brindar información que facilite la aprobación de las partidas pertinentes en el presupuesto 2010 y eventualmente, las modificaciones al actual presupuesto.

En este caso también se pondrá énfasis en destacar el costo humano de los incidentes de tránsito, y en la importancia de identificar tanto los costos directos como los indirectos.

-reuniones informativas y de discusión de modelos de intervención con el personal del SAME, que permitirán negociar, consensuar y realizar ajustes a los aspectos operativos del proyecto.

-articulación con otras organizaciones que intervienen en el campo, como los Servicios de Emergencia Privados y de la Seguridad Social, la Policía Federal Argentina, el Cuerpo de Bomberos de la PFA, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Dirección General de Defensa Civil.

-conferencia de prensa con los medios de comunicación locales, con el objetivo de instalar el tema en la agenda pública.

-campaña de comunicación social en la vía pública.

7 - Programas y subprogramas a implementar

1. Programa de fortalecimiento organizacional

1.1. Redefinición del organigrama del SAME

1.2. Subprograma del sistema de registros e información

1.3. Subprograma de mejora de la gestión asistencial

1.4. Subprograma de comunicación social

2. Programa de Recursos Humanos

2.1. Subprograma de incorporación de personal

2.2. Subprograma de capacitación y apoyo del personal del SAME

2.3. Subprograma de metas e incentivos

3. Programa de equipamiento logístico

3.1. Subprograma de incorporación de móviles equipados

3.2. Subprograma de informatización y comunicaciones

4. Programa de investigación

5. Programa de actividades intersectoriales e interinstitucionales

5.1. Subprograma de capacitación de la policía y bomberos

5.2. Subprograma de capacitación de los agentes de control de tránsito, de conductores de transporte de pasajeros y de población general

5.3. Subprograma de vías de circulación de móviles

5.4. Subprograma de reconstrucción profesional del incidente

5.5. Subprograma de articulación de acciones con otros Servicios de Emergencia

6. Programa de mejora de la infraestructura edilicia del SAME

1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

1.1. Redefinición del organigrama del SAME

La actual estructura de conducción del SAME está formada por la Dirección General, una Dirección Médica, responsable de la tarea asistencial y una Dirección Operativa, responsable de los móviles y el sistema de comunicaciones y un Departamento de Docencia y Capacitación.

Se creará, bajo dependencia de la Dirección Médica, una Gerencia de Administración,

# responsable de las áreas de recursos humanos y del sistema de registros e información

1.2. Subprograma del sistema de registros e información

En Argentina, y también en la CABA, hay una increíble controversia alrededor de las cifras de muertes y personas lesionadas como consecuencia de incidentes viales. Es necesario superar la discrepancia entre los datos suministrados por distintas fuentes (policía, fuentes sanitarias) y eliminar la subnotificación.

Bajo la responsabilidad de la nueva Gerencia de Administración, se reforzará la recolección de datos en forma sistemática y su análisis, a fin de dimensionar las consecuencias sanitarias y también económicas de los siniestros viales. Así por ejemplo, se identificará correctamente el tipo de lesión producida, desagregando si se trata de lesiones leves o graves, la magnitud, el alcance, las características y las consecuencias de dichas lesiones, y la eficacia de las intervenciones.

El SAME empleará como instrumento de registro la planilla del Sistema de Vigilancia de Lesiones (SIVILE) que utilizan las Unidades Centinela del Ministerio de Salud de la Nación (Anexo 5) Estas planillas serán completadas por triplicado por los médicos actuantes en la atención prehospitalaria. Una copia será entregada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otra quedará en el Ministerio de Salud de Gobierno de la CABA -el cual deberá informar a la Dirección General de Estadísticas y Censos-. La tercera copia será entregada en el hospital al que sea trasladado el paciente, a fin de ser completada hasta su externación u óbito. La nueva Gerencia Administrativa será la responsable de garantizar este circuito de registros.

La mejora en el sistema de registro permitirá optimizar otras acciones: establecer metas, conocer las causas de los TCT, establecer más ajustadamente los perfiles del personal, calcular los costos de las intervenciones, orientar inversiones,  facilitar investigaciones, etc.

  - Subprograma de mejora de la gestión asistencial

Se propone como herramienta central del mejoramiento de la gestión asistencial del SAME concentrar esfuerzos en garantizar el cumplimiento de la ley nº 2127/06 de Gestión de Emergencias Médicas. Los artículos 5 a 8 de esta ley detallan las funciones, atribuciones, obligaciones y procedimientos de atención a los que debe ajustarse el SAME. Y el artículo 15 establece las condiciones para el monitoreo de los procesos, la supervisión de las intervenciones y la evaluación del sistema en su conjunto. Se destaca la necesidad de poner énfasis en aspectos contenidos en los artículos señalados de la ley 2127, cuyo cumplimiento puede y debe ser optimizado.

Se convocará a una Comisión ad hoc para redactar el proyecto de reglamentación de la ley 2127/06, lo que permitirá hacer más operativos algunos de sus artículos.

Si bien en CABA el número telefónico del SAME es único, se propone promover el uso a mediano plazo de un número de emergencias único para todo el país a través de la gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a fin de facilitar a  la población el rápido pedido de auxilio en todo el territorio nacional.

Cuando se habla de muertes prevenibles, ocupa un lugar destacado la intervención  prehospitalaria que atiende al traumatizado en el lugar del hecho, por lo que son vitales los recursos humanos y materiales de que se disponga. Es la denominada “hora de oro" por Cowley, unos de los pioneros de la asistencia del politraumatizado grave en los EEUU (Trauma Center Maryland Baltimore). Es indispensable llevar al paciente indicado al lugar indicado en el tiempo indicado (American College of  Surgenos, triage prehospitalario).

Otro punto importante a tratar es la conducta del equipo de trauma cuando debe atender víctimas en escenarios riesgosos;  rápidamente debe evaluar la escena, la situación y la seguridad (propia y de terceros). La interacción de estos tres factores obliga  a decidir casi siempre en tiempo limitado y es justamente allí donde, menospreciando la seguridad, se cometen errores humanos que aumentan el número de víctimas. (“...si el rescatador se ha convertido en víctima, indudablemente fracasó el sistema...”). El criterio rector del buen emergentólogo radica primero en proteger su propia integridad, segundo la del personal a cargo, tercero la de los demás colaboradores y por último la de la víctima ya lesionada. Nada expresa la ley respecto de la seguridad del médico durante la asistencia prehospitalaria en una situación de emergencia y si bien no atañe en forma directa al propósito del presente trabajo, vale señalar que es necesario llenar este vacío legal.

Con el fin de disminuir los errores se intenta trabajar con algoritmos en atención inicial a fin de reducir la evaluación y la reanimación a los pasos más sencillos y eficientes, sin olvidar que el trabajo debe realizarse de manera segura y sin riesgos. Las mejoras en la organización de los sistemas de atención en trauma deberían ser alcanzables en casi todos los escenarios, ya que constituyen un método costo-efectivo de optimizar el pronóstico de los pacientes.

El proyecto del Cuidado Esencial del Trauma (Essential Trauma Care) es una de las referencias más importantes en la actividad para el control de las injurias y en la elaboración de guías para el cuidado esencial del trauma (18). Ayuda a reducir las diferencias existentes en el cuidado de las injurias a  nivel mundial, en función de los recursos disponibles. El objetivo primordial de estas guías es lograr el control de injurias a bajo costo. Así, desde las recomendaciones para la organización del equipo de trauma hasta la supervisión de los hospitales de derivación pueden encontrarse en este documento (ETC), que fue realizado por  el Departamento de Injurias y Prevención de Violencia de la Organización Mundial de la Salud, junto con miembros del Grupo de Trabajo para cuidados del Trauma Esencial de la Asociación Internacional para la Cirugía del Trauma y Cuidados Quirúrgicos Intensivos, la Sociedad  Internacional de Cirugía y  representantes de otras organizaciones para cuidado clínico del trauma de África, Asia y América Latina. La ETC busca reducir las disparidades en la atención del paciente severamente lesionado que existen entre países desarrollados y los en vías de desarrollo, estableciendo estándares alcanzables y útiles para el manejo del trauma alrededor del mundo. La guía categoriza a los pacientes en tres situaciones:

1- Pacientes con amenaza de vida que al ser asistidos pronta y adecuadamente mejoran la sobrevida.

2- Pacientes con injurias potencialmente discapacitantes que tratados en forma adecuada minimizan las secuelas y retornarían más rápido a su vida habitual.

3- Minimizar el dolor y sufrimiento psicológico como única medida

Dentro de estas tres categorías existen varios objetivos médicos que deben estar presentes dentro de los recursos disponibles en la mayoría de los países:

- Manejo de la obstrucción de la vía aérea.

- Manejo respiratorio hasta que el paciente respire adecuadamente x si solo.

- Reconocimiento y manejo de neumotórax y hemotórax.

- Detener sangrado externo o interno.

- Reconocer y tratar estados de SOC con reemplazo de fluidos IV.

- Reconocer y tratar traumas craneales con lesión cerebral.

- Detección y manejo de injurias abdominales.

- Corregir potenciales discapacidades en extremidades.

- Lesiones inestables de medula espinal, reconocerlas y tratarlas en forma adecuada incluyendo inmovilización precoz.

Aparte del diagnóstico y tratamiento médico adecuado de los pacientes injuriados es necesario contar con recursos humanos, físicos, estructurales y de instrumentación adecuados. Reconocidas las distintas situaciones médicas por las cuales ingresan los pacientes víctimas de injurias, es necesario contar con los médicos, enfermeras y auxiliares entrenados en estas patologías y además contar con el instrumental, estructura y equipamiento adecuados y suficientes para dar solución a estos problemas.

La ETC  señala catorce categorías de trauma y sostiene que para cada una de ellas se deben proveer los recursos para el tratamiento correcto:

1: manejo de la vía aérea

2: manejo del distress respiratorio.

3: manejo del shock.

4: manejo de lesiones craneoencefálicas.

5: manejo de lesiones cervicales.

6: manejo de lesiones torácicas.

7: manejo de injurias abdominales.

8: manejo de injurias de extremidades.

9: manejo de injurias de medula espinal.

10: manejo de quemaduras y heridas.

11 Rehabilitación

12 Control del dolor y política de medicamentos.

13 Diagnostico y monitoreo de injurias.

14 Seguridad para el personal de salud.

15 Consideraciones especiales para niños.

En cada una de las categorías anteriores se normatizan los recursos necesarios para su adecuado manejo: profesionales, instrumentos, materiales, procedimientos, medicamentos, etc. La resucitación requiere de acciones para mantener libre la vía aérea, soporte respiratorio y restaurar la circulación. La sobrevida depende de reestablecer la adecuada oxigenación de los tejidos.

Se descuenta que es necesario contar con el personal y equipamiento apropiado; tanto el Comité de trauma de la American College of Surgeons como la  British Trauma Society han enfatizado en el funcionamiento del equipo de trauma como elemento crítico en la calidad del tratamiento a brindar en sus países. La composición del equipo de trauma puede variar de acuerdo a condiciones locales, sin embargo la clave está en la organización y los roles asignados a sus miembros y los protocolos para una rápida y eficiente operatividad. Se ha visto que los equipos bien organizados mejoran los resultados en la resucitación.  También se vio que la presencia del líder del equipo mejora el proceso y resultado comparado con aquellos que carecen de líder. Estos son ejemplos de cómo la mejoría en el equipo de trauma puede ser más costo-efectiva que la implementación de guías para el trauma esencial, lo que lleva a enfatizar en la presente propuesta la importancia de la adecuada capacitación y entrenamiento. Una premisa básica detrás del Proyecto del Cuidado Esencial del Trauma es que mejorando la planificación y la organización mejorará el proceso y los resultados del cuidado del trauma. Las  guías como la ETC  intentan servir como un elemento flexible a dicha  planificación.

En lo referente a los recursos físicos, se ha establecido que muchos hospitales pierden equipos importantes, algunos de los cuales no son costosos (como tubos de tórax, tubos endotraqueales, laringoscopios). La principal razón para tal pérdida de estos equipos vitales es la falta de organización y planificación, más allá que la restricción en el suministro del recurso. Se deben establecer entonces programas que aseguren el suministro y mantenimiento de equipos relacionados al manejo del trauma, de forma que permitan solventar estas deficiencias en equipos poco costosos y altamente útiles.

Los procesos de normatización y protocolos de asistencia serán decididos por la Dirección del SAME, con participación de los Servicios de Emergencia privados y de la seguridad social y representantes designados por la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud de la Nación, en virtud de sus antecedentes de trabajo en esta temática. Estos procesos son fundamentales y la elaboración del correspondiente Proyecto deberá iniciarse a la brevedad, encuadrándose en lo dispuesto por la Ley 2727/06, como ya ha sido mencionado en la página 71.

Ya fue mencionado el Triage Prehospitalario: llevar al paciente indicado en el tiempo indicado al lugar indicado (hospital más cercano apropiado a la severidad de la patología del paciente).  En el caso particular del paciente traumatizado crítico el lugar indicado es un Centro de Trauma. Existen en CABA trece hospitales generales de agudos y tres hospitales pediátricos. Entre ellos existe uno que posee estructura y funcionamiento equivalente a un Centro de Trauma (Hospital Fernández) y otros cuatro que también son de tercer nivel y se consideraron como Centros de Atención del Trauma cuando se regionalizó la ciudad en el año 1995. Por lo tanto hoy se cuenta con 5 zonas en la Red de Emergencia y Trauma de CABA, cada una con un hospital de tercer nivel para la atención del mismo: Hospitales. Fernández, Argerich, Pirovano, Durand y Santojanni.

Según explicaron sus autoridades, SAME cuenta con un total de siete bases operativas (3 extrahospitalarias, en Córdoba y Agüero, en Parque Roca y en el barrio de Núñez) y 4 en hospitales de agudos. La Defensoría del Pueblo de la CABA identificó las áreas de la ciudad donde se producen más atropellamientos de peatones: Monserrat, San Nicolás, Balvanera, Constitución, San Cristóbal y San Telmo. Además, esta zona del Microcentro y aledaños es la que mayor circulación de vehículos registra, especialmente en horas diurnas. El presente trabajo propone incrementar la cantidad de bases extrahospitalarias para  agilizar la red, acortando los tiempos de llegada de la ayuda médica. La ubicación de estas bases deberá ser definida en conjunto por el SAME, el GCBA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en virtud de los datos estadístico-geográficos y las posibilidades presupuestarias.

Si bien este Plan no involucra a la atención hospitalaria en sí misma, es inevitable aludir a este punto dada la íntima relación existente entre las fases pre-hospitalaria y hospitalaria, que engloba la alta dependencia de una buena interacción entre las mismas para minimizar las secuelas de los hechos de tránsito. Se considera que debería implementarse un Centro de Trauma por cada millón de habitantes residentes en la jurisdicción o en el área de influencia ya que se producen aproximadamente 1.000 pacientes traumatizados severos por millón de habitantes (datos de países desarrollados, en particular EE.UU.). Considerando que en CABA se moviliza un número de personas mayor al doble de quienes residen en ella (aproximadamente 7 a 8 millones de personas), se debería plantear el costo-beneficio de habilitar más Centros de Trauma, siendo que se dispone de otro hospital de tercer nivel (Htal Ramos Mejía) que podría equiparse adecuadamente a fin de cumplir este objetivo a bajo costo.

Otro tema a definir es si se deben implementar Centros de Trauma Pediátricos o los pacientes pediátricos deben atenderse en Centros de Trauma de adultos. Aún  las sociedades científicas relacionadas con la pediatría y el trauma no se han expedido categóricamente al respecto, pero la tendencia general de los emergentólogos  infantiles se inclina por la existencia de un Centro del Trauma Pediátrico y así lo solicitó la Defensoría del Pueblo de la CABA. Nos permitimos sugerir, al margen de nuestra propuesta pero como un elemento de vital importancia para garantizar el propósito de la misma, habilitar al Htal Ramos Mejía como Centro de Trauma de Adultos y al Htal Garraham como Centro de Trauma Pediátrico, previa modificación de estructura y  equipamiento conforme a las normas vigentes. Será obviamente motivo de otro trabajo el investigar otras opciones de mejoras en la atención hospitalaria a las víctimas al menor costo posible, incluyendo la categorización y acreditación de los Centros de Trauma. Según el  American College of Surgenos.

Respecto de las derivaciones y transferencias interhospitalarias, como parte del planeamiento del sistema de traumas se considera la relación entre los hospitales, lo que incluye los criterios de traslado de acuerdo al tipo y severidad de la injuria, derivando pacientes desde pequeños hospitales a otros más grandes. También se incluyen acuerdos entre hospitales y protocolos para facilitar estas transferencias. El objetivo de estos acuerdos es disminuir el tiempo de traslado en pacientes críticamente enfermos, reduciendo la probabilidad de problemas durante el transporte con una adecuada  comunicación entre los distintos proveedores médicos.

La Dirección Médica del SAME desarrollará un Proyecto de Monitoreo y Evaluación continua de estructura, procesos y resultados, los cuales serán auditados en forma permanente por los Ministerios de Salud del GCBA y Nación.

En la supervisión de las intervenciones  en gestión asistencial se utilizarán como mínimo los siguientes indicadores:

-de proceso:

Grado de satisfacción de los usuarios;

Tiempos de llegada de los auxilios;

Categorización de los auxilios;

Tiempo de duración, cantidad y tipos de traslado;

Articulación con los hospitales de destino para la recepción de los accidentados;

Correlación entre el diagnóstico telefónico, el realizado en el campo y el definitivo;

Tasas de siniestralidad  de vehículos por chofer y por base.

-de resultados:

Epidemiológicos;

Análisis de casos escogidos para identificación de errores operativos

Análisis de casos escogidos, con morbilidad reducible;

Análisis de casos escogidos, con mortalidad reducible.

-de impacto:

Disminución de la morbilidad por TCT en la CABA;

Disminución de la mortalidad por TCT en la CABA.

1.4. Subprograma de comunicación social

Se brindará información a la población, en la medida en que el proyecto avance en su implementación, a través de:

-La reformulación y actualización permanente de la página web del SAME: www.same.gov.ar

-La convocatoria a conferencias de prensa periódicas

-La redacción y distribución de gacetillas a los medios locales y nacionales

-La realización de campañas de información en la vía pública

-La publicación periódica de información científica actualizada dirigida al personal sanitario

Estas actividades estarán a cargo de la nueva Gerencia Administrativa.

2. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

2.1. Subprograma de incorporación de personal

Se requiere de una inversión presupuestaria significativa para la incorporación de médicos y enfermeros bajo una relación contractual estable con el SAME, eliminado el sistema de suplentes. Debe incluirse la presencia de un enfermero en la ambulancia de auxilio, la cual la mayoría de las veces concurre al lugar del hecho sólo con la dupla médico-chofer.

Los 500 choferes y 300 radioperadores que informa el SAME no hacen presumir que se requieran nuevas incorporaciones, por lo menos hasta tanto se aumente el número de móviles y/o el de bases operativas (aún así las cantidades de técnicos de transporte y radioperadores  informadas impresiona suficiente). La necesidad de incrementar el número de  personal administrativo debe ser evaluada.

El ingreso se realizará mediante concurso de antecedentes, sobre la base de perfiles previamente definidos:

a) Coordinador y/o Regulador Médico:
1- Curso de Coordinación y/o Regulación Médica otorgado por entidades nacionales o extranjeras que cuenten con convenios internacionales y/o
2- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia.

b) Médico de emergencia:
1- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia y,
2- Entrenamiento continuo en la materia en curso y prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional.

c) Enfermeros y auxiliares de enfermería: deberá tener la siguiente capacitación:
1- Curso de enfermería para la asistencia de prehospitalarios administrativos y operacionales en los sistemas de atención prehospitalaria.

d) Técnico operativo prehospitalario en transporte:
1- Licencia de conducir habilitante para el servicio de ambulancias otorgada por la autoridad de aplicación de la presente ley.
2- Certificado de aptitud psicofísica.
3- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Transporte.

e) Técnico operativo prehospitalario en comunicaciones: 1- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Comunicación.

Los agentes que se desempeñan en el SAME y carezcan de esta capacitación, deberán realizarla en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigencia del presente Plan, quedando los gastos de dicha capacitación a cargo del SAME. Y será requisito para el ingreso al SAME la aprobación del respectivo curso de capacitación, independientemente de las constancias de cursos previos.

2.2. Subprograma de capacitación y apoyo del personal del SAME

2.2.1- Cursos de capacitación: se continuará el dictado de distintos cursos para el personal que se desempeña en el SAME, de carácter gratuito y obligatorio, a fin de que todos los agentes puedan acreditar la capacitación exigible según las funciones que desempeñan.

Se pondrá énfasis en la capacitación a médicos y enfermeros para la contención emocional de víctimas y familiares, y en la identificación de situaciones que requieren alertar al hospital de destino sobre la necesidad de la intervención inmediata de profesionales de salud mental.

Toda la actividad docente y de capacitación estará a cargo de:

Director General de los Cursos: 	Director General del SAME

Coordinadores de los cursos: 	Directores Médico y Operativo del SAME

Coordinador académico de los Cursos: 	Departamento de Docencia y Capacitación

LINEAMIENTOS GENERALES Y CRONOLÓGICOS DE LOS CURSOS

- Determinar y aprobar los objetivos de los cursos

- determinar y aprobar los títulos de los capítulos de los manuales correspondientes

- determinar y aprobar las estaciones prácticas de los cursos

- determinar los autores de los capítulos/estaciones

- confeccionar y aprobar el manual

- confeccionar y aprobar el programa del curso y su carga horaria

- confeccionar y aprobar la iconografía y estaciones de los cursos

- confeccionar las preguntas y estaciones del examen final de los cursos

- confeccionar y aprobar manual para instructores y bases del curso de instructores

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CURSOS

- establecer los roles operativos, obligaciones y limitaciones de choferes, médicos, enfermeros y radioperadores del SAME

- concientizarlos de su importancia dentro de un sistema de emergencia y darles una identidad y lugar dentro de este sistema para así poder integrarlos como parte del equipo sanitario y no como opositores del mismo

- adiestrarlos desde un punto de vista académico, operativo y preventivo para que les permita el crecimiento profesional

- formar choferes, enfermeros y radioperadores instructores para que ellos mismos retransmitan los objetivos, el sentido y los contenidos del curso en forma continua

- el ente controlador general del curso será el Director del SAME mientras que el ente controlador académico y operativo de cada uno y todos los cursos será el Departamento de de Docencia y Capacitación, a cargo del cual también quedarán:

*La confección de una base de datos de los cursantes de cada curso y sus resultados, la base incluirá a todo el personal del SAME con curso completo para poder tener un censo activo y actualizado permanentemente

*La confección de  una base de datos de la siniestralidad por chofer y por base para poder chequear en qué medida el curso baja la misma

*Determinar los responsables de que se cumplan las distintas obligaciones a cargo

Desarrollo de los Cursos: tendrán una modalidad teórico práctica con evaluación final por sistema escrito de 30 preguntas de múltiple choice y evaluación práctica de los distintos escenarios.

El mismo desarrollará los siguientes puntos temáticos:

- Introducción al curso

- Rol social y dentro del Sistema de Emergencias del SAME

- Conocimientos preventivos inherentes a su función

- Conocimientos médicos necesarios según la función a desempeñar

- Manejo de equipamiento médico en la emergencia según la función a desempeñar (por ejemplo en el caso de choferes se impartirán conocimientos básicos del ABC del Trauma, Extricación y RCP Básico en Emergencias Trauma y no Trauma)

- Conocimientos básicos de situaciones de desastres

- Aspectos Legales de sus funciones

Para todos los cursos,  los alumnos se inscribirán al menos 1 mes previo a la realización del mismo y, al momento de la inscripción, se le entregará el siguiente material:

- Manual del alumno.

- Pretest

- Carta de presentación del curso.

Es importante que el cursante lea completamente el manual previo a realizar el curso y complete el pretest, el cual entregará al Director del Curso inmediatamente que éste comience

Estarán a cargo de la Dirección Médica del SAME, Departamento de Docencia y Capacitación, los siguientes cursos dirigidos a la capacitación del personal:

- Curso PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support): dirigido a médicos y enfermeros con duración de 3 días a jornada completa y examen final teórico-práctico

Director del Curso: 	Instructor Médico

Coordinador del Curso: 	Instructor Médico

Instructores:	Cuerpo docente de médicos y enfermeros

Veedor del Curso:	Docente Médico del SAME

Taller de Contención:	A cargo directo de equipo de Psicotrauma del SAME

Fundamentación:

Como médicos y licenciados en enfermería del SAME, este curso es de vital importancia ya que en él se presentan los contenidos y técnicas necesarios para el manejo de las emergencias en la etapa pre-hospitalaria, la cual es de carácter vital en la sobrevida de la víctima.

Se solicita la realización anual debido a que no sólo la medicina es una ciencia en permanente evolución, sino que la práctica diaria puede desgastar procedimientos.  .

Propósitos:

- Promover y facilitar la constante actualización y formación de los profesionales que actúan en emergencias.

- Favorecer la toma de conciencia acerca de la importancia de la correcta, inmediata e integral atención pre-hospitalaria de las víctimas ya que se trabajará desde la parte física y psicológica de las mismas.

- Propiciar la articulación entre los conocimientos teóricos sobre emergentología y la actuación práctica en el terreno.

Objetivo:

Los profesionales médicos del SAME serán capaces de actuar ante una emergencia con conocimientos científico-técnicos actualizados y maniobras adecuadas, adaptándolos a las particularidades de las emergencias y víctimas.

Temario

- Propósitos del curso

- Cinemática

- Evaluación inicial

- Manejo de la vía aérea

- Shock

- Trauma de cráneo y raquimedular

- Trauma de tórax

- Trauma de abdomen y embarazo

- Trauma de extremidades

- Quemados

- Pediatría y geriatría

Estaciones de Práctica

- Manejo de la vía aérea

- Evaluación

- Uso de férulas, tablas y extracción de casco

- Extricación con y sin KED

Se utilizará equipamiento técnico de entrenamiento recomendado por la American Heart Association. (muñecos, camillas, etc.).

Tipo de Curso: presencial

Modalidad: teórico - practica

Duración: 3 días a jornada completa (11 horas incluidos los descansos)

Material Bibliográfico: Manual de PHTLS

Cantidad de Asistentes:

Mínima: 15
           Máxima: 25

En el caso de médicos se anexará al final del curso un módulo de Manejo Avanzado del Trauma con su correspondiente apoyatura bibliográfica.

Con examen final teórico práctico: se montarán 3 o 4 escenarios con rotación y se tomará  una evaluación escrita, que se completa con un puntaje mínimo de 80%. Las personas que asistan al 100% del curso y cumplan con los objetivos del mismo, obtendrán los certificados de asistencia y aprobación. Se requerirá indefectiblemente su aprobación para incorporar al nuevo personal, el cual luego deberá actualizar el curso anualmente.

- Curso dirigido a radio-operadores (técnicos en comunicaciones):

Dirigido a personal que se desempeña en la recepción y despacho de llamados del área de emergencias

Director del Curso: 	Instructor Médico

Coordinador del Curso: 	Instructor Médico

Instructores:	Cuerpo docente de Radioperadores Instructores

Veedor del Curso:	Docente Médico del SAME

Fundamentación:

Como técnico en comunicaciones del SAME, este curso es de vital importancia ya que en él se presentan los contenidos necesarios para la recepción y el despacho de los llamados del área de emergencias. Se solicita la realización anual debido a que no sólo las comunicaciones están en permanente cambio y evolución, sino que la práctica diaria puede desgastar los procedimientos debido a que es una actividad de gran concentración y stress para el personal técnico.

Propósitos:

- Promover la constante actualización y formación de los técnicos que realizan la recepción y el despacho de los llamados del área de emergencias.

- Favorecer la toma de conciencia acerca de la importancia de la correcta e inmediata recepción y el despacho de los llamados del área de emergencias.

Objetivo:

Que al finalizar el curso, los técnicos en comunicaciones del SAME sean capaces de clasificar y derivar  las llamadas médicas ante una emergencia con conocimientos científico-técnicos actualizados y sean capaces de despachar los móviles adecuados, dando las indicaciones generales de pre-arribo  e informando al Coordinador Médico a fin de que el mismo las adecúe a las necesidades y particularidades de cada emergencia y/o víctima.

Temario:

- Etapas de la comunicación

- Definición de emergencia - urgencia - visita médica domiciliaria

- Utilización del recurso en la emergencia médica

- Categorización y grados de la llamada de emergencia médica

- Indicaciones de PRE-arribo

Tipo de Curso: presencial

Modalidad: teórico – practica. Se entregará un instructivo para radioperadores/despachadores con las preguntas clave a ser efectuadas, preguntas orientadoras, instrucciones generales prearribo y categorización de los llamados.

Duración: 1 día a jornada completa de 11 horas con posterior examen práctico

Cantidad máxima de asistentes: 25

Examen final: práctico, a través de la simulación de llamadas de auxilio. Se requerirá indefectiblemente su aprobación para incorporar al nuevo personal, el cual luego deberá actualizar el curso anualmente.

Se utilizará equipamiento técnico de entrenamiento (teléfonos, equipos de radios, grabaciones, etc.).

3) Curso dirigido a técnicos de transporte pre-hospitalario:

Fundamentación:

Como técnico en transporte prehospitalario del SAME, este curso es de vital importancia ya que en él se presentan los contenidos necesarios para el correcto transporte de los diferentes tipos de víctimas y el manejo adecuado de las ambulancias y sistemas de comunicaciones entre otros propósitos. Se solicita la realización anual debido a que no sólo la medicina es una ciencia en permanente evolución, sino que la práctica diaria puede desgastar procedimientos.

Propósitos:

- Promover la constante actualización y formación de los técnicos en transporte prehospitalario y su trabajo en equipo con el personal médico y de enfermería

- Favorecer la toma de conciencia acerca de la importancia del mantenimiento de la ambulancia, del manejo del vehículo en las emergencias, de su rol dentro del equipo de emergencias y de la importancia de accionar en forma conjunta con el resto del equipo sanitario (Rol Social y dentro del Sistema de Emergencias del SAME del chofer)

Objetivo:

Que al finalizar el curso, los técnicos en transporte prehospitalario del SAME sean capaces de evaluar las ambulancias y de realizar un correcto manejo de las mismas en las situaciones de traslados de víctimas, como así también accionar coordinadamente con el resto del equipo de atención pre-hospitalaria.

Temario:

Conocimientos y maniobras que comprenden el soporte vital básico tales como: cadena de supervivencia, reconocimiento y tratamiento inicial de una urgencia cardiovascular como el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebro-vascular, técnicas de reanimación cardiopulmonar en niños y adultos, manejo de equipamiento médico en la emergencia,  manejo de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, utilización del dispositivo máscara-válvula-bolsa (Ambú). Se incluirán conocimientos y manejo de maniobras y técnicas para la extricación, el ABC del trauma y la atención pre-hospitalaria de adultos y niños, el accionar en situaciones de catástrofe y desastres, cinemática del trauma, anatomía y fisiología (conocimientos médicos básicos), factores humanos y tránsito( introducción al tráfico y la seguridad vial: Epidemiología de los accidentes de trafico, Concepto de seguridad vial y estrategias de intervención, Modelos explicativos del comportamiento del conductor, Capacidades requeridas para conducir un vehículo, Agresividad y conducción, Velocidad y conducción, Alcohol y conducción, Drogas y conducción, Fármacos y conducción, Sueño-fatiga y conducción, Seguridad Activa y pasiva), conocimientos preventivos, normas de bioseguridad y aspectos legales vinculados a su función.

Conocimientos sobre mantenimiento preventivo del vehículo: Chequeo de los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad del vehículo según la hoja de revisión diaria, control de la dotación y material del vehículo, comprobación de la documentación general del vehículo sanitario, verificación de la existencia de la dotación material del vehículo sanitario, medios de autoprotección, comunicaciones y limpieza del vehículo, verificación de la existencia del material de balizamiento y de autoprotección personal,, comprobación del funcionamiento del sistema de comunicaciones, Garantía de limpieza del vehículo y desinfección del material sanitario, generación de un entorno seguro en las emergencias en la vía pública (acceso seguro al paciente, evacuación del paciente a la ambulancia, situación de traslado en la ambulancia, realización del traslado por la ruta más idónea.

Director del Curso: 	Instructor Chofer

Coordinador del Curso: 	Instructor Chofer

Instructores:	Cuerpo docente de Choferes Instructores

Veedor del Curso:	Docente Médico del SAME

Taller de Contención:		A cargo directo de equipo de Psicotrauma del SAME

Vigencia de Capacitación: 	Renovación anual

Duración: Una jornada completa de 11 horas, descansos incluidos

Evaluación: Al finalizar el curso se realizará una evaluación práctica en cada estación de entrenamiento (se montarán 3 o 4 escenarios con rotación)  y una evaluación escrita de la misma, que se completa con un puntaje mínimo de 80%. Las personas que asistan al 100% del curso y cumplan con los objetivos del mismo, obtendrán los certificados de asistencia y aprobación. La aprobación de este examen será requisito para el ingreso de nuevo personal, con la obligación de repetición anual del curso.

Cantidad de asistentes: mínimo 10, máximo 20

Se utilizará equipamiento técnico de entrenamiento recomendado por la American Heart Association (muñecos, camillas, etc.)

4) Clases teóricas/talleres de Salud Mental:

Director y Coordinador del Curso: 	Jefe del equipo de Psicotrauma del SAME

Instructores:	Equipo de Psicotrauma del SAME

Veedor del Curso:	Docente del SAME especialista en Salud Mental

Fundamentación: en la presente propuesta se intenta incluir los TCT en la agenda sanitaria como un problema de magnitud y se busca que se adopten mejores estrategias para su atención y seguimiento. Uno de los factores a considerar, y no siempre tenido en cuenta, es Salud Mental. Las consecuencias emocionales de los accidentes viales no sólo recaen en quienes participan en ellos, sino también en su entorno familiar, con una fuerza pocas veces considerada.

Algunas propuestas sostienen que es clave la atención psiquiátrica/psicológica de urgencia para “superar” accidentes de tránsito. Posición que es discutible y materia opinable desde nuestra perspectiva. Entendemos que lo que es clave en todo caso es el seguimiento y la disponibilidad de oferta de atención en salud mental a lo largo del tiempo. El tratamiento psicológico, a diferencia del tratamiento médico no se puede hacer por imposición ni por encargo, como decía Freud, se necesita que algo constituya para el sujeto una verdadera demanda y esto va a depender de cómo signifique el incidente. Una situación traumática, no lo es de la misma manera para todos los sujetos, su significación va a depender también de su personalidad previa y de su historia. Decimos que sí a la atención psicológica, lo discutible es su inmediatez o rapidez, hay casos en que tal atención es rechazada, precisamente casi por impuesta y es preferible el seguimiento que le permita al sujeto demandarla cuando realmente le haga falta. Los mecanismos de elaboración psíquica no son tan rápidos ni tal lineales, ni automáticos “no hay primeros auxilios psicológicos” a veces esto puede sofocar la posibilidad de que dicha demanda surja en otro momento genuinamente para cada persona. El respeto por el tiempo subjetivo no debe ser “atropellado”. La inmediatez en este terreno lo que habilita a veces son “prescripciones” a la manera de la medicina, “recetas”, un requisito a cumplir, etc. La urgencia subjetiva, no coincide siempre con la emergencia médica  y depende de: la personalidad previa, los tiempos de reacción/shock y de elaboración y de los mecanismos de defensa, así como del tipo de accidente de tránsito: no es lo mismo que un peatón parado en una esquina y esperando el semáforo para poder cruzar sea arrollado por un colectivo que subió a la vereda, que un peatón sea arrollado por un colectivo mientras cruza una avenida por la mitad de la cuadra con un walkman tapando sus orejas y mandando un SMS.

Las secuelas psicológicas de los TCT corresponderían a una instancia posterior al foco prehospitalario que nosotros consideramos en este proyecto. No obstante habría una intervención posible y deseable desde el campo de la Salud Mental en la etapa prehospitalaria dirigida no sólo a la víctima sino a sus familiares y acompañantes.

Está vinculada con la contención y orientación psicológica en un momento en que una situación altamente traumática produce impactos subjetivos que dificultan muchas veces las acciones adecuadas. Se han detectado: crisis de ansiedad, ataques de angustia, episodios de desorientación temporo espacial, crisis de excitación psicomotriz, etc. que pueden producirse como consecuencia inmediata del siniestro vial y/o de su comunicación/información a los familiares/acompañantes de la víctima. Un equipo constituido por psiquiatra, psicólogo y trabajador social podría ser la unidad básica de trabajo que debiera funcionar como oferta disponible para ayudar a instrumentar la adecuada atención prehospitalaria de las víctimas de TCT. La existencia de este recurso, y la fundamentación que lo sustenta discute también algunas propuestas existentes que tienden a la medicalización psiquiátrica inmediata y de urgencia.

El modelo de atención tradicional en salud está fuertemente basado en la negación de los aspectos emocionales tanto de los pacientes como de los profesionales y otros miembros del equipo de salud. Estos aspectos operan de todos modos, y en consecuencia es preciso señalar su existencia y volverlos objetos de atención.

El trabajo en salud en general, y en particular aquel trabajo que moviliza aspectos fuertemente emocionales de las personas como es el caso de la atención de las emergencias, nos lleva a la necesidad de generar espacios, ámbitos de encuentro pautados, que le permitan a los profesionales tener un espacio y una instancia donde reflexionar con otros sobre las implicancias de su tarea. Nos referimos a las implicancias personales y los efectos que éstas puedan tener sobre el modo de atención de los pacientes.

Entendemos que democratizar la atención en salud, aumentar los niveles de implicación de los profesionales y los equipos con el trabajo y contemplar los aspectos subjetivos que entran en juego, significa que los principales esfuerzos de gestión están orientados a la creación y fomento de espacios colectivos donde los diferentes actores puedan intercambiar información, analizar problemas, reflexionar sobre la propia práctica  y los afectos que ésta moviliza y tomar decisiones de modo colectivo.

Vale aclarar que no nos referimos exclusivamente a los déficits de conocimiento, sino a la incidencia de modelos mentales (imágenes, supuestos e historias acerca de nosotros mismos, los demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo) que como un cristal distorsionan sutilmente nuestra visión y nuestros actos determinando lo que vemos y hacemos. El modelo de capacitación que, frente a este estado de cosas se hace necesario introducir, debe contemplar esta multiplicidad de aspectos proveyendo al equipo de salud los recursos que le permitan enfrentar los desafíos clínicos y que a la vez opere como una trama de contención para las propias angustias frente a la tarea.

Es necesario un espacio interno claro, confiable y cierto en los miembros de los equipos asistenciales. Claridad en el sentido de ser suficientemente conciente de los propios supuestos básicos y prejuicios. Confiable, está referido al conocimiento de las personas, posibilidades y limitaciones, en  el marco que disuelve o contiene el peligroso eje impotencia-omnipotencia. Y debería tenerse cierto grado de certeza acerca de las motivaciones de elección –o interrogarse sobre ellas- vinculadas con la asistencia y participación en la tarea específica, no basta definirse como trabajador de la salud.

Objetivos

- Mejorar la capacitación de los agentes en una problemática de alto impacto social y, en consecuencia, optimizar la atención prehospitalaria de las víctimas de TCT y la incidencia sobre sus familiares.

- Lograr una formación amplia, rigurosa, transdisciplinaria y actualizada acorde a la complejidad de la temática

- Identificar y trabajar sobre los propios fantasmas, a los que cualquier sujeto está expuesto y que nos habitan en tanto seres humanos.

- Redimensionar conocimientos personales

- Reelaborar la información básica

- Desarrollar habilidades para el trabajo de interconsulta, interhospitalario y/o interinstitucional, tratándose de una problemática que requiere abordaje multidisciplinario.

- Efectuar derivaciones pertinentes a los efectores que correspondan.

Implementación y metodología

Se desarrollarán tres dispositivos:

a) Clases teóricas sobre la temática: “TCT, impacto subjetivo”.

Instancia predominantemente teórica con modalidades adecuadas a los contenidos a transmitir en cada caso

b) Grupos de reflexión

Espacio participativo cuya finalidad será el trabajo de los modelos mentales y angustias (no siempre concientes) vinculados a la tarea.

c)  Talleres

Espacio para la presentación y/o dramatización de casos clínicos en los que sea posible discutir y elaborar las distintas situaciones que se plantean en la práctica.

Definición de actividades

El campo de actividades está constituido por cuatro factores: actuar, reflexionar, teorizar y practicar. El desarrollo de esta capacitación plantea la necesidad de que la dinámica que articula esos cuatro elementos se despliegue de modo no secuencial sino simultáneo. En efecto se planifica la capacitación con un espacio de desarrollo teórico, otro para reflexionar contemporáneos a los destinados a practicar y actuar. Esta situación, ligada a la complejidad abordada requiere poner en marcha recursos de sensibilización a los participantes a través de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos que se implementarán en los espacios de trabajo grupal.

Clases teóricas: Reuniones mensuales de 1 hora de duración. Conferencia y/o exposición dialogada y/o Grupos de reflexión: discusión grupal, análisis de situaciones planteadas en la práctica y de los afectos concomitantes en los agentes de salud. Intercambio de experiencias

Talleres: reuniones mensuales de 1 hora de duración. Presentación de situaciones clínicas, discusión grupal. Ejercicios teatrales y dramatizaciones. Uso de encuestas y cuestionarios. Muestra de posters y material gráfico de campañas, proyección de spots y videos.

Evaluación: se evaluarán la incorporación de contenidos, la posibilidad de revisar prejuicios, temores, fantasías sobre la temática  y la habilidad del participante de trasladar sus herramientas a la tarea. La evaluación será continua y permanente realizándose desde el comienzo de la capacitación a través de la participación en las discusiones grupales en los distintos dispositivos. La capacidad de conceptualizar las fortalezas y las dificultades en la tarea, así como la incorporación de conocimientos adquiridos se evaluará a través de un trabajo escrito al final de la capacitación. Dicho trabajo, así como la implementación de una encuesta al comienzo y al final del año, permitirán evaluar el trabajo realizado con los modelos mentales (concientización o modificaciones de los mismos) cuestión considerada importante para el abordaje de la problemática planteada.

2.2.2. Instrumentación de apoyo psicológico al personal que actúa en la atención pre-hospitalaria: el síndrome llamado burn-out se observa  en los equipos de guardia/emergencias y también en los de terapia intensiva, oncología, cardiología y VIH/Sida. Está vinculado al aumento en la atención de la urgencia y del número de casos, con disminución del tiempo y el espacio para pensar y simbolizar.

Burn-out (quemazón) es la denominación que se utiliza para describir el síndrome tóxico que deviene de la atención de pacientes graves. Se han descripto una serie de síntomas físicos, psicológicos y conductuales que aparecen en miembros de los equipos de salud.

Síntomas físicos: fatiga crónica, cambios en el apetito, tensión, muscular, somatizaciones, mayor vulnerabilidad para enfermar, disturbios en el sueño, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, úlceras.

Síntomas psicológicos: depresión, ansiedad, sentimientos de desesperación  y soledad, desafectivización, angustia y resentimiento, obsesiones y fobias, ideación suicida, negativismo, apatía, alienación, desilusión, expectativas irreales, sensaciones de omnipotencia.

Síntomas conductuales: incremento en el uso de alcohol y drogas, conflictos interpersonales, detrimento en el trato con los pacientes, hipercrítica hacia compañeros de tareas, reacciones desproporcionadas irritabilidad y antagonismo, letargo, distracción, desorganización, excesos en la ingesta de alimentos, evitación de las responsabilidades, decrecimiento de los niveles de productividad.

Como efecto de la capacitación o de alguno de sus dispositivos en particular, puede surgir la necesidad e indicación de consulta, entrevistas o tratamiento psicoterapéutico para los profesionales y miembros del equipo de salud. Esta demanda podría vehiculizarse en los efectores del mismo sistema público de salud.  Por ejemplo en los dos Centros de Salud Mental que dependen del GCBA (Centro de Salud Mental Nº 1 y Centro de Salud Mental Nº 3, con posibilidad de ampliación a los Servicios de Psicopatología de Htales Grales en una 2ª etapa sólo si fuera necesario.

La modalidad de derivación podría ser bajo el formato de Red, tal como existen otras que dependen de la Dirección de Salud Mental. Se requiere un trabajo preliminar de contacto, entrevistas y reuniones con profesionales de Salud Mental de dichas instituciones interesados en la temática y con disponibilidad para atender a otros profesionales de salud del mismo sistema. Esta tarea previa y necesaria podría instalar el circuito y las derivaciones, evitando listas de espera, agilizando la atención de manera operativa y resolviendo el seguimiento de los casos con la operatividad y eficacia clínica que dichas sujetos merecen y que tendría secundariamente efectos sobre la tarea que realizan, por lo tanto sobre la población en general.

Cabe consignar que esto no requeriría RRHH adicionales, se recurriría a personal de planta existente, con el consecuente ahorro en los costos y presupuesto general.

2.3. Subprograma de metas e incentivos

Es sabido que fijar metas puede mejorar el desarrollo de un programa o proyecto, porque motiva a todos los implicados para que utilicen en forma óptima sus recursos. En una propuesta como la presente, se espera que las metas alienten a los distintos actores a identificar todas las formas posibles de intervenir, a clasificarlas según su impacto demostrado en la incidencia de lesiones y a aplicar las más eficaces. También se espera que las metas fijadas estimulen el trabajo sinérgico entre autoridades sanitarias,  viales, legislativas, policiales, etc.

Se informará a todo el personal del SAME acerca de las metas específicas fijadas en cada uno de los Programas y Subprogramas propuestos, los parámetros de monitoreo, supervisión y evaluación a aplicar. Todo ello a fin de promover el compromiso con la tarea, evitar la circulación de información oficiosa y atenuar la resistencia al cambio esperable en cualquier propuesta de reingeniería organizacional.

Se incorporarán incentivos para el personal, asociados a los resultados alcanzados. Esto incentivos podrán tener distinta naturaleza:

-licencias especiales para asistir a congresos y otros eventos

-becas, parciales o totales, para participar de capacitaciones relacionadas con la tarea específica

-facilidades para desarrollar investigaciones vinculadas con los traumatismos causados por el tránsito

-remuneraciones excepcionales, con un encuadre contable similar a los pagos por productividad existentes en otras áreas del Gobierno de la CABA

3. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO

La implementación de este Programa exige una fuerte inversión en bienes de capital.

3.1. Subprograma de incorporación de móviles equipados

Con el objeto de mejorar la capacidad de respuesta del SAME en horas pico, se estima necesario duplicar el número de móviles, considerando la inclusión entre los mismos de por lo menos 1 unidad de catástrofe, ambulancias pediátricas, Unidades de Terapia Intensiva Móvil y móviles de apoyo, cuyo número estará en relación con las estadísticas del SAME respecto de las características de los auxilios. Las ambulancias estarán equipadas en forma completa según recomendaciones internacionales.

Se dotará de equipos GPS a todos los móviles existentes y a incorporar. Esto facilitará el desplazamiento de las unidades y le permitirá a la central conocer con exactitud la ubicación de cada una de ellas en tiempo real. El GPS es un sistema satelital, de última tecnología, indicado en el caso de las emergencias para  salvar un eventual colapso de handies y celulares.

Los GPSs fueron diseñados, en un principio, como herramienta militar para la estimación exacta de posición, velocidad y tiempo; pero los usos civiles han ido avanzando desde su empleo en automóviles particulares, hasta pulseras para localizar pacientes con enfermedad de Alzheimer o, como compete en este informe, a su aplicación en emergencias para la localización de ambulancias. El sistema GPS tiene por objetivo calcular la posición de un punto cualquiera en un espacio de coordenadas (x, y, z), partiendo del cálculo de las distancias del punto a un mínimo de tres satélites cuya localización es conocida. La distancia entre el usuario (receptor GPS) y un satélite se mide multiplicando el tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite por su velocidad de propagación.

3.2. Subprograma de informatización y comunicaciones

Se reafirma la urgente necesidad de completar la informatización del SAME, especialmente en el área operativa de auxilios y despacho de móviles. Se procederá a completar la incorporación de computadoras, impresoras, software específico e insumos informáticos, según licitaciones iniciadas con anterioridad.

Se renovarán los equipos de comunicaciones de todo el SAME: central operativa, móviles, bases hospitalarias y extrahospitalarias. Dado que se informó la existencia de 10 líneas rotativas en funcionamiento, se considera imperioso al menos triplicar el número de las mismas para la recepción de pedidos de auxilio.

Se archivará la grabación de todas las comunicaciones, telefónicas y radiales, con el objeto de realizar auditorías de calidad del servicio (pedidos de auxilio, indicaciones del regulador médico, articulación con los hospitales receptores, etc.).

Una de las posibilidades de mejoramiento de las comunicaciones radiales es la utilización del “Código Q de señales” hoy utilizado por los radioaficionados. Los primeros códigos Q fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas, preparada para el uso de barcos británicos y estaciones costeras autorizadas por las autoridades. Según la forma, los códigos Q son afirmativos o interrogativos. Todos los códigos tienen exactamente tres letras; la primera es siempre la letra Q, que viene de question (pregunta, en francés e inglés). Para evitar toda confusión, la letra Q nunca se usa en un indicativo. Los códigos en el rango QAA-QNZ quedan reservados al uso aeronáutico; los del rango QOA-QOZ para el uso marítimo, y los del rango QRA-QUZ para todos los servicios. Si bien en el caso de emergencias es posible utilizar sólo una parte de este código, resultaría de utilidad ya que acortaría los tiempos de comunicación y además evitaría las distorsiones fonéticas de las comunicaciones radiales (17).

El trabajo de los técnicos operativos de comunicaciones reviste una responsabilidad muy grande, es un trabajo muy estresante y que requiere de un nivel de concentración y resolución muy rápido. A fin de evitar la falla humana, los servicios de software se presentan como una solución viable. A fin de interiorizarnos de estos sistemas informáticos, una integrante del equipo, la Prof. Lic. Gabin de Sardoy (GS) entrevistó al Analista Universitario en Sistemas de Información, Juan Martín Sardoy (S).   El experto se dedica al desarrollo de software y administración de bases de datos.

GS: ¿Nos podrías informar acerca del tipo de software que se podría utilizar para reducir los tiempos de arribo de una ambulancia a una emergencia a partir del posicionamiento que nos da el GPS?

S: Básicamente, la ventaja de utilizar un software residiría en que el sistema GPS ahorra el tiempo y esfuerzo que requiere para las ambulancias y la central informar continuamente su ubicación.

Con receptores GPS en las ambulancias, un sistema de software continuamente tendría actualizadas sus posiciones de forma automática.  A su vez, el sistema tendría cargadas las localizaciones de los hospitales, mapas de la ciudad, manos de las calles y coeficientes de ajuste por el estado del tránsito que serían cargados por los operadores en la central.

Esto produce importantes ahorros de tiempo en dos aspectos:

Por un lado, cuando se recibe un llamado de emergencia, se conocería cuál es la ambulancia más cercana para concurrir, evitando la pérdida de tiempo que lleva consultar por radio la posición de 6 o 7 ambulancias para recién entonces decidir cuál enviar a la emergencia. Además no sólo se tendría información de cercanía a la emergencia, sino que sería combinada con información referente al estado de tránsito y manos de las calles, el software hasta podría calcular por qué calles debería dirigirse la ambulancia.

Por otro lado, cuando una ambulancia tiene un paciente grave para trasladar al hospital, podría solicitar al operador del sistema que le indique a qué hospital conviene derivarlo. El operador simplemente le pide al sistema un listado de los hospitales más cercanos a la posición de esa ambulancia particular.  El sistema entregaría el listado de inmediato ordenándolos por cercanía al destino y tiempo estimado de llegada, teniendo en cuenta el estado del tránsito y manos de las calles.  A partir de allí, la persona encargada de la coordinación verifica de acuerdo a la complejidad de la emergencia, cuál es la mejor alternativa y se la informa a la ambulancia.

GS: A ver si entendí,  el GPS por sí mismo no ahorraría tiempo, es mucho más complejo, ¿no es así?

S: Claro, cabe aclarar que el Sistema GPS es solamente un componente de un Sistema mayor que es el que realmente produce el ahorro de tiempos. Este sistema incluiría:

Receptores GPS (ambulancias)

Subsistema de monitoreo y actualización del estado del tránsito (Central)

Subsistema de cálculo de mejor camino entre dos puntos en (Central)

Subsistema de actualización de mapas y manos de calles de la (Central)

Uno solo de estos subsistemas no alcanza para lograr el objetivo. Es la interacción entre los 4 subsistemas lo que logra que se cumpla el requerimiento de minimizar los tiempos de atención a emergencias.

GS: ¿estos softwares vienen hechos o hay que desarrollarlos específicamente para este caso?

S: No conozco puntualmente ningún sistema de estas características.  Sin embargo, sí ya existen y están desarrollados varios de los componentes. El sistema de receptores GPS y monitoreo de posición se utiliza en camiones de transporte de caudales o de sustancias de alto valor como medicamentos.  Sistemas de cálculo de mejor camino entre dos puntos son vendidos en algunos países para instalarse en los automóviles, de manera de uno indicar el destino y que el sistema calcule la mejor alternativa e indique el camino paso a paso.

GS: Con respecto a los operadores, ¿qué nivel de complejidad tiene su manejo?

S: La tarea no es muy compleja de por sí, pero sí es crítico el desempeño y, por otro lado, se debe calcular qué carga de soluciones deberá entregar el operador por intervalo de tiempo, eso influye mucho en el cálculo de cuántos operadores son necesarios sin sobrecargarlos para evitar errores.

GS: Además del software, ¿qué tipo de equipamientos se requieren?

S: Básicamente, estamos hablando de hardware de receptores GPS, sistemas de enlace por radio y computadores específicamente diseñadas y programadas para la central.

GS: ¿Las computadoras deben ser de un diseño muy avanzado?

S: No, nada que no se pueda conseguir en el mercado local.

GS: ¿Algo más que quieras agregar?

S: Por mi parte no, ¿alguna duda?

GS: No, muchas gracias por la información.

S: Gracias a vos.

Gráfico Esquema de funcionamiento – caso 1: el SAME recibe una llamada de emergencia

Fuente: Elaboración personal de Juan Martín Sardoy

Gráfico Esquema de funcionamiento – caso 2: una ambulancia del SAME necesita arribar al hospital más cercano

Fuente: Elaboración personal de Juan Martín Sardoy

4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

La mayor parte de los desarrollos científicos que han permitido avances en esta área han sido realizados en países que cuentan con importantes presupuestos destinados a la investigación e innovación tecnológica. Aún así, es necesario generar un espacio local de investigación que dé sustento científico a las decisiones sanitarias.

Debe estimularse la investigación en trauma ya que junto con el control de calidad de los sistemas de atención, nos permitirá documentar la efectividad de los mismos y realizar mejoras en ellos, al permitir su evolución en el tiempo y la comparación con otros modelos.

La agenda de investigación a sustentar deberá considerar al menos los siguientes ejes, siempre con focalización en la etapa prehospitalaria:

-Sistemas estadísticos unificados y centralizados

-Preservación de evidencias y reconstrucción del hecho

-Cumplimiento de normativas existentes, viales y sanitarias

-Accesibilidad, dinámica y calidad de la atención

-Investigaciones epidemiológicas a nivel local y nacional

-Carga de enfermedad de los TCT

-Costo-efectividad de las intervenciones

-Experiencia traumática personal de las víctimas y familiares

Para lograr promover la investigación es necesario fortalecer la articulación entre el SAME y las Universidades y Sociedades Científicas

5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES INTERSECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES

Resulta imprescindible mejorar la escasa articulación existente entre el SAME y otras instituciones del sector salud y con organizaciones extrasectoriales gubernamentales y de la sociedad civil, con el objeto de llevar a cabo acciones integradas en la atención prehospitalaria a las víctimas de hechos de tránsito.

La inclusión de redes de trabajo de profesionales facilitará la aceptación y la optimización del sistema. Tales redes pueden mejorar el sistema a nivel local, a través de la adopción de estándares a gran escala, así como internacionalmente, por consensos de acuerdo o la participación en procesos de toma de decisiones.

En virtud de la magnitud del problema y de la necesidad del trabajo en conjunto para paliarlo, se hace imprescindible que el SAME mantenga fluida relación e intercambio de información con el Ministerio de Salud  y otras áreas del  GCBA, con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ministerio del Interior), como así también con  las Sociedades Científicas y otros organismos que desde hace largo tiempo trabajan en el área del trauma, la emergencia y en la investigación acerca de seguridad vial.

Asimismo es fundamental la interacción del SAME con las Universidades y Sociedades Académicas formadoras de profesionales de la salud y con los responsables de los sistemas de residencias médicas del GCBA, a fin de consensuar contenidos de pre y post-grado acordes con una sólida formación en el área de emergentología y trauma en el caso de los médicos especialistas y la suficiente capacitación básica para el resto del personal sanitario

Como ya fue señalado, también deben formalizarse acuerdos entre hospitales y protocolos para facilitar la derivación de las víctimas desde centros de menor a otros de mayor complejidad, a fin de disminuir el tiempo de traslado en pacientes críticamente enfermos, reduciendo la probabilidad de problemas durante el transporte con una adecuada  comunicación entre los distintos proveedores médicos.

Se trabajará en la consolidación de la Red de Trauma, acordando con los hospitales del GCBA y los servicios de emergencia privados y de obras sociales  normativas de procedimientos para el tratamiento de las víctimas, incluido un registro único y suficiente del siniestro, del cual deberá recibir copia el Ministerio de Salud del GCBA, el Ministerio de Salud de La Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de los distintos actores en el lugar del hecho (PFA; SAME, servicio de emergencia privado) y del hospital de derivación.

Para promover la participación ciudadana, se propondrá a las ONGs de la CABA vinculadas a la temática, que contemplen la posibilidad de implementar un Observatorio de Atención de Víctimas causadas por el Tránsito, con énfasis en el correcto funcionamiento de la atención prehospitalaria.

5.1. Subprograma de capacitación de la policía y bomberos

Producido un siniestro en la vía pública, es frecuente que los primeros en llegar sea personal de la Policía Federal y del Cuerpo de Bomberos.

Se implementarán cursos de capacitación en primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar al personal de la PFA, del Cuerpo de Bomberos y del personal de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios para el rescate de víctimas en diversas situaciones de emergencia. También recibirán formación sobre cómo conducirse frente a víctimas y familiares en situación de desborde emocional. Para cumplir con este subprograma se firmará un convenio con PFA y su cuerpo de Bomberos.

5.2. Subprograma de capacitación de los agentes de control de tránsito, de conductores de transporte de pasajeros y de población general

Se dictarán cursos de primeros auxilios y de reanimación cardio-pulmonar a los agentes del Cuerpo de Control del Tránsito y el Transporte de la CABA, y a los conductores de transporte de pasajeros habilitados para transitar por la CABA (taxis, remises, ómnibus de corta y larga distancia). Para cumplir con este subprograma se articulará intrasectorialmente con las áreas del GCBA involucradas y se firmarán convenios con la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y su ente de regulación, empresas de seguros del automotor, sindicato de taxistas, Metrovías y otros organismos con injerencia en el transporte público.

Se dictarán cursos similares en los establecimientos educacionales de la CABA, articulando intrasectorialmente con el área Educación, así como otros destinados a población general, los cuales podrían coordinarse en conjunto con ONGs como “Luchemos por la Vida” y “Fundación de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito” (FAVAT).

Para la obtención o renovación de la licencia de conducir en la CABA, tanto particular como profesional, a partir de 2010 será necesario asistir y aprobar un curso de primeros auxilios y de reanimación cardio-pulmonar, gratuito y obligatorio, dictado por el Departamento de Docencia y Capacitación de la CABA.

5.3. Subprograma de vías de circulación de móviles

Se propone revisar el actual sistema de carriles exclusivos para transporte público en la CABA, a fin de que puedan funcionar como la vía de circulación de los vehículos de emergencia y acortar tanto los tiempos de llegada del auxilio para la atención prehospitalaria como el posterior traslado de las víctimas.

5.4. Subprograma de reconstrucción profesional del incidente

La preparación de la sociedad para mitigar las consecuencias de las colisiones de tránsito y mejorar de ese modo la calidad de vida de las víctimas de TCT, exige un esfuerzo que excede al sector salud.

Evitar las muertes y discapacidades posteriores a un choque limitando la gravedad de las lesiones y el sufrimiento que causan, implica velar por una óptima atención posterior a la colisión. Esta “óptima atención” no se limita a la excelencia de la asistencia médica, concierne también a la necesaria y correcta intervención de las distintas instancias que participan en el espacio y tiempo inmediatamente posterior al siniestro. Asumimos que esto último incidirá en la calidad de vida de las personas afectadas. Por lo tanto, optimizar dicho abordaje compete no sólo al sector salud, sino también  a la Policía Federal.

La reconstrucción del incidente, cuanto más profesionalizada esté, tanto en sus mecanismos y dinámica como en sus materiales y agentes, redundará en una mejor atención médica de los TCT. Por ejemplo, con reconstrucciones técnico-científicas adecuadas podría indagarse la existencia de correlaciones entre tipos de colisiones y mecanismos lesionales, lo cual evitaría pérdidas de tiempo cuyos efectos son vitales para las víctimas y secundariamente para sus familiares. Para ello la reconstrucción del incidente, el relevamiento de los rastros y el resguardo del escenario en que se produjo la colisión, ordenarían y agilizarían las acciones y definirían rápidamente las prioridades para la intervención en un tiempo y espacio que resulta vital para la sobrevida de las víctimas.

Se garantizará la minuciosa reconstrucción técnico-científica de la mecánica y las causas de los incidentes de tránsito, a cargo de profesionales entrenados, dotados del equipamiento necesario. Para lograrlo SAME firmará un convenio con PFA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial a fin de coordinar las acciones del perito con las propias del equipo sanitario, en atención a lo complementario de la información que cada uno maneja según su rol y formación profesional.

## Fundamentación

Una minuciosa reconstrucción del siniestro en manos de profesionales debidamente capacitados  y apoyados por el recurso material adecuado es fundamental desde una perspectiva técnico-científica. Resulta muy importante el relevamiento de los rastros y en esto hay que proponer y programar acciones porque se observa un déficit significativo, tanto en la realización de la tarea como en la profesionalización de los que participan así como en la modernización de las herramientas que se utilizan, aspectos que están vinculados a recursos físicos y recursos humanos -sin desconocer el conflicto de intereses que tantas veces implica incidir en la formación, selección y contratación de éstos últimos-. El especialista en Accidentología y Prevención Vial entrevistado advirtió acerca de la brecha que existe entre cómo las cosas “deberían hacerse” y cómo efectivamente “se hacen”. Tanto en lo atinente al espacio y el tiempo respecto  del incidente como en la capacitación o no, de quienes acceden en los primeros momentos al lugar en que aconteció el hecho.

## Objetivo

Garantizar la minuciosa reconstrucción técnico científica de la mecánica y las causas de los incidentes de tránsito, a cargo de profesionales entrenados dotados del equipamiento necesario.

## Acciones destinadas a la preservación de la evidencia

Los métodos de procedimiento responden a la necesidad de homogeneizar ciertos criterios de intervención básicos de carácter operativo fundamentados científicamente. La formulación de una metodología de intervención consensuada y coordinada optimizará la utilización de recursos y ayudará al esclarecimiento del hecho. Quienes lleguen como primeras personas y autoridades deben conservar y preservar en su accionar los indicios que revelen lo sucedido. El desconocimiento o el tratamiento indebido en forma involuntaria pueden ocasionar la destrucción de los indicios.

Se trabajará con la Guía de Procedimientos construida por el Lic. en Criminalística y Criminología  Jorge Delgado, presentada en el PRONACAP (Programa Nacional de Capacitación) de la Secretaría de Seguridad Interior de la R.A.

Ítems: Protección del lugar del accidente

Localización del accidente

Circunstancias ambientales

Condiciones de luminosidad

Calzada o vía

Condiciones de la calzada

Vehículos

Huellas de origen mecánico

Huellas de origen biológico

Huellas de rodaje en velocidad distintas a las del desplazamiento

Otras huellas

A esta guía debe incorporarse la información aportada por el personal sanitario acerca del tipo de lesiones sufridas y características propias de las víctimas

## Recursos Humanos

*Graduados del Instituto Universitario de la Policía Federal, que serán convocados por esta Fuerza de Seguridad  como personal pericial competente, toda vez que acontezca un incidente de tránsito para intervenir en la reconstrucción. Y que serán también los encargados de la capacitación mínima indispensable a todas las personas que participen del escenario del siniestro.

*Médicos del SAME a  cargo del auxilio.

## Recursos Materiales

Se pondrán a disposición de los especialistas los insumos de planimetría, fotografía, instrumentos y herramientas de medición, etc., de última generación que ellos determinen indispensables y prioritarios en una primera etapa.

5.5. Subprograma de articulación con otros Servicios de Emergencia

Se establecerán instancias de coordinación de acciones y de armonización de guías de procedimientos con los Servicios de Emergencia Privados y de la Seguridad Social que existen en la CABA. Para ello se firmarán los convenios necesarios con la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Comercio y el SIEM (Sistema Integrado de Emergencias Médicas que aglutina a los representantes del sector privado de emergencias que desarrollan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires).

Los agentes que se desempeñan en las prestadoras de servicios de emergencias deberán poseer una capacitación específica similar a la del personal del SAME, requiriéndoseles los mismos antecedentes para su ingreso. Quienes  carezcan de esta capacitación, deberán realizarla en un plazo no mayor a un año a partir de la vigencia del presente Plan. Estarán a cargo de la empresa prestadora de servicios de emergencia los gastos que puedan ocasionarse, siendo el Departamento de Docencia y Capacitación del SAME el encargado del entrenamiento y la emisión de las certificaciones correspondientes, las cuales tendrán la misma caducidad que para el personal del SAME y deberán ser actualizadas también anualmente.

Asimismo se trabajará en la consolidación de la Red de Trauma, acordando con los hospitales del GCBA las guías de procedimientos para el tratamiento de las víctimas y coordinando el correcto y completo registro de los hechos de tránsito.

En otro orden de cosas, debe exigirse y controlarse en las Obras sociales y empresas de Medicina Privada el cumplimiento de la Ley nº 1850 de Ambulancias vigente en la CABA (Anexo 6)

Las Obras sociales, empresas de medicina privada, y redes de atención de la emergencia privadas deben integrarse a la Red de Emergencia y Trauma a través de los convenios mencionados, con el objeto de disminuir la superposición de servicios. Debería desterrarse la experiencia de la duplicación inadecuada de recursos de móviles equipados con tecnología obsoleta o sin el recurso humano necesario que no sólo no aportan ninguna solución sino que ponen en peligro la vida del paciente.

El SAME deberá preparar la respuesta ante desastres y contar con un segundo escalón en caso que la demanda supere a la oferta, es decir en caso de requerir más unidades móviles igualmente equipadas y con recurso humano similar, para lo cual deberá articular con otros servicios de Emergencia.  Los convenios de coparticipación (que también se firmarán con municipios limítrofes a la CABA) permitirán que en caso de situaciones de víctimas numerosas puedan ser convocados de una manera organizada y con clara noción de quien se encuentra al mando de ese operativo.

6. PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL SAME

Se procederá a la habilitación del nuevo edificio del SAME y se completará a la brevedad  su equipamiento según lo estipulado en el respectivo pliego de licitación.

PARTE II:

1. Consideraciones sobre el presente plan. Estimación de su  carga presupuestaria en relación con los recursos disponibles y el plan  propuesto por el GCBA

El GCBA estima que los recursos totales disponibles para el año 2009 son de $16.369.500.000  con un 87% de recursos propios (8.821 millones de recursos tributarios: 1.064 coparticipados y 7.756 propios).  El 7% de los recursos tributarios provendrá del pago de patentes de vehículos (1.030,2 millones de pesos).

El monto asignado de ese presupuesto para los servicios sociales es de 10.892,7 millones de pesos, lo que representa el 64,1% de los gastos totales. Específicamente en  Salud está previsto gastar  3.729,0  millones de pesos en el año 2009 (34% del total destinado a servicios sociales).

El gasto en Salud tiene por destino financiar las actividades de 33 establecimientos hospitalarios (13 de agudos y 20 especializados) y 44 centros de salud comunitaria, atendidos por una planta de aproximadamente 28.000 agentes, y los diferentes programas de prevención y atención de la salud.

Para el año 2009 el GCBA  considera que el producto bruto geográfico (PBG) no continuará la tendencia ascendente del último trienio en virtud de la crisis financiera global.

La información acerca de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad indica que la misma se ha disminuido notablemente, lo cual ha originado la posibilidad de nuevos créditos a fin de financiar las obras de infraestructura planificadas. Al 30 de septiembre de 2008 es casi inexistente la deuda con el Banco Ciudad de Bs. As, y el saldo de deuda originada en préstamos otorgados por  los distintos organismos, incluida la deuda provisional, es de 1.559,7 millones de pesos.

Continuando con la política de expansión del gasto en inversiones de infraestructura que ha definido el GCBA, se hace necesario financiar una parte de las mismas haciendo uso del crédito público. En esa inteligencia, para el ejercicio 2009 las  fuentes financieras totalizan  1.458,7 millones de pesos, de los cuales $ 150,0 millones corresponden al “Plan de Equipamiento Hospitalario” (en el marco de la aprobación de la Ley 2780 cuyo objeto es la renovación, ampliación, modernización y mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos del Sistema Público de Salud).

Según el Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2009-2011 se destinaron a la Dirección Gral. Adjunta del SAME  $6.000.000 ($2.000.000 para el año 2009 y $4.000.000 para el año 2010); a la atención de Emergencias Médicas: $6.000.000 ($2.000.000  para el año 2009 y $4.000.000  para el año 2010), al equipamiento automotor del Sistema de Emergencias $6.000.000 ($2.000.000 para el año 2009 y $4.000.000  para el año 2010) y para ambulancias específicamente otros $6.000.000 ($2.000.000 para el año 2009 y $4.000.000  para el año 2010). La inversión total en el SAME sería entonces de $24.000.000 para el trienio ($8.000.000 para el año 2009).

El Ministerio de Salud del GCBA, con el objeto de optimizar la atención y brindar una respuesta adecuada a las necesidades de la población frente a emergencias y urgencias médicas, individuales o colectivas, surgidas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires propone la creación de 5 nuevas bases extrahospitalarias para auxilio, adquisición de un helicóptero para emergencias en lugares de difícil acceso por congestionamiento de tránsito (autopistas) y cursos de capacitación a toda la comunidad sobre Reanimación Cardiorrespiratoria, a través de programas televisivos. El presupuesto de este programa de Atención de Emergencias Médicas propuesto por el Ministerio para el año 2009 es de 51 millones de pesos (19-25).

2. Análisis del Presupuesto

Para el siguiente análisis se consultó al Dr. Héctor Gabin el cual es Contador Público y Lic. en Administración (UBA).

Para realizar un análisis de presupuesto, se deben conocer ingresos y egresos del ente que aporta los fondos.  Para eso es necesario:

- Análisis de ingresos

- Análisis de egresos

En el punto a hay que conocer en un período prudencial de al menos 10 años, lo siguiente:

- Presupuesto de ingresos

- Ingresos realmente recibidos

- Desviaciones

En el punto b (egresos) hay que analizar:

- La necesidad real del sector (el ente), en el caso del SAME hay que diferenciar claramente las necesidades mínimas, como por ejemplo los sueldos, combustible, etc.

- ¿Cuántos son los fondos asignados?

- Si dichos fondos alcanzaron o hay insatisfacciones, en este último caso, ¿cuáles son las áreas críticas?

En base a estos análisis se puede realmente afirmar si los fondos asignados al sector son suficientes o no.  Y luego, comparar estos análisis con el presupuesto de recursos y gastos oficial.

Por último, cabe destacar que la mera comparación de valores no es útil si los mismos no son ajustados por inflación y/o deflación a lo largo del período comparado.

Por lo expuesto anteriormente y según lo consultado al Dr. Héctor Gabin, es que los autores consideran que el análisis exhaustivo del presupuesto sería tan extenso y complejo, que no solamente requeriría de un experto para su análisis sino que excedería los límites del presente trabajo.

3. Síntesis del Plan de Mejora

En base a lo que hemos expuesto en el presente trabajo, consideramos que al planificar y programar el acento debe ponerse en:

1. Programa de fortalecimiento organizacional

1.1. Redefinición del organigrama del SAME: se creará una Gerencia de Administración, responsable de las áreas de personal y del sistema de registros e información.

1.2. Subprograma del sistema de registros e información: se empleará la planilla del Sistema de Vigilancia de Lesiones (SIVILE) y se reforzará la recolección de datos en forma sistemática y su análisis

1.3. Subprograma de mejora de la gestión asistencial: promover fundamentalmente  a través de la capacitación  guías de procedimiento únicas para todas las atenciones de la emergencia haciendo énfasis en la organización del equipo de trauma que debe estar constituido como mínimo por médico-técnico en transporte pre-hospitalario y enfermero. Implementar mecanismos de evaluación y monitoreo que garanticen los resultados,

1.4. Subprograma de comunicación social: Se brindará información a la población a través de la página web del SAME y mediante campañas por los medios de comunicación masivos. También se facilitará el acceso del personal a información científica.

2. Programa de Recursos Humanos

2.1. Subprograma de incorporación de personal: nombrar médicos y enfermeros propios del SAME, a los cuales deberá exigirse que cumplan con los requisitos de ingreso según normas ya establecidas. Debe efectuarse una criteriosa evaluación de las necesidades en cuanto a personal administrativo, técnicos en transporte y radioperadores a fin de incorporar el menor número posible de los mismos que cubra las necesidades.

2.2. Subprograma de capacitación y apoyo del personal del SAME: es fundamental la acción del Departamento de Docencia y Capacitación del SAME  a fin de extender  la capacitación que proporciona, la cual no sólo debe ser obligatoria para su personal sino también alcanzar al  personal de PFA. Bomberos, población general, conductores de vehículos públicos, estudiantes de medicina y enfermería entre otros. Para cumplir con este objetivo se deberán firmar los convenios necesarios y compartir los gastos emanados entre los distintos actores beneficiados por la capacitación.

2.3. Subprograma de metas e incentivos: se establecerán metas específicas en los distintos componentes del Plan, y se incorporarán incentivos para el personal, asociados a los resultados alcanzados.

3. Programa de equipamiento logístico

3.1. Subprograma de incorporación de móviles equipados: hasta donde hemos averiguado con las autoridades del SAME se incorporarán en el 2009 veinticinco unidades, las cuales se compraron en base a créditos previos recibidos por el GCBA. Proponemos se considere la adquisición de unas 50 unidades más en lugar de la compra de un helicóptero sanitario cuya finalidad sea el traslado de víctimas desde las zonas céntricas de la Ciudad evitando el congestionamiento de tránsito. Dicha compra implicará un alto gasto no sólo en la aeronave en sí misma con su completo equipamiento, sino también (entre otros gastos relacionados) en la construcción/modernización de helipuertos en los establecimientos hospitalarios de derivación, los cuales a la fecha carecen de muchos otros elementos indispensables para la atención del trauma.

3.2. Subprograma de informatización y comunicaciones: a fin de optimizar los tiempos y calidad de los traslados. El nuevo edificio del SAME se encontraría equipado suficientemente en este aspecto según créditos otorgados en años previos. Según ha informado el GCBA todas las unidades móviles contarán con sistema satelital de geo-referenciamiento (GPS) a partir de este año, para lo cual ya se dispusieron los fondos necesarios, los que hoy deducimos forman parte de la deuda pública del GCBA, al igual que sucede con todo el crédito internacional obtenido. El GPS permitirá, sumado al uso de carriles exclusivos para el traslado de las ambulancias, disminuir las demoras y evitar los congestionamientos del tránsito durante los traslados. Deberán considerarse eventuales modificaciones en los códigos de comunicación a fin de establecer si permitirían aumentar la velocidad de la misma

4. Programa de investigación:

Debe estimularse la investigación en trauma, a través del contacto permanente y de la ayuda mutua entre SAME y las distintas Universidades y Sociedades Científicas.

5. Programa de actividades intersectoriales e interinstitucionales:

5.1. Subprograma de capacitación de la policía y bomberos: se firmarán con PFA los convenios necesarios para lograrla, compartiendo los gastos originados por la misma.

5.2. Subprograma de capacitación de los agentes de control de tránsito, de conductores de transporte de pasajeros y de población general: se articulará intrasectorialmente con otras áreas del GCBA e intersectorialmente con los actores correspondientes a fin de llevar a cabo esta tarea compartiendo los gastos originados por la misma.

5.3. Subprograma de vías de circulación de móviles: se evaluará la forma de implementar el uso de los carriles exclusivos como vía de circulación de los móviles sanitarios

5.4. Subprograma de reconstrucción profesional del incidente: se acordará con PFA la forma de realización de la misma con participación del personal médico del SAME.

5.5. Subprograma de articulación de acciones con otros Servicios de Emergencia: se firmarán los convenios necesarios a fin de garantizar un accionar homogéneo, no superpuesto y  que garantice alta calidad en la atención pre-hospitalaria

6. Programa de mejora de la infraestructura edilicia del SAME:

El proyecto Nuevo SAME se encuentra finalizado, estando la Central en plena mudanza hacia el mismo. Entendemos que debe procederse a su habilitación y completarse a la brevedad su equipamiento según lo estipulado en el respectivo pliego de licitación, para lo cual ya se han destinado los fondos obtenidos a partir del crédito recibido.

4. Evaluación del presente plan de mejora

Esta planificación se evaluará con foco en los resultados, a través de la repetición anual del Diagnóstico de Situación en CABA, tal como quedó planteado en el punto 4.E de la Parte I (pág.33); esta forma de evaluación también permitirá monitorear las mejoras en la estructura del Sistema de Atención Médica Pre-hospitalaria.

Asimismo se implementarán mecanismos de supervisión con foco en los procesos, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las distintas etapas que se determinen en los proyectos emergentes de cada programa/subprograma propuesto.

5. Conclusiones

1)  Nuestra propuesta hace fuerte acento en la articulación intra e intersectorial, la capacitación, la adopción de un eficiente sistema de registro y la aplicación de sistemas adecuados de evaluación y monitoreo, que en la inversión en otro tipo de recursos. Consideramos definitivamente mucho más costo-efectiva esta planificación.

2)  Las mejoras en infraestructura y recursos físicos ya están mayoritariamente en ejecución a partir de créditos otorgados al GCBA y hoy, a lo sumo, parte de esos fondos ha pasado a engrosar la deuda pública del GCBA, la cual se informa ha disminuido ha disminuido y no parece ser de gran magnitud en virtud de los recursos con los que cuenta la Ciudad.

- Las autoridades del GCBA han dado un lugar preeminente al sector  Salud en la distribución de sus recursos

- Se ha conseguido el otorgamiento de nuevos créditos hacia el GCBA para el trienio 2009-2011 que colaborarán con el desarrollo del programa propuesto.

- El recurso tributario obtenido a partir del parque automotor de la CABA es el 7% del recurso total, lo cual se suma al importante problema que enfrentamos. Debería considerarse destinar más fondos a la problemática del SAME y a la atención pre-hospitalaria, en atención a que el alto número de hechos de tránsito se encuentra asociado a dicho parque automotor. Asimismo y dado el elevado número de vehículos no radicados en CABA provenientes del conurbano y que circulan por la misma, debería evaluarse una forma de aumentar los ingresos del GCBA derivada de esta situación, para lo cual será necesaria la negociación con el Gobierno de la Pcia de Bs. As

- No haber podido acceder a información detallada respecto de la partida presupuestaria dirigida al SAME, ni tampoco al modo en que la misma fue utilizada por dicho organismo, imposibilita proponer detalles acerca de los proyectos a llevar delante de acuerdo a nuestra propuesta. El SAME cuenta con un Departamento de Docencia y Capacitación en plena actividad (uno de los ejes centrales de nuestra propuesta) y ha recibido importantes fondos con grandes mejoras en su infraestructura y equipamiento que se hallan en funcionamiento actualmente o lo harán a la brevedad.

- La elaboración de los proyectos derivados de este Plan deberán incluir el cálculo realista de sus costos, los cuales consideramos no serán exorbitantes.

- Estamos convencidos de que, con la voluntad del GCBA atendiendo las razones expuestas, con un profundo análisis del funcionamiento interno del SAME que lleve a la mejora de su gestión y a optimizar la organización y funcionamiento de los equipos de trauma, así como al criterioso estudio de la distribución de los fondos asignados, con la participación de las entidades públicas y privadas involucradas en el problema y con la creación de leyes que mejoren la obtención fondos es posible llevar adelante este Plan haciendo frente a sus costos sin mayores dificultades.

6. Plan Operativo 2009-2012

| PLAN DE MEJORA DE LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE LAS VÍCTIMAS DE TCT (2009-2012) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | # OBJETIVOS | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | EVALUACIÓN |
| Estructura del SAME: La actual estructura de conducción del SAME resulta inadecuada para el cumplimiento de sus objetivos El total de móviles es insuficiente en horas pico El número de bases periféricas es insuficiente | # Crear una Gerencia de Administración, dependiente de la Dirección Médica del SAME, responsable de las áreas de recursos humanos y del sistema de registros e información Responder adecuadamente a la demanda en horas pico Llegada de los móviles en tiempo y forma al lugar del hecho | Crear la Gerencia de Administración dentro de los seis meses posteriores a la aprobación del presente Plan Número de móviles suficientes para la atención en horas pico en un plazo máximo de 3 años En 12 meses: número de bases periféricas suficientes para atender la demanda | Redacción y firma de la correspondiente Resolución Duplicar el número de móviles (40% del faltante el primer año y 30% al 2º y 3º) Aumentar el número de bases periféricas en por lo menos 7, ubicadas estratégicamente según estadísticas de hechos de tránsito. | Dirección General del SAME y Ministro de Salud de la CABA Dirección General del SAME y Ministro de Salud de la CABA Dirección General del SAME y Ministro de Salud de la CABA. Agencia Nacional de Seguridad Vial | Transcurridos seis meses ¿el Ministerio de Salud ha creado la Gerencia de Administración? Número de móviles incorporados al año, dos años y tres años. Nº total de bases periféricas al año. Relación entre ubicación geográfica de las bases y demanda |
| Sistema de registros e información: La información disponible sobre siniestros viales es deficiente, hay discrepancia entre fuentes, se presume subnotificación y los instrumentos de relevamiento no se encuentran normatizados | Normatizar y articular el sistema de recolección de datos y análisis de la información referida a hechos viales y traumatismos causados por el tránsito | Superar la discrepancia entre los datos suministrados por las distintas fuentes policiales y sanitarias, y eliminar en un 100% la subnotificación, dentro de los próximos doce meses | Implementar como instrumento único de registro la planilla del Sistema de Vigilancia de Lesiones (SIVILE) de las Unidades Centinela del Ministerio de Salud de la Nación | Gerencia de Administración, Dirección Operativa y Dirección General del SAME | Transcurridos doce meses ¿en qué porcentaje se emplea la planilla del Sistema de Vigilancia de Lesiones (SIVILE) como instrumento de recolección de datos? |
|  |  | Dentro de los próximos tres años, contar con información confiable sobre: *características sociodemográficas de las víctimas *tipos de traumatismos mortales y no mortales más frecuentes *grado de severidad de las lesiones *correlación entre los tipos de colisión y traumatismos *factores de riesgo para que se produzcan los siniestros *factores que reducen el riesgo de muerte y discapacidad *consecuencias padecidas por la víctima luego del accidente *tiempo promedio de las internaciones *características de la atención sanitaria pre-hospitalaria a las víctimas | Realizar la carga y el análisis sistemático de los datos | Gerencia de Administración y Dirección General del SAME | Transcurridos uno, dos y tres años: verificar si se cuenta con información confiable sobre: *características sociodemográficas de las víctimas *tipos de traumatismos mortales y no mortales más frecuentes *grado de severidad de las lesiones *correlación entre los tipos de colisión y traumatismos *factores de riesgo para que se produzcan los siniestros *factores que reducen el riesgo de muerte y discapacidad *consecuencias padecidas por la víctima luego del accidente *tiempo promedio de las internaciones *características de la atención sanitaria prehospitalaria a las víctimas |
| Mejora de la gestión asistencial: Cumplimiento parcial de la ley 2127 sobre Gestión de Emergencias Médicas, en cuanto a funciones, atribuciones, obligaciones y procedimientos de atención a los que debe ajustarse el SAME Proceso de normatización y protocolos de asistencia Si bien la Dirección del SAME aludió a su existencia, no pudimos tomar conocimiento de los mismos y, además, no se han extendido a Servicios de Emergencia privados y de la Seguridad Social Monitoreo, supervisión y evaluación El SAME no lleva adelante estas tareas ni ha designado responsables de las mismas | # Optimizar el cumplimiento de la ley 2127 sobre Gestión de Emergencias Médicas, en cuanto a funciones, atribuciones, obligaciones y procedimientos de atención a los que debe ajustarse el SAME Vigencia de normativas de procedimiento y protocolos asistenciales adecuados y únicos para todos los actores involucrados Tomar las medidas correctivas necesarias en función de la eficiencia en el funcionamiento del SAME señalada por los distintos indicadores | En un plazo de seis meses, reglamentar la ley 2127/06 Establecer en el lapso de un año procesos de normatización y protocolos de asistencia homogéneos para la totalidad de los servicios de emergencia, con especial hincapié en la composición y funcionamiento del equipo de trauma. Medir la eficiencia en el funcionamiento del SAME a partir de la realización de un diagnóstico periódico de la situación relativa a siniestros viales. El sistema deberá estar en funcionamiento al cabo de un año | Redactar y firmar la reglamentación de la ley 2127/06 Trabajar en la construcción y/o ratificación de Guías de procedimientos y en su difusión. Garantizar la plena y universal vigencia de estas Guías Establecer indicadores de proceso, resultados e impacto y efectuar su construcción en forma sistemática: de proceso: *grado de satisfacción de los usuarios *tiempos de llegada de los auxilios *categorización de los auxilios *tiempo de duración, cantidad y tipos de traslado *articulación con los hospitales de destino para la recepción de los accidentados *correlación entre el diagnóstico telefónico, el realizado en el campo y el definitivo *tasas de siniestralidad de vehículos por chofer y por base. -de resultados: *epidemiológicos *análisis de casos escogidos para identificación de errores operativos *análisis de casos escogidos, con morbilidad reducible *análisis de casos escogidos, con mortalidad reducible. -de impacto: *disminución de la morbilidad por TCT en la CABA; *disminución de la mortalidad por TCT en la CABA. | Dirección Médica, Dirección General del SAME y Ministro de Salud de la CABA Dirección Médica, Dirección General del SAME, Ministro de Salud de la CABA, Ministerio de Salud de la Nación (Superintendencia de Servicios de Salud), Agencia Nacional de Seguridad Vial Dirección General del SAME, Ministerio de Salud GCBA, Agencia Nacional de Seguridad Vial | Transcurridos doce meses ¿se aprobó el decreto reglamentario de la ley 2127? Transcurridos 12 meses ¿las guías están accesibles a la consulta? ¿Se trabajó en su difusión? Transcurrido 1 año ¿las guías están vigentes en forma homogénea en todos los servicios de atención de emergencias viales? Al año: ¿Se encuentran construidos y difundidos estos indicadores? Asignó el SAME la responsabilidad por esta tarea dentro de su estructura? Hay información acerca de las medidas determinadas a partir del diagnóstico? Se llevaron adelante? |
| Incorporación de personal sanitario: La falta de médicos y enfermeros propios (principal reclamo de las actuales autoridades del SAME) dificulta el desarrollo de sus actividades | Incorporación de médicos y enfermeros bajo una relación contractual estable con el SAME | En un plazo máximo de tres años se incorporarán suficientes médicos con formación en emergentología para abastecer la totalidad de la demanda, y a igual fin, suficientes enfermeros con formación en atención prehospitalaria | Se establecerá el número necesario de personal sanitario a incorporar Se realizarán concursos de antecedentes, sobre la base de perfiles previamente definidos para ambos grupos | Gerencia de Administración y Dirección General del SAME, Ministerio de Salud de CABA | Al año. dos y tres años: -Número de médicos incorporados según necesidades establecidas -Número de enfermeros incorporados según necesidades establecidas |
| Capacitación de personal de SAME: Incumplimiento de la ley 2127 sobre Gestión de Emergencias Médicas, en cuanto a la capacitación con que deben contar todos los empleados que se desempeñen en las prestadoras de servicio de ambulancia | Dar cabal cumplimiento a lo prescripto en la ley 2127 sobre Gestión de Emergencias Médicas, en cuanto a la capacitación con que debe contar todo el personal médico, de enfermería y técnico-operativo | En un plazo máximo de dieciocho meses se completará la capacitación específica del personal del SAME, de acuerdo a lo exigido por la ley 2127 sobre Gestión de Emergencias Médicas | Se intensificará el dictado de cursos para el personal que se desempeña en el SAME, de carácter gratuito y obligatorio, orientados a la formación en emergentología y regulación médica, enfermería prehospitalaria y tecnicaturas prehospitalarias en comunicación y en transporte. | Gerencia de Administración, Dirección Operativa y Dirección Médica del SAME | Al año. dos y tres años: -Número de cursos de cada tipo dictados -Número de asistentes de cada sector de personal -Resultado de las evaluaciones |
| Capacitación de policía y bomberos A la fecha no existe programación de cursos que alcancen a la totalidad de los agentes | Garantizar la educación y actualización continua del personal de policía y bomberos aplicados a tareas de rescate | Existencia en un lapso máximo de 3 años de un programa de cursos que abarque al 100% de los agentes policiales y de bomberos aplicados a tareas de rescate en siniestros viales | Se intensificará el dictado de cursos para el personal de policía y bomberos Se suscribirán a este fin los convenios necesarios con PFA | Departamento de Docencia y Dirección General del SAME PFA | Al año. dos y tres años: -Número de cursos de cada tipo dictados -Número de asistentes de cada sector de personal -Resultado de las evaluaciones |
| Capacitación de los agentes de control de tránsito, conductores de transporte de pasajeros y de población general A la fecha no se dictan cursos en forma extensivas dirigidos a esta población | Garantizar la educación en primeros auxilios de la población general, en particular de quienes están habitualmente involucrados en hechos de tránsito | Existencia en un lapso máximo de tres años de un programa de cursos de capacitación en primeros auxilios dirigido a chóferes de ómnibus de corta y mediana distancia y conductores de taxis y remises, como así también para población en general | Se intensificará el dictado de cursos dirigidos a población general. Se suscribirán a este fin los convenios necesarios con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Unión Tranviaria Automotor ,Sindicato de Taxistas y Metrovías | Departamento de Docencia y Dirección General del SAME Ministerio de Obras y Servicios Públicos Unión Tranviaria Automotor Sindicato de Taxistas Metrovías | Al año, dos y tres años: - Número de cursos de cada tipo dictados -Número de asistentes de cada sector de personal -Resultado de las evaluaciones Exigencia formal de aprobación de los cursos para la renovación de las licencias profesionales a partir del año 2010 |
| Instrumentación del personal del SAME en temas de salud mental: Falta de instrumentación del personal que realiza atención prehospitalaria para la contención emocional y orientación psicológica de las víctimas y sus familiares y acompañantes | Brindar en forma temprana contención emocional y orientación psicológica a las víctimas y sus familiares y acompañantes, a través del personal sanitario que realiza atención prehospitalaria | Realizar, en un plazo máximo de dos años, la capacitación del personal sanitario del SAME de modo que les permita desarrollar habilidades para la contención emocional temprana y la orientación psicológica a las víctimas y sus familiares y acompañantes | Se desarrollarán clases teóricas, grupos de reflexión y talleres | Gerencia de Administración, Dirección Operativa y Dirección Médica del SAME | Al año y dos años: -Número de clases teóricas, grupos de reflexión y talleres desarrollados -Número de asistentes de cada sector de personal -Resultado de las evaluaciones, de tipo cualitativo |
| Cuidado de la salud mental del personal del SAME: El síndrome llamado burn-out (síndrome tóxico que deviene de la atención de pacientes graves) se observa en los equipos de guardias/emergencias | Prevención del burn-out e instrumentación de apoyo psicológico al personal que actúa en la atención prehospitalaria | Implementar, en un plazo máximo de seis meses, un dispositivo que canalice y facilite al personal del SAME la realización de entrevistas, consultas o tratamiento psicoterapéutico | Se tomará contacto con los responsables de los dos Centros de Salud Mental y de los Servicios de Psicopatología de los Hospitales Generales que dependen del GCBA a fin de instalar el circuito y las derivaciones, evitando listas de espera | Gerencia de Administración, Dirección Operativa, Dirección Médica y Dirección General del SAME | Transcurridos seis meses, verificar la institución de una red de derivación rápida a los efectores de salud mental del sistema |
| Incorporación de móviles equipados con GPS | Favorecer una rápida y coordinada llegada de los móviles al lugar del hecho. | En el lapso de un año equipar con sistema GPS a todos los móviles existentes y a incorporar. | Compra e instalación de los GPS en los móviles. Capacitación al personal sobre su utilización. | Dirección General del SAME | Transcurrido un año verificar la existencia de los GPS en todas las unidades y la capacitación del personal. |
| Informatización del SAME | Agilizar las comunicaciones y mejorar las acciones en las áreas operativas de auxilio y despacho, así como en las tareas de registros estadísticos y docencia | Completar la informatización del SAME en un lapso máximo de dos años | Se adquirirán computadoras, software, impresoras y otros elementos informáticos en función de las necesidades establecidas Se capacitará al personal en su uso | Dirección General del SAME | Se solicitará al año y dos años al SAME un informe detallado de la renovación de los software, insumos informáticos (computadoras, impresoras, etc.). |
| Líneas telefónicas rotativas y equipos para intercomunicaciones Insuficiente número de líneas rotativas y equipos de intercomunicación | Agilizar la comunicación y recepción de los pedidos de auxilio a través del funcionamiento de no menos de 30 líneas rotativas y equipos de intercomunicación modernos | En seis meses triplicar el número de líneas rotativas y modernizar los equipos de intercomunicación | Aumentar el número de líneas telefónicas rotativas. Garantizar el funcionamiento una central telefónica compatible con el número de líneas rotativas necesario y el de adecuados equipos de intercomunicación | Dirección General del SAME | Transcurridos seis meses ¿cuántas son las líneas rotativas en funcionamiento? Hay al año en funcionamiento nuevos equipos para intercomunicaciones entere las bases operativas tanto hospitalarias como extrahospitalarias? |
| Infraestructura edilicia Aún no se encuentra en pleno funcionamiento el nuevo edificio del SAME | Mejorar la estructura de SAME facilitando su operatoria | Poner en pleno funcionamiento la nueva Central en el lapso de seis meses | Ejecutar los objetivos y metas comprometidos en el proyecto Nuevo SAME | Dirección General del SAME, Ministerio de Salud CABA | A seis meses: constatar el cumplimiento de objetivos y metas del proyecto licitado, con la estructura real |
| Vías preferenciales de circulación Los carriles rápidos no están establecidos como vía preferenciales de circulación de móviles de auxilio | Agilizar la llegada de los auxilios al lugar de hecho y al de derivación de las víctimas | Articular las acciones de todos los involucrados en la atención de víctimas de siniestros viales | Decidir como experiencia piloto el uso de los carriles exclusivos para el transporte público como alternativa de circulación de los móviles de emergencia. | Dirección General del SAME, GCABA | Evaluación de resultados en 3 meses (velocidad de arribo de los móviles al lugar del hecho y al de derivación de las víctimas; trastornos generados en el tránsito) |
| Articulación con otros servicios de emergencia No existe articulación del SAME con otros servicios de emergencia | Homogeneizar las acciones sanitarias frente a la atención de las víctimas de siniestros viales | A tres años deben haberse articulado las acciones de todos los involucrados en la atención de víctimas de siniestros viales | Implementar las mismas exigencias curriculares que para el SAME, para el personal de emergencias de obras sociales y empresas privadas Cumplimiento de la ley 1850 de Ambulancias vigente en la CABA, por parte de empresas de emergencia privadas y de Obras Sociales cumplen Los servicios de emergencia privados y de Obras Sociales deben integrarse a la Red de Emergencia y Trauma | Dirección General del SAME Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio de Salud de la Nación (Superintendencia de Servicios de Salud) | A uno, dos y tres años las exigencias curriculares para el personal de emergencias de obras sociales o empresas de Medicina Prepaga son similares a los del SAME? Las empresas de Medicina Prepaga y las Obras Sociales cumplen con la ley 1850 de Ambulancias vigente en la CABA? Se firmaron los convenios por los cuales las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga se integran a la Red de Emergencia y Trauma? |
| Programas de investigación En los últimos años SAME no ha comunicado su participación y/o promoción en programas de investigación | Aumentar los conocimientos acerca de las formas de producción, lesiones, reconstrucción y atención de hechos de tránsito | Aumentar en forma programada a lo largo de tres años la producción del SAME en el área de investigación | Poner en marcha de trabajos de investigación y búsqueda de apoyo financiero para el desarrollo de los mismos. Promover la investigación por parte de organismos e instituciones extrasectoriales Trabajar conjuntamente con otros sectores en tareas de investigación. | Departamento de Docencia y Dirección General del SAME | Al año, dos y tres años: número y reporte de trabajos de investigación en curso, tanto los iniciados en forma independiente como los coordinados con otros sectores Publicación de resultados de los trabajos de investigación, propias y de otros sectores que las hayan desarrollado, a los 2 y 3 años. |
| Impuesto al automotor GCBA No existe un porcentaje fijo del mismo destinado a financiar las actividades y estructura del SAME | Colaborar en forma sostenida y programada con el funcionamiento del SAME | A un año aumentar los recursos económicos del SAME, en función del parque automotor | Gestionar ante el GCBA la firma del decreto que permita reservar un porcentaje de la recaudación por el impuesto automotor a los fines mencionados Firmar con Pcia de Bs. As los convenios necesarios para que contribuyan con el financiamiento del SAME | Dirección General del SAME Ministerio de Salud CABA Ministerio de Hacienda CABA Ministerio de Salud Pcia de Bs. As Ministerio de hacienda Pcia de Bs. As Agencia Nacional de Seguridad Vial | Al año: ¿Se destinó un porcentaje del impuesto recaudado a solventar las actividades/estructura del SAME) |

7.Bibliografía

(1) Poole, G. A plea for prevention. J. Trauma. 1998; 45:394.

(2) Loimer H., Iur M, Guarnieri M. Accidents and Acts of God: A History of the Terms. Am.J. Public Health. 1996; 86:101.

(3) Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. [Sitio en Internet]. [Consulta: 2008; Noviembre 17; Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación  Disponible en: www.deis.gov.ar/

(5) Lic. Geldstein Rosa N., Lic. Bertoncello Rodolfo V , Lic. Bosque, Laura, Dr. De Hoyos, Guillermo Hugo, Lic. Jontef, Enrique Adrián, Lic. Lacasta L. y otros: Aspectos demográficos y sociales de los accidentes de tránsito en áreas seleccionadas de la argentina. Diagnóstico y aportes para el diseño de políticas y programas de prevención. [Becas “Ramón Carrillo-Arturo Oñativia: Estudio colaborativo multicéntrico]. Argentina: Ministerio de Salud de la Nación; 2004/05 [consulta: 20 de noviembre de 2008]. Disponible en:

www.saludinvestiga.org.ar/pdf/libros/2006/Geldstein-Bertoncello.pdf

(6) Foro de Investigación en Salud de Argentina (FISA). Estado de conocimiento y agenda de prioridades para la toma de decisiones en Seguridad Vial, 2007 [Sitio en Internet]. [Consulta: 17 de noviembre de 2008]. Disponible en: www.fisa.anm.edu.ar/pdf/policy_brieff07/PB_seg_vial_07_web.pdf

(7) Kollmann R. El misterio de los accidentes. Periódico “Página 12” 2005 Junio 27; El País: Nota de tapa

(8) Foro de Investigación en Salud de Argentina (FISA). Acta de Compromiso. Prioridades de Investigación en Seguridad vial en Argentina 2007. [Sitio en Internet] [Consulta: 17 de noviembre de 2008]. Disponible en:

www.saludinvestiga.org.ar/pdf/policy-brief/ACTA_Seguridad_vial.pdf

(9) Isoba MC. Relación entre el conocimiento teórico y el comportamiento en el tránsito. 17º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Medicina del Tránsito y Accidentes; Estocolmo 2000; mayo  28-31. Revista Luchemos por la Vida Nº 18; 2000.

(10) Presidencia de la Nación Argentina. Convenio Federal sobre acciones en materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto entre el Estado nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007, Agosto 15.

(11) Ministerio del Interior de la Presidencia de la República Argentina. Agencia Nacional de Seguridad Vial. [sitio en Internet]. [Consulta: 4 de diciembre de 2008]. Disponible en:

www.mininterior.gov.ar/webasnv/index.asp

(12) Ley aprobada. Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial No. 23363.2008 Abril, 30.

(13) Plan Nacional de Seguridad .Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública  y Servicios. Secretaría de Transporte, Subsecretaria de Transporte Automotor 2006 – 2009. [página en Internet] [Consulta: 4 de diciembre de 2008]. Disponible en: www.renat.gov.ar/plan_nacional.pdf

(14) Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) [página en Internet]. Buenos Aires: SAME [consulta el 24 de mayo de 2008]. Disponible en: www.same.gov.ar

(15) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Resolución Nº 3131/07  [sitio en Internet] [Consulta: 4 de diciembre de 2008]. Disponible en: www.defensoria.org.ar/institucional/resoluciones/r3131-07.doc

(16) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Plan Estratégico de Salud.  Ejes conceptuales y táctico-operativos. [sitio en Internet] [Consulta: 4 de diciembre de 2008]. Disponible en: www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/plan_estrategico.php

(17) Código Q. Unión de Radioaficionados de Cantabria (URC) [página de Internet]. [Consulta: 8 de abril de 2009]. Disponible en:  www.urc.es/~urcurc/ficheros/C%C3%B3digo_Q.pdf

(18) World Health Organization (WHO). Guidelines for essential trauma care 2004. [sitio en Internet] [Consulta: 3 de marzo de 2009]. Disponible en: whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546409.pdf

(19) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mensaje del Proyecto de Presupuesto General 2009.  [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(20) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planillas anexas. Expediente Nº 56.812/2008.  [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(21) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normas anuales 2009. [página en Internet]. Disponible en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(22) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plan plurianual de inversiones 2009–2011.  [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(23) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resumen Presupuesto General De Gastos Y Cálculo De Recursos De La Administración Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires Para El Ejercicio 2009 Y Plan Plurianual De Inversiones Públicas (2009 – 2011). [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(24) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa General  De Acción De Gobierno 2009-2011. [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

(25) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 2999. Cifras conforme a las modificaciones realizadas por la Legislatura. [página en Internet]. Disponible en:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php?menu_id=29451

Si bien las autoridades del SAME informan que cuentan con estadísticas por área geográfica, patología, causa del óbito, etc., durante la elaboración de la presente propuesta no resultó posible acceder a las mismas ni conocer el sistema de registro que utilizan.

No fue posible acceder a las normativas y guías de procedimientos que emplea actualmente el SAME. Tampoco a la modalidad de monitoreo ni a sus indicadores de gestión.

Se destacan aspectos como las instrucciones del regulador médico a las personas que están en contacto con los accidentados antes de la llegada del auxilio, la difusión de información a la población general sobre emergencias médicas, la capacitación continua del personal, la articulación con los otros subsectores, la prevención de los efectos de burn-out en el personal que atiende emergencias

En los Centros de Trauma el equipo  incluye el siguiente personal: jefe del equipo; control de la vía aérea: cirujano, anestesista, emergentólogo u otro; médico asistente; enfermera; encargado de registros; asistente de la vía aérea: terapista respiratoria, enfermera u otra persona capacitada; técnico radiólogo; técnico de laboratorio

GPS: Sistema de Posicionamiento Global